Дорожная карта

приведения правил землепользования и застройки (ПЗЗ)

сельских поселений на территории Цимлянского района в соответствие с требованиями градостроительного законодательства

п.1 Протокола совещания в режиме видеоконференции от 24.05.2017г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Мероприятие** | **Срок исполнения** | **Ответственный** |
| 1. | Принятие решения о подготовке проекта внесения изменений в ПЗЗ Главой Администрации Цимлянского района | **Март 2017** | Зав.отделом коммунальной инфраструктуры и архитектуры Администрации Цимлянского района А.В.Демина |
| 2. | Подготовка проекта внесений изменений в ПЗЗ, обеспечивающих в полной мере устранение нарушений, указанных в предписании министерства строительства области от 31.01.2017  № 26/299, от 12.05.2017 № 26.6/812 и приведение ПЗЗ в соответствие с требованиями градостроительного законодательства. | **До 01.06.2017г.** | Зав.отделом коммунальной инфраструктуры и архитектуры Администрации Цимлянского района А.В.Демина |
| 3. | Назначение публичных слушаний по вопросу внесение изменений в ПЗЗ  Публикация в газете «Придонье» 03.06.2017г. | **08.06.2017** | Зав.отделом коммунальной инфраструктуры и архитектуры Администрации Цимлянского района А.В.Демина |
| 3. | Принятие главой местной администрации решения о направлении проекта внесений изменений в ПЗЗ в представительный орган местного самоуправления. | 01.06.2017 | Зав.отделом коммунальной инфраструктуры и архитектуры Администрации Цимлянского района А.В.Демина |
| 4. | Утверждение новой редакции ПЗЗ представительным органом местного самоуправления | До 15.06.2017г. | Зав.отделом коммунальной инфраструктуры и архитектуры Администрации Цимлянского района А.В.Демина |
| 5. | Опубликование утвержденной редакции ПЗЗ в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение утвержденной редакции ПЗЗ (**текстовой и графической части**) на официальном сайте поселения, городского округа в сети «Интернет». | После утверждения представительным органом | Зав.отделом коммунальной инфраструктуры и архитектуры Администрации Цимлянского района А.В.Демина |
| 6. | Направление Докладов об устранении нарушений, копий новой редакции ПЗЗ (текстовой и графической части) в электронном виде в орган, осуществляющий контроль за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности (**министерство строительства Ростовской области**) | **20.06.2017** | Заместитель Главы Администрации Саркеловского сельского поселения А.В.Демина |

Зам.Главы Администрации

Саркеловского сельского поселения А.В.Демина