Пояснительная записка

к отчету об исполнении плана реализации

муниципальной программы Цимлянского района

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

за 9 месяцев 2020 года

Муниципальная программа Цимлянского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от  05.12.2018 № 891 (далее – муниципальная программа).

В рамках реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 9 месяцев 2020 года предусмотрено финансирование двух подпрограмм:

- по подпрограмме 1. «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» 2751,7 тыс. рублей;

- по подпрограмме 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 1424,7 тыс. рублей.

Всего на 2020 год расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы составят 4176,4 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением администрации Цимлянского района от 01.03.2018 № 101 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района», утвержден распоряжением администрации Цимлянского района от 27.12.2019 № 324 План реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2020 год», с изменениями от 23.03.2020 № 45.

Фактическое освоение средств местного бюджеты за отчетный период составило 912,4 тыс. рублей или 21,8 % годового объема, в том числе:

- по подпрограмме 1. «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» 0 тыс. рублей годового объема. Денежные средства не отражены в сводной бюджетной росписи, так как лимиты были отозваны Министерством сельского хозяйства и продовольствия РО;

- по подпрограмме 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 912,4 тыс. рублей или 64,0% годового объема финансирования.

Выполнение контрольных событий в разрезе мероприятий муниципальной программы основывается при оценке ведомственных показателей и статистических данных за отчетный период.

Подпрограмма 1. «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»

Выполнение основных мероприятий характеризуется производственными и финансово-экономическими показателями  АПК. Анализ результатов работы будет произведен после получения статистической информации по итогам 9-ти месяцев 2020 года.

Подпрограмма 2. «Устойчивое развитие сельских территорий»

Подпрограмма прекратила действие в рамках муниципальной Программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Основное мероприятие 3.1 «Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий Ростовской области по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения»: мероприятия по выполнению целевые индикаторы муниципальной программы осуществляются в соответствии с плановыми сроками. Анализ выполнения показателей будет произведен после получения статистической информации по итогам 9-ти месяцев 2020 года.

В ходе анализа, ожидаемых показателей плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2020 год, по итогам 9 месяцев 2020 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий либо несоблюдения сроков их исполнения.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за 9 месяцев 2020 года представлен в приложении к пояснительной информации

Исполняющий обязанности заместителя

Главы администрации Цимлянского района

по сельскому хозяйству, ГО и ЧС –

начальника отдела сельского хозяйства 					Е.В. Столярова

Гуртовая Екатерина Викторовна

(86391) 2 12 72

Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Цимлянского района  «Развитие сельского хозяйства

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

отчетный период  9 месяцев 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступление контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей | И.о. заместителя главы администрации района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС Куфаев Л.Г. | Повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей. Освоение субвенций, предоставленных Цимлянскому району на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельско- хозяйственным товаропроизводителям на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 2751,7 | - | - | - |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 3.1. Организация исполнительно -распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий Ростовской области по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения | И.о. заместителя главы администрации района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС Куфаев Л.Г. | Освоение субвенций, предоставленных Цимлянскому району на организацию исполнительно-распорядительных функций по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 1424,7 | 1424,7 | 912,4 | - |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 | Освоение лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 4176,4 | 1424,7 | 912,4 | - |

Исполняющий обязанности заместителя

Главы администрации Цимлянского района

по сельскому хозяйству, ГО и ЧС –

начальника отдела сельского хозяйства 			 							            	Е.В. Столярова

Гуртовая Екатерина Викторовна

(86391) 2-12-72