ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

администрациИ Цимлянского района

ПРИКАЗ

16.11.2020г.                                             №  479/1-о                                       г. Цимлянск

О внесении изменений в приказ отдела образования

Администрации Цимлянского района от 23.12.2019 № 645-о

«Об утверждении Плана реализации муниципальной

программы Цимлянского района «Развитие образования» на 2020 год»

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района № 836 от 06.11.2020 «О внесении изменений в постановление Администрации Цимлянского района от 17.12.2018 № 946 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Развитие образования»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ отдела образования Администрации Цимлянского района от 23.12.2019 № 645-о «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие образования» на 2020 год» изменения, изложив приложение в новой редакции согласно приложению.

2.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий отделом образования

Администрации Цимлянского района			    	И.В. Антипов

Иванченко О.А.

Приложение к приказу отдела образования

Администрации Цимлянского района

от 16.11.2020 г.  № 479/1 -о

«Приложение к приказу отдела образования

Администрации Цимлянского района

от 23.12.2019 г.  № 645 -о

План
реализации муниципальной программы  Цимлянского района

«Развитие образования» на 2020 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2020 год (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | местный бюджет | федераль- ный бюджет | областной бюджет | внебюдже тные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 Развитие общего и дополнительного образования |  |  | X | 498 350,3 | 151 023,1 | 5 728,8 | 341 598,4 | 0 |
| 1.1 | ОМ1.1 Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными организациями | Заместитель заведующего Малая А.Ю. | изучить вопрос потребности по оказанию платных услуг на базе ОУ, расширению бесплатных | 2020 год | 40 927,2 | 40 927,2 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | ОМ 1.2 Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» | Старший инспектор отдела образования Н.А.Горук | Реализация проекта «Всеобуч по плаванию | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | ОМ 1.3 Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными организациями дополнительного образования | Заместитель заведующего Малая А.Ю. | Расширение сети объединений различных направлений | 2020 год | 17 065,1 | 17 065,1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | ОМ 1.4 Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными дошкольными организациями | Ведущий специалист отдела образования Л.И.Беликова | Создание групп кратковременного пребывания на имеющихся площадях ДОО | 2020 год | 59 530,3 | 59 530,3 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | ОМ 1.5 Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования | Заместитель заведующего Малая А.Ю. | создание условий для обучения, воспитания и развития всех категорий учащихся через разные формы обучения | 2020 год | 233 342,2 | 0 | 0 | 233 342,2 | 0 |
| 1.6 | ОМ 1.6 Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Ведущий специалист отдела образования Л.И.Беликова | создание условий реализации программ дошкольного образования, направленных развитие | 2020 год | 90 224,5 | 0 | 0 | 90 224,5 | 0 |
| 1.7 | ОМ 1.7 Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Заведующий отделом образования Антипов И.В | Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей | 2020 год | 2 474,3 | 2 474,3 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | ОМ 1.8 Обеспечение бесплатным питанием учащихся льготной категории и дополнительным питанием учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений | Ведущий специалист отдела образования Гребейникова Ю.П. | Обеспечение горячим питанием учащихся из малообеспеченных семей и молоком для учащихся начальных классов | 2020 год | 4 963,1 | 4 963,1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | О.М.1.8.1 Обеспечение выдачи продуктовых наборов обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях из числа малообеспеченных и многодетных семей, детей-инвалидов, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в дни учебных занятий, проводимых в рамках образовательного процесса вне общеобразовательной организации | Ведущий специалист отдела образования Гребейникова Ю.П. | Обеспечение продуктовыми наборами | 2020 год | 1 419,2 | 1 419,2 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | О.М.1.8.2 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Ведущий специалист отдела образования Гребейникова Ю.П. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование | 2020 год | 908,0 | 0,0 | 0 | 908,0 | 0 |
| 1.11 | ОМ 1.9. Организация питания воспитанников дошкольных учреждений | Ведущий специалист отдела образования Беликова Л.И | Организация питания воспитанников дошкольных учреждений | 2020 год | 8 182,2 | 8 182,2 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12 | О.М. 1.11. Приобретение основных средств дошкольным учреждениям | Ведущий специалист отдела образования Беликова Л.И | Приобретены основные средства | 2020 год | 29,0 | 29,0 |  |  |  |
| 1.13 | ОМ 1.15. Разработка проектно-сметной документации на строительство быстровозводимого здания школы в ст. Красноярская | Администрация Цимлянского района. | изготовление проектно-сметной документации на строительство | 2020 год |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | школы из быстровозводимых конструкций на 200 мест по адресу: Ростовская область, Цимлянский район, ст. Красноярская, ул. Ленина 2б |  |  | 2020 год | 7 900,0 | 379,2 | 0 | 7 520,8 | 0 |
|  | детского сада на 80 мест по адресу: Ростовская область, г. Цимлянск ул. Нагорного, 4-6 |  |  | 2020 год | 117,7 | 117,7 | 0 | 0 | 0 |
|  | детского сада на 90 мест по адресу: Ростовская область, Цимлянский район, ст. Красноярская, ул. Ленина, 2-а |  |  | 2020 год | 1 576,4 | 1 576,4 | 0 | 0 | 0 |
| 1.14 | ОМ 1.16. Изготовление ПСД на капитальный ремонт здания (МБОУ Дубравненская ООШ) | Инженер-строитель отдела образования | изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания (МБОУ Дубравненская ООШ) | 2020 год | 5 100,1 | 270,4 | 0 | 4 829,7 | 0 |
| 1.15 | О.М. 1.17. Текущий ремонт дошкольных учреждений | Заместитель заведующего Малая А.Ю. | Проведен текущий ремонт | 2020 год | 376,1 | 376,1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.16 | ОМ 1.18 Организация и проведение мероприятий с детьми в муниципальных образовательных учреждениях | Заместитель заведующего Малая А.Ю. | Организация и проведение мероприятий с детьми в муниципальных образовательных учреждениях | 2020 год | 78,2 | 78,2 | 0 | 0 | 0 |
| 1.17 | О.М. 1.20. Текущий ремонт общеобразовательных учреждений | Заместитель заведующего Малая А.Ю. | Проведен текущий ремонт | 2020 год | 403,7 | 403,7 | 0 | 0 | 0 |
| 1.18 | ОМ 1.21 Приобретение транспортных средств (автобусов) для перевозки детей | Заместитель заведующего Малая А.Ю. | Приобретены школьные автобусы | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.19 | О.М. 1.22. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях | Заместитель заведующего Малая А.Ю. | Реализованы дополнительные общеобразовательные программы в муниципальных общеобразовательных организациях | 2020 год | 4 773,2 | 0 | 0 | 4 773,2 | 0 |
| 1.20 | О.М. 1.29 Проведение противопожарных мероприятий в муниципальных образовательных учреждениях | Заместитель заведующего Малая А.Ю. | Проведены противопожарные мероприятия | 2020 год | 256,8 | 256,8 | 0 | 0 | 0 |
| 1.21 | ОМ 1.33 Организация подвоза учащихся к школе и обратно | Заместитель заведующего Малая А.Ю. | Организация подвоза учащихся к школе и обратно | 2020 год | 8 361,7 | 8 361,7 | 0 | 0 | 0 |
| 1.22 | О.М. 1.36 Мероприятия по подготовке муниципальных образовательных организаций к осенне-зимнему периоду | Заместитель заведующего Малая А.Ю. | подготовлены муниципальные образовательные организация к осенне-зимнему периоду | 2020 год | 250,0 | 250,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.23 | О.М. 1.37. Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | Заместитель заведующего Малая А.Ю. | Ежемесячно выплачено денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 2020 год | 5728,8 | 0 | 5728,8 | 0 | 0 |
| 1.24 | О.М. 1.38. Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции | Заместитель заведующего Малая А.Ю. | Закуплены приборы для очистки воздуха, приборы для измерения температуры, дезсредства | 2020 год | 4 362,5 | 4 362,5 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие образования» и прочие мероприятия «Обеспечениреализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» |  |  |  | 11 459,5 | 10 535,8 | 0 | 923,7 | 0 |
| 2.1 | ОМ 2.1 Обеспечение функционирования отдела образования Администрации Цимлянского района | Заместитель заведующего Малая А.Ю. | сформировать нормативно-правовую базу в соответствии с законом об образовании | 2020 год | 3 310,6 | 3 310,6 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | ОМ 2.2 Обеспечение функционирования методического кабинета отдела образования | Заведующий РМК отдела образования Н.М. Родина | Расширить формы работы с педагогами по реализации ФГОС | 2020 год | 3 078,7 | 3 078,7 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | ОМ 2.3 Обеспечение предоставления муниципальной услуги Муниципальным автономным учреждением Цимлянского района «Расчетный центр образования» | Директор МАУ РЦО Цимлянского района Гуляева | повышение эффективности бюджетных расходов, направленных на развитие системы образования Цимлянского района | 2020 год | 3 484,7 | 3 484,7 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | ОМ 2.4 Расходы на строящиеся сады (земельный налог) | Заместитель заведующего Малая А.Ю. | создание условий реализации программ дошкольного образования, направленных развитие | 2020 год | 9,3 | 9,3 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | ОМ 2.5 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007N 830-ЗС "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области | Заместитель заведующего Малая А.Ю. | Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьёй 6 Областного закона «Об организации опеки и попечитель¬ства в Ростовской обла-сти» | 2020 год | 923,7 | 0 | 0 | 923,7 | 0 |
| 2.6 | О.М. 2.7. Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции | Заместитель заведующего Малая А.Ю. | Закуплены приборы для очистки воздуха, приборы для измерения температуры | 2020 год | 652,5 | 652,5 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  |  |  | X | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | 509 809,8 | 161 558,9 | 5 728,8 | 342 522,1 | 0 |

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.