УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН»

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(УСЗН МО «Цимлянский район» Ростовской области)

- ПРИКАЗ № 55

23.07.2021                                                                                     г.Цимлянск

Об утверждении  отчета об исполнении

плана реализации муниципальной

программы «Социальная поддержка граждан»

на 2021 год по итогам 6 месяцев 2021 года

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 01.03.2018  № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района», в целях реализации постановления Администрации Цимлянского района от 12.12.2018 № 913 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района  «Социальная поддержка граждан» и приказа УСЗН МО «Цимлянский район» Ростовской области  от 25.12.2020 № 134 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка граждан» на 2021 год»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной  программы «Социальная поддержка граждан» на 2021 год по итогам 6 месяцев 2021 года согласно приложению.

- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления

социальной защиты населения                                                  Е.А. Кучеровская

Приложение к приказу УСЗН МО

«Цимлянский район» Ростовской области

от 23.07.2021 № 55

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка граждан на 2021 год  по итогам 6 месяцев  2021 года

Муниципальная программа Цимлянского района «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 12.12.2018 № 913 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 431887,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 418704,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.07.2021  составило 240303,4 тыс. рублей  или  57,4 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление социальной защиты населения муниципального образования «Цимлянский район» Ростовской области (далее – управление), участниками - Администрация Цимлянского района, отдел образования Администрации Цимлянского района.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»;

Подпрограмма 2 – «Модернизация развития социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала»;

Подпрограмма 3 – «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»;

Подпрограмма 4 – «Старшее поколение».

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 01.03.2018 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района» приказом управления социальной защиты населения муниципального образования «Цимлянский район» Ростовской области от 25.12.2020 № 134 утвержден план реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 2021 год.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (далее – подпрограмма 1) на 2021 год предусмотрено 142577,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 142657,6 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2021 фактическое освоение средств составило  78166,7 тыс. рублей или 54,8 %.

Все 12 основных мероприятий подпрограммы реализуются в установленные сроки в полном объеме.

Подпрограмма 2 «Модернизация развития социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» - в отчетном периоде жалоб на качество предоставляемых социальных услуг от потребителей услуг не поступали, получено 19 благодарностей.

Проведены проверки:

- ОНД и ПР по Цимлянскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области.  В ходе проверки нарушений не выявлено;

- управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области. В ходе проверки нарушений не выявлено.

В учреждении ведутся уроки безопасности для граждан пожилого возраста и инвалидов, факультет финансовой грамотности. На базе социально-реабилитационного отделения в 2021 году реализуются новые инновационные методики: «Лечебный огород» и «Родные близко».

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детства» (далее – подпрограмма 3) на 2021 год предусмотрено 233845,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 218463,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 125125,5 тыс. рублей или 57,3 %.

19 основных мероприятий подпрограммы реализуются своевременно, по мероприятию 3.11 отсутствуют обращения граждан.

На реализацию мероприятий подпрограммы 4 «Старшее поколение»  (далее – подпрограмма 4) на 2021 год предусмотрено 55464,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 55464,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 37011,1 тыс. рублей или 66,7 %.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Цимлянского района  «Социальная поддержка граждан» на 2021 год несоблюдение сроков исполнения основных мероприятий не установлено.

Принятие дополнительных  поручений и рекомендаций Администрации Цимлянского района не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за 6 месяцев 2021 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Начальник управления

социальной защиты населения                                                  Е.А. Кучеровская

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»

за отчетный период  6  месяцев 2021

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 Социальная поддержка отдельных категорий граждан | УСЗН МО «Цимлянский район»/ начальник Е.А. Кучеровская | X | X | X | 142577,5 | 142657,6 | 78166,7 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. - предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | 434 чел.– льгота на ЖКУ, 44 гражданам предоставлено зубопротезирование,135 гражданам абонентская плата за телефон, 421человек имеют единый проездной талон | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 6805,3 | 6805,3 | 4045,8 |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. - предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. начальника Н.В. Мец | 1207 чел. – льготы на ЖКХ, 56 чел. получили льготное зубопротезирование, 469 чел. – абонентскую плату за телефон, 1245 чел. имеют единый проездной талон, 9 гражданам присвоено звание «Ветеран труда» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 19116,7 | 19116,7 | 9823,5 |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 - предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | 1 чел. предоставлено льготное зубопротезирование, реализовано 6 льготных рецептов, 49 человека имеют единый проездной талон | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 208,5 | 208,5 | 71,9 |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.4 - предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | 41 чел. – льготы на ЖКХ, 1 гражданину предоставлено льготное зубопротезирование, 18 чел. имеют единый проездной талон, оплачено 5 рецептов с 50% скидкой | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 699,6 | 699,6 | 283,7 |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.5 - предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 1375 специалистов, в том числе 808 чел. – педагогические работники | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 56189,7 | 56189,7 | 31479,9 |  |
| 7 | Основное мероприятие 1.6 - предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | 1052 семье предоставлены субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 19277,3 | 19277,3 | 10064,3 |  |
| 8 | Основное мероприятие 1.7 - предоставление материальной и иной помощи для погребения | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | оказана материальная помощь для погребения 25 гражданам | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 412,8 | 412,8 | 260,6 |  |
| 9 | Основное мероприятие 1.8 - организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области», по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области», а также по организации работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области» | УСЗН МО «Цимлянский район»/ начальник Е.А. Кучеровская МАУ МФЦ Цимлянского района/ руководитель В.Б. Поляков | управление социальной защиты, МАУ МФЦ обеспечены средствами на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 14468,8 | 14468,8 | 6302,4 |  |
| 10 | Мероприятие 1.8.1 - расходы на организацию исполнительно- распорядительных функций в сфере социальной поддержки населения органа, осуществляющего переданные полномочия | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | управление социальной защиты обеспечены средствами на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 12349,5 | 12349,5 | 5218,2 |  |
| 11 | Мероприятие 1.8.2 - расходы по участию многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в осуществлении переданных полномочий | МАУ МФЦ Цимлянского района/ руководитель В.Б. Поляков | обеспечено финансирование организации предоставления государственных услуг в сфере социальной поддержки населения на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Цимлянского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2119,3 | 2119,3 | 1084,2 |  |
| 12 | Основное мероприятие 1.9 - оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 1893 чел. (УВОВ, инвалиды, «чернобыльцы») | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 16648,8 | 16648,8 | 10999,1 |  |
| 13 | Основное мероприятие 1.10 - выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | производилась выплата муниципальной пенсии за выслугу лет 51 получателю | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 5636,9 | 5636,9 | 2792,1 |  |
| 14 | Основное мероприятие 1.11 - осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | 73 донорам предоставлена ежегодная денежная выплата | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1063,6 | 1143,7 | 1052,0 |  |
| 15 | Основное мероприятие 1.12 - осуществление ежемесячных, ежегодных и единовременных компенсационных и иные выплат гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 15.05.1991г. №1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | 74 чел. являются получателями социальных выплат в соответствии с ФЗ №1244-1 от 15.05.1991 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2049,5 | 2049,5 | 991,4 |  |
| 16 | Подпрограмма 2 «Модернизация развития социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» | Начальник УСЗН МО «Цимлянский район»/ Е.А. Кучеровская МБУ «ЦСО» ЦР/ директор С.Б. Погосян | X | X | X | - | - | - |  |
| 17 | Основное мероприятие 2.1. Осуществление контроля качества предоставляемых муниципальными учреждениями социального обслуживания населения социальных услуг в соответствии с национальными и государственными стандартами социального обслуживания | МБУ «ЦСО» ЦР/ директор С.Б. Погосян | В отчетном периоде проведены проверки: - ОНД и ПР по Цимлянскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области. В ходе проверки нарушений не выявлено. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |  |
| 18 | Контрольное событие программы 2.1. Отсутствие жалоб на качество предоставляемых услуг | МБУ «ЦСО» ЦР/ директор С.Б. Погосян | В отчетном периоде жалоб на качество предоставляемых социальных услуг от потребителей услуг не поступали, получено 19 благодарностей | X | - | X | X | X | X |
| 19 | Подпрограмма 3 Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детства | УСЗН МО «Цимлянский район»/начальник Е.А. Кучеровская Отдел образования Администрации Цимлянского района/ заведующий И.В. Антипов | X | X | X | 233845,5 | 218463,0 | 125125,5 |  |
| 20 | Основное мероприятие 3.1 - организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | оформлена 1 компенсация за самостоятельно приобретенные путевки, проведено 2 конкурса. Приобретено 96 путевок | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 3976,6 | 3976,6 | 2983,7 |  |
| 21 | Основное мероприятие 3.2 – организация отдыха детей в каникулярное время | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ зам.заведующего А.Ю.Малая | действовало 15 пришкольных детских оздоровительных площадок | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2982,8 | 2982,8 | 265,0 | Оплата летних пришкольных лагерей будет осуществлена в 3 квартале |
| 22 | Основное мероприятие 3.3 - предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | ежемесячные денежные выплаты на детей первого–второго года жизни произведены 316 малоимущей семье на 331 ребенка | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 4373,8 | 4373,8 | 2340,1 |  |
| 23 | Основное мероприятие 3.4 - предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | 292 семьям на 938 детей предоставлены ежемесячные денежные выплаты | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 5751,7 | 5995,9 | 4516,4 |  |
| 24 | Основное мероприятие 3.5 – выплата ежемесячного пособия на ребенка | УСЗН МО «Цимлянский район»/ Н.В. Мец | ежемесячное пособие выплачено 1595 семьям на 2873 ребенка | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 18024,8 | 18024,8 | 11026,5 |  |
| 25 | Основное мероприятие 3.6 - предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | 40 гражданам предоставлены ежемесячные денежные выплаты для полноценного питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 327,8 | 477,8 | 398,3 |  |
| 26 | Основное мероприятие 3.7 – предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка» | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей произведены на 226 детей 214 получателя | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 30175,3 | 30175,3 | 15667,2 |  |
| 27 | Основное мероприятие 3.8 – предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | выдано 37 сертификатов на региональный материнский капитал, 26 человек воспользовались средствами регионального капитала | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 7519,3 | 7519,3 | 2900,5 |  |
| 28 | Основное мероприятие 3.9 - предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ зам.заведующего А.Ю.Малая | Предоставлены меры социальной поддержки 27 детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 7013,7 | 7013,7 | 3511,3 |  |
| 29 | Основное мероприятие 3.10 - предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячного денежного содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ зам.заведующего А.Ю.Малая | Предоставлены меры социальной поддержки 51 детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячного денежного содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 5151,6 | 5151,6 | 3431,7 |  |
| 30 | Основное мероприятие 3.11 - предоставление мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ зам.заведующего А.Ю.Малая | Предоставлены меры социальной поддержки гражданину, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения единовременного денежного пособия | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | Отсутствуют обращения граждан |
| 31 | Основное мероприятие 3.12 - единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | 3 чел. является получателем ежемесячного пособия, 1 женщине выплачено единовременное пособие | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 346,3 | 346,3 | 227,8 |  |
| 32 | Основное мероприятие 3.13 - выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | единовременное пособие при рождении ребенка выплачено 10 женщинам на 10 детей, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет – 200 женщинам на 205 детей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 36277,1 | 20500,4 | 9868,9 |  |
| 33 | Основное мероприятие 3.14 - назначение и выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ зам.заведующего А.Ю.Малая | назначены и выплачены 11 единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 279,2 | 279,2 | 200,7 |  |
| 34 | Основное мероприятие 3.15 - предоставление компенсации части платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ зам.заведующего А.Ю.Малая | Предоставлены компенсации части платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 4169,8 | 4169,8 | 1128,3 |  |
| 35 | Основное мероприятие 3.16 - предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей, приемные семьи и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в части обеспечения бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности – внутрирайонном транспорте (кроме такси) | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ зам.заведующего А.Ю.Малая | Предоставлены меры социальной поддержки 16 детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей, приемные семьи и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в части обеспечения бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности – внутрирайонном транспорте (кроме такси) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 36,0 | 36,0 | 8,9 |  |
| 36 | Основное мероприятие 3.17 - предоставление мер социальной поддержки лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет, предусмотренных частью 1 статьи 12.2 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ зам.заведующего А.Ю.Малая | Предоставлены меры социальной поддержки 1 лицу из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 55,2 | 55,2 | 55,2 |  |
| 37 | Основное мероприятие 3.18 – оплата проезда детей из малоимущих семей к месту отдыха и обратно | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | Заключено 2 договора фрахтования для доставки детей из малоимущих семей к месту отдыха и обратно | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 395,4 | 395,4 | 0 |  |
| 38 | Основное мероприятие 3.19 – назначение и осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | количество получателей 218 чел. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 27749,7 | 27749,7 | 15679,0 |  |
| 39 | Основное мероприятие 3.20 – ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет включительно | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | Количество получателей 998 чел. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 79209,4 | 79209,4 | 50916,1 |  |
| 40 | Подпрограмма 4 Старшее поколение | УСЗН МО «Цимлянский район»/ начальник Е.А. Кучеровская МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Цимлянского района /директор С.Б.Погосян | X | X | X | 55464,1 | 55464,1 | 37011,1 |  |
| 41 | Основное мероприятие 4.1 - Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Цимлянского района | МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Цимлянского района /директор С.Б.Погосян | обеспечена доступность, качество и безопасность социального обслуживания населения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1008,5 | 1008,5 | 573,1 |  |
| 42 | Основное мероприятие 4.2 - Осуществление учреждениями социального обслуживания населения государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года №222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в целях выполнения муниципального задания | МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Цимлянского района/ директор С.Б.Погосян | выполнены в полном объеме | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 53937,4 | 53937,4 | 36310,8 |  |
| 43 | Основное мероприятие 4.3 - оказание содействия районному Совету ветеранов и инвалидов в решении вопросов поддержания жизнеспособности и активности граждан старшего поколения, патриотического воспитания молодёжи | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | опубликовано 16 материалов о пожилых людях в газете «Придонье» и 76 материалов размещено в Интернете | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |
| 44 | Основное мероприятие 4.4 – расходы на финансовое обеспечение деятельности мобильных бригад, осуществляющих доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации | МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Цимлянского района/ директор С.Б.Погосян | 11 чел. (доставка граждан старше 65 лет в медицинские учреждения для прохождения диспансеризации) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 518,2 | 518,2 | 127,2 |  |
| 45 | ИТОГО по муниципальной программе | х | х | х | х | 431887,1 | 416584,7 | 240303,4 |  |
|  |  | УСЗН МО «Цимлянский район» | х | х | х | 410049,5 | 394741,1 | 230618,1 |  |
|  |  | Администрация Цимлянского района | х | х | х | 2119,3 | 2119,3 | 1084,2 |  |
|  |  | Отдел образования Администрации Цимлянского района | х | х | х | 19718,3 | 19718,3 | 8601,1 |  |

Начальник управления

социальной защиты населения                                                                                                                Е.А. Кучеровская