УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН»

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(УСЗН МО «Цимлянский район» Ростовской области)

- ПРИКАЗ № 106

13.10.2021                                                                                    г.Цимлянск

Об утверждении  отчета об исполнении

плана реализации муниципальной

программы «Доступная среда» на 2021 год

по итогам 9 месяцев 2021 года

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 01.03.2018  № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района», в целях реализации постановления Администрации Цимлянского района от 17.12.2018 № 947 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Доступная среда» и приказа УСЗН МО «Цимлянский район» Ростовской области от 25.12.2020 № 133 «Об утверждении Плана реализации муниципальной	программы Цимлянского района «Доступная среда» на 2021 год»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной  программы «Доступная среда» на 2021 год по итогам 9 месяцев 2021 года согласно приложению.

- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник  управления

социальной защиты населения                                                  Е.А. Кучеровская

Приложение к приказу УСЗН МО

«Цимлянский район» Ростовской области

от 13.10.2021 № 106

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной  программы Цимлянского района «Доступная среда» на 2021год

по итогам 9 месяцев 2021 года

Муниципальная программа Цимлянского района «Доступная среда» утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от  17.12.2018 № 947 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 79,1  тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 79,1  тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.10.2021  составило 79,1 тыс. рублей  или  100 %.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»;

подпрограмма 2 – «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество».

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 01.03.2018 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района» приказом управления социальной защиты населения муниципального образования «Цимлянский район» Ростовской области от 25.12.2020 №133  утвержден план реализации муниципальной программы «Доступная среда» на 2021 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» (далее – подпрограмма 1) на 2021 год предусмотрено муниципальной  программой 79,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 79,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.10.2021  составило 79,1 тыс. рублей  или  100 %.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 5 контрольных событий.

По итогам 9 месяцев 2021 года достигнуты 4 контрольных события:

- приобретены тактильные вывески азбукой Брайля для  детских садов «Красная шапочка», г.Цимлянск, ст.Калининская, ул.Молодежная, 24 и «Журавлик», х.Антонов, ул.Центральная, 22;

- приобретены тактильные вывески с азбукой Брайля, мнемосхема для ЗАГС Администрации Цимлянского района г. Цимлянск, ул. Ленина, 15;

- приобретение тактильных вывесок с азбукой Брайля, мнемосхемы МБУ «ЦСО» Цимлянского района, х. Паршиков, ул. Мира, 4;

- приобретение тактильных вывесок с азбукой Брайля МБУК ЦР «ЦМБ», г. Цимлянск, ул. Ленина, 15, детская школа искусств, г. Цимлянск, ул. Советская, 11

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» (далее – подпрограмма 2) на 2021 год денежные средства не предусмотрены.

В рамках подпрограммы 2 в 2021 году предусмотрено 3 основных мероприятия. Риски невыполнения мероприятий отсутствуют.

За 9 месяцев 2021 года выдано 36 средств реабилитации согласно областной очереди. При Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов работает бесплатная служба проката средств реабилитации.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Доступная среда» на 2021 год по итогам 9 месяцев 2021 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдения сроков их исполнения.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за 9 месяцев 2021 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Начальник управления

социальной защиты населения                                                  Е.А. Кучеровская

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Доступная среда»

за отчетный период  9  месяцев 2021 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвое-ния <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчет ную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | УСЗН МО «Цимлянский район»/ начальник Е.А. Кучеровская | X | X | X | 79,1 | 79,1 | 79,1 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. - совершенствование нормативной правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В.Мец | Проводится работа по приведению муниципальной программы по доступной среде в соответствие с госпрограммой Ростовской области «Доступная среда» | 09.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |  |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 – подготовка информации по выполнению мероприятий по созданию безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Цимлянском районе | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В.Мец | Ежеквартально осуществляется мониторинг по исполнению мероприятий муниципальной программы по формированию доступной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. | х | 05.04.2021 30.06.2021 30.09.2021 | X | X | X | X |
| 4 | Основное мероприятие 1.2 - адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации | Администрация Цимлянского района / управляющий делами А.В. Кулик/ УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В.Мец / МБУ «ЦСО» ЦР/ директор С.Б.Погосян/отдел культуры Администрации Цимлянского района/ Л.М. Степанова Отдел образования Цимлянского района/И.В. Антипов | Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | 09.01.2021 | 31.12.2021 | 79,1 | 79,1 | 79,1 |  |
| 5 | Мероприятие 1.2.1 – адаптация здания МБУ «ЦСО» ЦР | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. начальник Н.В. Мец/ МБУ «ЦСО» ЦР/ директор С.Б.Погосян | Проведение работ по дооборудованию и установки технических средств адаптации учреждения социального обслуживания населения Цимлянского района | 09.01.2021 | 31.12.2021 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |
| 6 | Мероприятие 1.2.2 – адаптация муниципальных учреждений культуры Цимлянского района | Отдел культуры Администрации Цимлянского района/заведующий Л.М. Степанова | Проведение работ по дооборудованию и установки технических средств адаптации в учреждениях культуры | 09.01.2021 | 31.12.2021 | 28,1 | 28,1 | 28,1 |  |
| 7 | Мероприятие 1.2.3 – адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения административных зданий | Администрация Цимлянского района/управляющий делами А.В. Кулик | Проведение работ по дооборудованию и установки технических средств адаптации в ЗАГС | 09.01.2021 | 31.12.2021 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |
| 8 | Мероприятие 1.2.4 – адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных учреждений дошкольного образования | Отдел образования администрации Цимлянского района/заведующий И.В. Антипов | Проведение работ по дооборудованию установки технических средств адаптации в учреждениях дошкольного образования | 09.01.2021 | 31.12.2021 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |  |
| 9 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.1. приобретение тактильных вывесок с азбукой Брайля муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Цимлянского района. Цимлянский район х.Паршиков, ул.Мира, 4 | МБУ «ЦСО» ЦР/ директор С.Б.Погосян | Приобретены тактильные вывески с азбукой Брайля, мнемосхема | Х | 30.09.2021 | X | X | X | X |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.2 Приобретение тактильных вывесок с азбукой Брайля продукции для муниципальное бюджетное учреждение культуры Цимлянского района «Цимлянская межпоселенческая библиотека» г.Цимлянск, ул.Ленина, 15, детская школа искусств, г.Цимлянск, ул.Советская, 11 | Отдел культуры Администрации Цимлянского района/заведующий Л.М. Степанова | Приобретены тактильные вывесок с азбукой Брайля МБУК ЦР «ЦМБ», г. Цимлянск, ул. Ленина, 15 | Х | 30.09.2021 | X | X | X | X |
| 11 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.3 Приобретение тактильных вывесок с азбукой Брайля, мнемосхемы для ЗАСГ г. Цимлянск, ул. Ленина, 15 | Администрация Цимлянского района/управляющий делами А.В. Кулик | Приобретены тактильные вывески с азбукой Брайля, мнемосхема для ЗАГС г. Цимлянск, ул. Ленина, 15 | Х | 31.03.2021 | X | X | X | X |
| 12 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.4 Приобретение тактильных вывесок с азбукой Брайля продукции для детских садов «Красная шапочка», г.Цимлянск, ст.Калининская, ул.Молодежная, 24 и «Журавлик», х.Антонов, ул.Центральная, 22 | Отдел образования Администрации Цимлянского района/заведующий отделом И.В. Антипов | Приобретены тактильные вывески азбукой Брайля для детских садов «Красная шапочка», г.Цимлянск, ст.Калининская, ул.Молодежная, 24 и «Журавлик», х.Антонов, ул.Центральная, 22 | Х | 30.06.2021 | X | X | X | X |
| 13 | Подпрограмма 2 Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество | УСЗН МО «Цимлянский район»/ начальник Е.А. Кучеровская | X | X | X | - | - | - |  |
| 14 | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата техническими средствами реабилитации | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. начальника Н.В. Мец | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед инвалидами, усиление их социальной поддержки | 09.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |  |
| 15 | Контрольное событие 2.1. Обеспечение инвалидов с заболеванием опорно-двигательного аппарата техническими средствами реабилитации | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. начальника Н.В. Мец | 19 граждан получили 21 средство реабилитации | Х | 31.12.2021 | X | X | X | X |
| 16 | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение инвалидов по зрению техническими средствами реабилитации | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. начальника Н.В. Мец | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед инвалидами, усиление их социальной поддержки | 09.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |  |
| 17 | Контрольное событие 2.2. – обеспечение инвалидов по зрению техническими средствами реабилитации | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. начальник Н.В. Мец | 12 граждан получили 15 средств реабилитации | Х | 31.12.2021 | X | X | X | X |
| 18 | Основное мероприятие 2.3 - Создание информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, проведение совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, декады инвалидов по проблемам инвалидов | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. начальник Н.В. Мец | Повышение культурного развития, привлечение внимания общественности к проблемам инвалид | 09.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |  |
| 19 | Контрольное событие 2.3. Размещение социально значимых материалов для инвалидов и маломобильных групп населения района | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. начальник Н.В. Мец | Опубликовано 11 материалов по вопросам социальной поддержке инвалидов в газете «Придонье» и 16 материалов размещено на сайте УСЗН МО «Цимлянский район» Ростовской области | Х | 30.09.2021 | X | X | X | X |
| 20 | Итого по муниципальной программе | Х | X | X | X | 79,1 | 79,1 | 79,1 |  |
|  |  | УСЗН МО «Цимлянский район» | X | X | X | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |
|  |  | Отдел образования Администрации Цимлянского района | X | X | X | 21,0 | 21,0 | 21,0 |  |
|  |  | Администрация Цимлянского района | X | X | X | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |
|  |  | Отдел культуры администрации Цимлянского района | X | X | X | 28,1 | 28,1 | 28,1 |  |

Начальник  управления

социальной защиты населения                                                                                           Е.А. Кучеровская