ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Комплексное развитий сельских территорий»

за отчетный период 6 мес. 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1  «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» | Заместитель главы Администрации Цимлянского района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС – начальник отдела сельского хозяйства Куфаев Л.Г. | X | X | X | 400,0 | 34,3 | 34,3 | 0,0 |
| 2 | Основное  мероприятие 1.1  Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности | Главный специалист отдела сельского хозяйства Падалкина М.А. | Стабилиза-ция демографической ситуации в сельской местности | 01.01.  2022 | 31.12.2022 | 400,0 | 34,3 | 34,3 | 0,0 |
| 3 | Основное  мероприятие 1.2  Содействие занятости населения | Главный специалист отдела сельского хозяйства Падалкина М.А. | Снижение кадрового дефицита на селе | 01.01.  2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Подпрограмма 2  « Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | Заведующий отделом строительства и муниципального хозяйства Мусатова Т.А., поселения Цимлянского района | X | X | X | 4 900,0 | 5 110,0 | 0,0 | 5 110,0  Заключен муниципальный контракт от 28.02.2022 № 05/22 на разработку проектной документации. Срок выполнения работ по контракту по 01.11.2022. |
| 5 | Основное  мероприятие 2.1  Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях | Заведующий отделом строительства и муниципального хозяйства Мусатова Т.А., поселения Цимлянского района | Создание благоприятных условий для жизнедея­тельности сельского насе­ления.  Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом и водой, а также развитие современной и эффектив­ной транспортной инфраструктуры | 01.01.  2022 | 31.12.2022 | 4 900,0 | 5 110,0 | 0,0 | 5 110,0  Заключен муниципальный контракт от 28.02.2022 № 05/22 на разработку проектной документации. Срок выполнения работ по контракту по 01.11.2022. |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 5 300,0 | 5 144,3 | 34,3 | 5 110,0 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы  Администрация Цимлянского района | X | X | X | 5 300,0 | 5 144,3 | 34,3 | 5 110,0 |
| соисполнитель 1  Отдел сельского хозяйства | X | X | X | 400,0 | 34,3 | 34,3 | 0,0 |
| соисполнитель 2  Отдел строительства и муниципального хозяйства | X | X | X | 4 900,0 | 5 110,0 | 0,0 | 5 110,0 |

Заместитель главы Администрации Цимлянского района

по сельскому хозяйству, ГО и ЧС –

начальник отдела сельского хозяйства Л.Г.Куфаев

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Комплексное развитий сельских территорий»

за отчетный период 6 мес. 2022 г.

Муниципальная программа Цимлянского района «Комплексное развитие сельских территорий» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 12.12.2019 № 993.

План реализации Программы на 2022 год утвержден распоряжением Администрации Цимлянского района от 16.12.2021 № 315 (в редакции распоряжений от 22.02.2022 № 31, от 29.03.2022 № 57, от 15.06.2022 № 123).

Программа включает в себя 2 подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского

населения»;

Подпрограмма 2 - «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях».

На реализацию Программы в 2022 году предусмотрено 5 144,3 тыс. рублей, в том числе:

Подпрограмма 1 – 34,3 тыс.рублей;

Подпрограмма 2 – 5 110,0 тыс.рублей.

Фактически освоено средств из местного бюджета по итогам 1-го полугодия 2022 года – 34,3 тыс.рублей, в том числе:

Подпрограмма 1 – 34,3 тыс.рублей (100 %).

Подпрограмма 2 – 0,0 тыс.рублей.

Причины неосвоения бюджетных средств:

Подпрограмма 2 – Администрацией Цимлянского района заключен муниципальный контракт от 28.02.2022 № 05/22 на разработку проектной документации по объекту: «Строительство разводящей водопроводной сети в ст. Красноярской, Цимлянского района Ростовской области по ул. Набережная – ул. Советская». Согласно контракту оплата работ предусмотрена после их выполнения. Срок выполнения работ по контракту - 01.11.2022 г. Таким образом, срок освоения бюджетных средств ещё не наступил.

Заместитель главы Администрации Цимлянского

района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС

– начальник отдела сельского хозяйства Л.Г. Куфаев