ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за отчетный период 6 месяцев 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1.  **«**Противодействие коррупции в Цимлянском районе» | Ведущий специалист по противодействию коррупции Администрация Цимлянского района  Дуварова С.А. | X | X | X | 36,0 | 36,0 | 13,3 | Планируется освоить в III -IVкварталах 2024 г. сумму 22,7 руб. |
| 2 | Основное  мероприятие 1.1.  Организация проведения мониторинга общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикор рупционной направлен ности в Цимлянском районе | Ведущий специалист по противодействию коррупции Администрация Цимлянского района  Дуварова С.А. | Выявление реального уровня корруп-ционных проявлений в Цимлянском районе, в целях применения наиболее эффек-тивных мер борьбы с ней | 01.01.  2024 | 31.12.2024 | 18,0 | 18,0 | 0 | Денежные средства в сумме 18,0 будут освоены в III-IV кварталах 2024 г в полном объеме. |
| 3 | Основное  мероприятие 1.2.  Издание и размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупциогенному поведению в рамках подпрограммы «Противодействие коррупции в Цимлянском районе» муниципальной программы Цимлянского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности | Ведущий специалист по противодействию коррупции Администрация Цимлянского района  Дуварова С.А. | Информирова-ние о мероприятиях по противодействию коррупции. Контроль за осуществлением программных мероприятий, своевременная их реализация | 01.01.  2024 | 31.12.2024 | 18,0 | 18,0 | 13,3 | Денежные средства в сумме 4,7 будут освоены в III-IV кварталах 2024 г в полном объеме. |
| ~~4~~ | Основное мероприятие 1.3. Реализация кадровой политики в сфере противодействия коррупции | Заведующий сектором  делопроизводства кадровой и контрольной работы Администрация Цимлянского района  Гетманова Н.К. | Исполнение требований действующего законодательст-ва | 01.01.  2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов | Заведующий сектором юридической службы Администрация Цимлянского района  Кривенко Е.В. | Соблюдение действующего законодательст-ва на предмет недопущения наличия в нормативных правовых актах коррупциоген-ных факторов | 01.01.  2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Основное мероприятие 1.5. Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Ведущий специалист по противодействию коррупции Администрации Цимлянского района  Дуварова С.А. | Разработка и внесение необходимых изменений в нормативные правовые акты | 01.01.  2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Основное мероприятие 1.6. Создание системы противодействия коррупции | Ведущий специалист по противодействию коррупции Администрации Цимлянского района  Дуварова С.А. | Исполнение требований действующего законодательст-ва по противодейст-вию коррупции | 01.01.  2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Основное мероприятие 1.7. Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района | Повышение уровня правовой подготовки специалистов в сфере противо­действия коррупции | 01.01.  2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Основное мероприятие 1.8. Обеспечение прозрачности деятельности отраслевых органов и структурных подразделений Администрации Цимлянского района | Отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения Администрация Цимлянского района | Информацион-ная открытость, прозрачность в деятельности | 01.01.  2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Подпрограмма 2.  Профилактика экстремизма и терроризма в Цимлянском районе | Начальник МКУ служба ГО и ЧС Цимлянского р-на Грициенко А.Н.;  Гл. специалист по мобилизационной работе Администрации Цимлянского р-на  Горковец С.В.;  Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского р-на | X | X | X | 2524,9 | 2739,1 | 2284,2 | Денежные средства в сумме 240,7 будут освоены во II полугодии 2024г в полном объеме. |
| 11 | Основное мероприятие  2.1. Основное  мероприятие 2.1.  Мероприятия по усилению антитеррористической защищенности объектов социальной сферы в рамках подпрограммы «Профилакт ика экстремизма и терроризма на территории Цимлянского района» муниципальной программы Цимлянского района «Обеспечение общест-венного порядка и противодействие преступ ности» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд) | Главный специалист по мобилизационной работе Администрация Цимлянского района  Горковец С.В. | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения.  Профилактика экстремизма, выработка эффективных способов профилактики экстремизма в подростково-молодежной среде | 01.01.  2024 | 31.12.2024 | 3,3 | 3,3 | 0 | Денежные средства в сумме 3,3 будут освоены во II полугодии 2024г в полном объеме. |
|  | Основное  мероприятие 2.2. Организация добровольной сдачи гражданами незаконно хранящиеся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за вознаграждение | Начальник МКУ служба ГО и ЧС Администрации Цимлянского района Грициенко А.Н.;  Главный специалист по мобилизационной работе  Горковец С.В. | Снижение количества зарегистрированных преступлений с применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств | 01.01.  2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Основное  мероприятие 2.3.  Мероприятия по усилению антитеррористической защищенно сти объектов социальной сферы в рамках подпрограм мы «Профилакти ка экстремизма и терроризма на территории Цимлянского района» муниципаль ной программы Цимлянского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (Субсидии бюджетным учреждениям) | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района | Обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций | 01.01.  2024 | 31.12.2024 | 2521,6 | 2739,1 | 2284,2 | Денежные средства в сумме 237,4 будут освоены во II полугодии 2024г в полном объеме. |
| 13 | Основное  мероприятие 2.4.  Мероприятия по усилению антитеррористической защищенности объектов социальной сферы в рамках подпрограм мы «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Цимлянского района» муниципальной программы Цимлянского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступнос ти» (Субсидии бюджетным учреждениям) | Заведующий отделом культуры  Администрации Цимлянского района  Кольцова А.А. | Повышение антитеррористи-че­ской защищен­ности объектов | 01.01.  2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Заведующий отделом культуры  Кольцова А.А.;  Заведующий отделом образования;  Заведующий сектором по социальным вопросам Администрации Цимлянского района Бондарева Е.В. | X | X | X | 233,8 | 233,8 | 158,6 | Денежные средства в сумме 75,2  будут освоены освоены во II полугодии 2024г в полном объеме. |
| 16 | Основное  мероприятие 3.1.  Реализация комплекса мер направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения в рамках подпрограммы «Комплекс ные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» муниципаль ной программы Цимлянского района «Обеспечение общественн ого порядка и противодействие преступнос ти» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд) | Заведующий сектором по социальным вопросам Администрации Цимлянского района Бондарева Е.В. | Формирование эффективной муниципальной политики на тер­ритории Цимлянского района в сфере противо­дей­ствия неза­кон­ному обороту наркотических средств, психо­тропных ве­ществ и профи­лактики нарко­мании | 01.01.  2024 | 31.12.2024 | 20,0 | 20,0 | 0 | Денежные средства в сумме 20,0  будут освоены освоены во II полугодии 2024г в полном объеме. |
| 17 | Основное мероприятие 3.2.  Производство и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи в рамках подпрограм мы «Комплексн ые меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» муниципаль ной программы Цимлянского района «Обеспечение общественно го порядка и противодействие преступнос ти» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Заведующий сектором по социальным вопросам Администрации Цимлянского района Бондарева Е.В. | Формирование эффективной муниципальной политики на тер­ритории Цимлянского района в сфере противо­дей­ствия неза­кон­ному обороту наркотических средств, психо­тропных ве­ществ и профи­лактики нарко­мании | 01.01.  2024 | 31.12.2024 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0 |
| 18 | Основное мероприятие 3.3.  Изготовление и размещение тематиче­ской социальной ре­кламы наружной и внутри помещений | Заведующий отделом культуры Администрации Цимлянского района  Кольцова А.А. | Формирование эффективной муниципальной политики на тер­ритории Цимлянского района в сфере противо­дей­ствия неза­кон­ному обороту наркотических средств, психо­тропных ве­ществ и профи­лактики нарко­мании | 01.01.  2024 | 31.12.2024 | 40,0 | 40,0 | 10,0 | Денежные средства в сумме 30,0 будут освоены во II полугодии 2024г. в полном объеме. |
| 19 | Основное мероприятие 3.4.  Организация временного трудоустройства несовершеннолетних во время летних каникул | Заведующий отделом образования  Администрации Цимлянского района | Снижение числа несовершеннолетних потребителей наркотиков и иных психо-активных веществ. Увеличение количества подростков и молодежи, вовлеченных в общественную деятельность | 01.01.  2024 | 31.12.2024 | 153,8 | 153,8 | 128,6 | Денежные средства в сумме 25,2 будут освоены во II полугодии 2024г. в полном объеме. |
| 20 | Основное мероприятие 3.5.  Медико-социальная реа­билитация и лечение наркопотребителей | ГБУ РО «ЦРБ» в Цимлянском районе | Сокращение ко­личества потре­бителей нарко­тиков, сниже­ние спроса на нарко­тики и их неза­конного оборота | 01.01.  2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Основное мероприятие 3.6.  Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, принятие мер по устранению условий, способствующих распространению наркомании | Администрация Цимлянского района | Сокращение не­законного обо­рота наркоти­ков, что повле­чет снижение коли­чества по­треби­телей наркотиков | 01.01.  2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 2794,7 | 3008,9 | 2456,1 | 338,6 |
| Администрация Цимлянского района;  Ведущий специалист по противодействию коррупции  Дуварова С.А. | X | X | X | 36,0 | 36,0 | 13,3 | 22,7 |
| Начальник МКУ «Служба ГО и ЧС» Цимлянского района  Грициенко А.Н.;  Главный специалист по мобилизацион-ной работе Горковец С.В. | X | X | X | 3,3 | 3,3 | 0 | 3,3 |
| Отдел образования Администрации Цимлянского района;  ГКУ РО «Центр занятости населения Цимлянского района» | X | X | X | 2675,4 | 2889,6 | 2412,8 | 262,6 |
| Заведующий сектором по социальным вопросам Администрации Цимлянского района Бондарева Е.В. | Х | Х | Х | 40,0 | 40,0 | 20,0 | 20,0 |
| Заведующий отделом культуры Администрации Цимлянского района Кольцова А.А. | X | X | X | 40,0 | 40,0 | 10,0 | 30,0 |

Ведущий специалист по противодействию

коррупции Администрации Цимлянского района С.А. Дуварова

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации

муниципальной программы Цимлянского района

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2024 год по итогам I полугодия 2024 года.

Муниципальная программа Цимлянского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 12.12.2018 № 921. На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 2794,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 3008,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2024 года составило 2456,1 тыс.рублей или 81,6 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема. Планируется освоить в III-IV кварталах 2024 года сумму 338,6 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Противодействие коррупции в Цимлянском районе» (далее подпрограмма 1);

подпрограмма 2 -«Профилактика экстремизма и терроризма в Цимлянском районе» (далее подпрограмма 2);

подпрограмма 3 –«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (далее подпрограмма 3).

План реализации муниципальной программы на 2024 год утвержден распоряжением Администрации Цимлянского района от 01.04.2024 № 64.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 в 2024 году муниципальной программой предусмотрено 36,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 36,0 тыс.рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев составило 13,3 тыс. рублей или 36,9 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках подпрограммы 1 в 2024 году предусмотрено 8 основных мероприятий, из которых выполнены в срок 6 мероприятий, а именно в Администрации Цимлянского района, в отраслевых органах и структурных подразделениях Администрации Цимлянского района муниципальные служащие ознакомлены:

- С антикоррупционной политикой Администрации Цимлянского района;

- С кодексом этики и служебного поведения муниципальных служащих Администрации Цимлянского района;

- С методическими рекомендациями по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2024 году (за отчетный 2023 год) с целью разъяснения отдельных ситуаций, возникающих при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

- С типовым положением о взаимодействии подразделений (должностных лиц, ответственных за работу) по профилактике коррупционных и иных правонарушений органов исполнительной власти Ростовской области (органов местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области) с иными структурными подразделениями и должностными лицами соответствующего органа исполнительной власти органами местного самоуправления) по вопросам выявления личной заинтересованности служащих (работников),которая приводит или может привести к конфликту интересов при осуществлении закупок;

- С методическими рекомендациями по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, предметом которых является порядок проведения оценки коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупочной деятельности организацией;

- С методическими рекомендациями по профилактике и предупреждению возникновения случаев конфликта интересов (личной заинтересованности) и аффилированных связей между участником закупки и заказчиком (членами закупочных комиссий, руководителем контрактной службы, контрактным управляющим);

- С памяткой по недопущению муниципальными служащими ситуаций возникновения конфликта интересов на муниципальной службе и порядок их урегулирования;

- С порядком уведомления о фактах обращения с целью склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных правонарушений.

Активизирована антикоррупционная пропаганда, в том числе через средства массовой информации.

Обеспечен доступ граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности органов исполнительной власти.

При приёме граждан на муниципальную службу осуществлялся личный контроль за:

-проведением мероприятий по анализу представленных ими анкет на предмет выявления возможного взаимодействия с родственниками (свойственниками) при осуществлении профессиональной служебной деятельности, которое может повлечь возникновение личной заинтересованности муниципального служащего и конфликта интересов;

-проведением анализа анкетных данных граждан на предмет возможности возникновения у них личной заинтересованности в связи с осуществлением отдельных функций муниципального управления муниципальными организациями, в которых они перед поступлением на муниципальную службу осуществляли трудовую деятельность;

-подготовкой мотивированного заключения по результатам анализа документов, представленных кандидатом на должность, оценивая при этом соблюдение им ограничений и запретов, исполнение обязанностей установленных в сфере противодействия коррупции в части:

-исполнения кандидатом обязанности по представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (своевременность представления, их комплектность, полнота и правильность заполнения);

-наличия у кандидата родственников (свойственников), работающих в Администрации, в части исключения возникновения конфликта интересов при исполнении им должностных обязанностей;

-представляемых сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными служащими в части выявления возможной аффилированной работников, возможного возникновения конфликта интересов, несоблюдения ограничений, запретов, требований, установленных в целях противодействия коррупции;

-проводился анализ анкетных данных граждан на предмет возможности возникновения у них личной заинтересованности в связи с осуществлением отдельных функций муниципального управления муниципальными организациями, в которых они перед поступлением на муниципальную службу осуществляли трудовую деятельность;

-поддерживались в актуальном состоянии сведения о родственниках муниципальных служащих.

Осуществлялся комплекс мероприятий, направленных на устранение необоснованных запретов и ограничений в области предпринимательской деятельности.

В обязательном порядке проводилась антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов Администрации Цимлянского района.

Мероприятия по противодействию коррупции на территории Цимлянского района в течение 6 месяцев 2024 года осуществлялись в рамках законодательства Российской Федерации.

Реализован комплекс мер, направленных на повышение правовой культуры граждан и антикоррупционную пропаганду, в том числе через средства массовой информации.

В целях создания условий для снижения правового нигилизма населения, формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению с января по июль 2024г. в печатных средствах массовой информации размещались информационно-аналитические материалы о реализации в Цимлянском районе мероприятий по противодействию коррупции.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 в 2024 году муниципальной программой предусмотрено 2524,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 2739,1 тыс.рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев составило 2284,2 тыс. рублей или 83,4 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема..

В рамках подпрограммы 2 в 2024 году предусмотрено 4 основных мероприятия, из которых выполнены в срок 3 мероприятия, а именно в муниципальных учреждениях культуры города и района в плановом режиме проводятся мероприятия с участием представителей образовательных учреждений района и волонтёров из числа Молодёжного правительства, направленные на борьбу с терроризмом и экстремизмом. Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодёжи при проведении праздничных мероприятий, посвящённых государственным праздникам России, и проведение памятных мероприятий российской истории и общегородских праздников в рамках развития системы гражданского и патриотического воспитания населения.

В Цимлянской городской библиотеке ежеквартально проводится проверка книжного фонда на содержание экстремистских материалов с составлением акта проверки фонда.

Во всех учреждениях образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, спорта и на судебных участках мировых судей разработаны планы мероприятий по предупреждению террористических актов, организована их реализация.

В результате реализации планов мероприятий по недопущению террористических актов повышен уровень готовности учреждений и организаций к предотвращению возможных террористических актов. Обеспечена постоянная готовность экстренных оперативных служб, определён алгоритм взаимодействия с отделом ФСБ России в г. Волгодонске. Специалисты Администраций поселений Цимлянского района принимают участие в совещаниях по вопросам межнационального взаимодействия и профилактики экстремизма. Привлекалась к работе молодежь, состоящая на учете КДНиЗП, потому что именно эта категория молодежи более других склонны к девиантному поведению, что влечет за собой экстремизм. Проводились мероприятия по организации временной занятости подростков в свободное от учебы время. Установлен постоянный контроль за исполнением земельного и градостроительного законодательства с целью недопущения незаконного возведения религиозных и культовых сооружений и создания религиозных центров по пропаганде псевдорелигиозных организаций, радикального ислама и иных экстремистских идей.

Основным направлением в профилактике экстремизма и терроризма в молодёжной среде является волонтёрское движение. В районе работает молодёжное правительство и молодёжный парламент, с ними проводятся встречи и круглые столы, обсуждаются планы проведения акций и мероприятий на общих собраниях граждан города и встречах организованы выступления о профилактике терроризма и экстремизма с раздачей памяток на тему борьбы с терроризмом. Достигнуто снижение количества зарегистрированных преступлений с применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств. В учреждениях организован пропускной режим круглосуточное дежурство, обеспечен контроль территории и помещений. Проводится подготовка персонала по действиям при обнаружении посторонних подозрительных предметов, клиентами и сотрудниками учреждений доводится алгоритм действий при угрозе террористических актов путём размещения наглядных материалов по профилактике экстремизма и терроризма.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 в 2024 году муниципальной программой предусмотрено 233,8 тыс.рублей, сводной бюджетной росписью 233,8 тыс.рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев составило 158,6 тыс.рублей или 67,8 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках подпрограммы 3 в 2024 году предусмотрено 6 основных мероприятия, из которых выполнены в срок 5 мероприятий, а именно в 1 полугодии 2024 года преобладающим способом распространения наркотиков оставался бесконтактный способ распространения синтетических наркотических средств путем закладок на территории Цимлянского городского поселения. На регулярной основе проводится работа с ранее судимыми за совершение преступлений в сфере НОН, а также с лицами состоящими на учете у врача-нарколога, на предмет получения сведений о возможных фактах совершения преступлений данной категории. Сотрудниками ОП № 5 МУ МВД России «Волгодонское» совместно со специалистами системы профилактики района проведен комплекс оперативных и профилактических мероприятий, в ходе которых проверены места массового скопления и нахождения молодежи. Проверены предприятия торговли, объекты транспорта на предмет выявления несовершеннолетних, допускающих незаконное потребление наркотических и психотропных веществ, алкогольной и табачной продукции, а также выявления лиц, вовлекающих подростков в употребление наркотиков и других сильнодействующих средств, вызывающих одурманивание. В целях предупреждения и пресечения распространения наркотических средств, психотропных веществ, алкоголя среди несовершеннолетних, популяризации здорового образа жизни, повышения социальной активности обучающихся в общеобразовательных учреждениях Цимлянского района ведётся профилактическая работа как в учебное время (на уроках биологии, физической культуры и ОБЖ), а также во внеклассной деятельности (классные часы, мероприятия, акции, выступления агитбригад, деловые игры и др.). Так же проведена работа с родителями а именно, родительские собрания «классификация наиболее распространённых наркотических средств», «общие последствия от злоупотребления наркотиками и психоактивными веществами» и др., индивидуальные беседы и т.п. На базе четырех школ организованы и осуществляют свою деятельность детские общественные отделения Российского движения школьников и на базе двух школ Юнармии, куда вовлечены учащиеся «группы риска», находящиеся в трудной жизненной ситуации, состоящие на всех видах учетов.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения основных мероприятий. Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.