- Приложение

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы   «Поддержка казачьих обществ Цимлянского района»  за        отчетный период 9 мес. 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» | Исполняющий обязанности заместителя главы Администрации района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС – начальника отдела сельского хозяйства Куфаев Л.Г. | X | X | X | 4082,7 | 4082,7 | 2508,0 |  |
| 2. | ОМ 1.1 Привлечение членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы | Атаман юртового казачьего общества «Цимлянский юрт» Сыропятов Р.М. | Сохранение численности членов казачьих обществ, задействованных в важнейших социальных, экономических и культурных проблемах Цимлянского района на уровне прошлого года. | 01.01. 2019 г. | 31.12 2019г. | 4082,7 | 4082,7 | 2508,0 |  |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Расширение перечня видов деятельности казачьей дружины в рамках установленных полномочий муниципального образования 3> | Исполняющий обязанности заместителя главы Администрации района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС – начальника отдела сельского хозяйства Куфаев Л.Г., атаман юртового казачьего общества «Цимлянский юрт» Сыропятов Р.М. | За 9 мес. 2019 года казачьей дружиной Цимлянского района осуществлено выходов на дежурства на территории Цимлянского района: участие в раскрытии преступлений – 8; участие в мероприятиях по профилактике и выявлению преступлений – 321; участие в рейдах и спецмероприятиях по содействию в обеспечении безопасности граждан –510; участие в обеспечении безопасности граждан при проведении праздничных, спортивных и иных общественных мероприятий с массовым сосредоточением людей – 480; участие в выявлении административных правонарушений – 226; мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в общественных местах – 7; мероприятий по профилактике ЧС – 21; мероприятий по охране окружающей среды – 40. | X | 31.12. 2019 | X | X | X | X |
| 4. | Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» | Заведующий отделом образования Антипов И.В. | X | X | X | 20,0 | 20,0 | - |  |
| 5. | ОМ 2.1 Организация и проведение мероприятий по развитию образования, патриотическому и нравственному воспитанию казачьей молодежи | Директор Камышевской СКОШ Кострюкова А.Б. | Мероприятия запланированы на IV-й квартал 2019г. | 01.01. 2019 | 31.01. 2019 | 20,0 | 20,0 | - |  |
| 6. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 Вовлечение широкого круга детей и подростков в мероприятия, проводимые образовательными организациями, использующими в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края | Заведующий отделом образования- Антипов И.В., директор Камышевской СКОШ Кострюкова А.Б | Мероприятия запланированы на IV-й квартал 2019г. | X | 31.01. 2019 | X | X | X | X |
| 7. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 4102,7 | 4102,7 | 2508,0 |  |
|  |  | Администрация Цимлянского района | X | X | X | 4082,7 | 4082,7 | 2508,0 |  |
|  |  | Отдел образования Администрации Цимлянского района | X | X | X | 20,0 | 20,0 | - |  |

Исполняющий обязанности заместителя главы Администрации                                                                                                               района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС  –

начальника отдела сельского хозяйства                                                                          	   		                       Л.Г. Куфаев