ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Экономическое развитие» за отчетный период 6 мес. 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации  (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1.  «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Цимлянский район» | Отдел экономического прогнозирования и закупок, ведущий специалист,  Насонова О.Н. | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Цимлянского района | Отдел экономического прогнозирования и закупок, ведущий специалист,  Насонова О.Н. | 1.Проведено 2 заседания Совета по инвестициям Цимлянского района.  2.Ежеквартально проводится мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Цимлянского района | 09.01.2024 | 30.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа Цимлянского района | Отдел экономического прогнозирования и закупок, ведущий специалист,  Насонова О.Н. | X | 09.01.2024 | 30.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Подпрограмма 2.  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Цимлянском районе» | Отдел экономического прогнозирования и закупок, ведущий специалист,  Белякова Н.В. | X | X | X | 41,7 | 41,7 | 0 | 41,7 |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. Субсидии субъектам малого и среднего предпринима-тельства- начинающим предпринимателям на возмещение части затрат по организации собственного дела | Отдел экономического прогнозирования и закупок, ведущий специалист,  Белякова Н.В. | X | 09.01.2024 | 30.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Основное мероприятие 2.2. Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства | Отдел экономического прогнозирования и закупок, ведущий специалист,  Белякова Н.В. | По состоянию на 01.07.2024 организации, образующие инфраструктуру поддержки предпринимательства, на территории района отсутствуют | 09.01.2024 | 30.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Основное мероприятие 2.3. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического прогнозирования и закупок, ведущий специалист,  Белякова Н.В., главный специалист,  Филатова Г.В. | Консультационная и информационная поддержка была оказана более 44 субъектам малого и среднего предпринимательства | 09.01.2024 | 30.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Основное мероприятие 2.4 «Предоставление преференций местным сельскохозяйственным товаропроизводителям, которые являются субъек-тами малого и среднего предпринимательства, в виде предоставления мест для размещения нестацио-нарных и мобильных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов)» | Отдел экономического прогнозирования и закупок, главный специалист,  Филатова Г.В. | X | 09.01.2024 | 30.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Основное мероприятие 2.5. Методическое, аналитическое, организационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического прогнозирования и закупок, ведущий специалист,  Белякова Н.В., главный специалист,  Филатова Г.В. | Методическое, аналитическое, организационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства оказывается по факту запроса | 09.01.2024 | 29.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Основное мероприятие 2.6. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи | Отдел экономического прогнозирования и закупок, ведущий специалист,  Белякова Н.В. | Подготовка к проведению конкурса для учащихся районных школ | 09.01.2024 | 30.12.2024 | 41,7 | 41,7 | 0 | 41,7 |
| 11. | Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы Цимлянского района «Экономическое развитие»» | Отдел экономического прогнозирования и закупок, ведущий специалист,  Белякова Н.В. | X | X | X | 128,0 | 128,0 | 32,0 | 96,0 |
| 12. | Основное мероприятие 3.1. Формирование информационно-статистического ресурса | Отдел экономического прогнозирования и закупок, ведущий специалист,  Белякова Н.В. | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | 09.01.2024 | 30.12.2024 | 128,0 | 128,0 | 32,0 | 96,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 169,7 | 169,7 | 32,0 | 137,7 |

Заведующий отделом экономического

прогнозирования и закупок Е.В. Ромашкова

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации

муниципальной программы Цимлянского района

«Экономическое развитие»

на 2024 год по итогам *6 месяцев* 2024 года

Муниципальная программа Цимлянского района «Экономическое развитие» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 04.12.2018 № 877. На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 169,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 169,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2024 года составило 32,0 тыс. рублей или 18,9 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Цимлянский район» (далее – подпрограмма 1);

подпрограмма 2 – «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Цимлянском районе» (далее – подпрограмма 2);

подпрограмма 3 – «Обеспечение реализации муниципальной программы Цимлянского района «Экономическое развитие» (далее – подпрограмма 3).

План реализации муниципальной программы на 2024 год утвержден Распоряжением Администрации Цимлянского района от 21.12.2023 № 273 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Экономическое развитие» на 2024 год».

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2024 году муниципальной программой предусмотрено 0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2024 года составило 0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 в 2024 году предусмотрено 2 основных мероприятия*.* Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течении 2024 года на постоянной основе.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2024 году муниципальной программой предусмотрено 41,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 41,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2024 года составило 0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2 в 2024 году предусмотрено 6 основных мероприятий*.* Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течении 2024 года на постоянной основе.

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 в 2024 году муниципальной программой предусмотрено 128,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 128,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2024 года составило 32,0 тыс. рублей или 25,0 процентов.

В рамках подпрограммы 3 в20224 году предусмотрено 1 основное мероприятие. Основн0е мероприятие подпрограммы 3 реализуется в течении 2024 года на постоянной основе.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы «Экономическое развитие» по итогам 6 месяцев 2024 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Заведующий отделом экономического

прогнозирования и закупок Е.В. Ромашкова