ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Формирование законопослушного

поведения участников дорожного движения» за отчетный период 6 мес. 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО)  | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольногособытия | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1. «Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма» | Заведующий отделом образования Антипов И.В. | X | X | X | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1.Разработка годовых межведомственных планов мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в учреждениях | Заведующий отделом образования Антипов И.В. | Исполнение планов мероприятий в организациях | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2.Проведение в образовательных организациях пропагандистских кампаний, детских конкурсов направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения (издание и распространение информационных материалов) с выдачей канцелярских товаров с символикой кампании при ее проведении (тренинги, круглые столы, на уровне района) | Заведующий отделом образования Антипов И.В. | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0Планируется освоить в III- IV квартале 2023 года |
| ~~4~~ | Основное мероприятие 1.3. Проведение уроков правовых знаний в образовательных организациях, в рамках Всероссийской акции «Внимание – дети!» и других оперативно-профилактических мероприятий  | Заведующий отделом образования Антипов И.В. | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| ответственный исполнитель муниципальной программыАдминистрация Цимлянского района | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| соисполнитель 1 Отдел образования Администрации Цимлянского района | X | X | X | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| участник 1 Отдел образования | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| участник 2Образовательные организации Цимлянского района | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Исполняющий обязанности заместителя главы

Администрации Цимлянского района

по строительству, ЖКХ и архитектуре Л.В. Агаркова

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» на 2023 год по итогам 6 месяцев 2023 года

Муниципальная программа Цимлянского района «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 13.12.2018 № 934. На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено - 10,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью - 10,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2023 года составило - 0,0 тыс.рублей или 0 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа включает в себя подпрограмму:

подпрограмма 1 «Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма».

План реализации муниципальной программы Цимлянского района «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» на 2023 утвержден распоряжением Администрации Цимлянского района от 10.01.2023 № 2.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2023 году муниципальной программой предусмотрено - 10,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью - 10,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2023 года составило - 0,0 тыс.рублей или 0 %.

В рамках подпрограммы 1 в 2023 году предусмотрено 3 основных мероприятия, из которых:

* основное мероприятие 1.1. разработка годовых межведомственных планов мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в учреждениях, не предусмотрены денежные средства. В рамках основного мероприятия разработаны, утверждены и реализуются планы мероприятий в образовательных организациях;
* основное мероприятие 1.2. проведение в образовательных организациях пропагандистских кампаний, детских конкурсов направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения (издание и распространение информационных материалов) с выдачей канцелярских товаров с символикой кампании при ее проведении (тренинги, круглые столы, на уровне района) - 10,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило – 0 тыс.рублей. Средства в размере 10,0 тыс. рублей будут реализованы до конца текущего года.

 В образовательных организациях района проведены тематические беседы о соблюдении правил дорожного движения: «Правила поведения на дороге, в транспорте, на улице», «Чтобы не случилось беды», «Безопасность на улице», «Дорожные знаки», «Виды транспорта», «Детское автокресло», а также классные часы на тему: «Правила поведения на дорогах и пешеходных переходах, на объектах железнодорожного транспорта». В период с 15 мая по 11 июня 2023 года образовательные организации приняли участие в областной профилактической акции «Внимание, дети!», приуроченной к окончанию учебного года и началу летних школьных каникул.

Воспитанница Центра внешкольной работы Бабченко Ангелина приняла участие в региональном детском художественном конкурсе «Участковый глазами детей», приуроченный к 100-летию образования службы участковых уполномоченных полиции в системе МВД России. По итогам конкурса Бабченко А. получила 1 место. В торжественной обстановке начальник регионального главка МВД России генерал-лейтенант полиции О. П. Огарков наградил почетной грамотой и подарком.

Среди дошкольных образовательных организаций с 17 по 24 апреля 2023 г. проведен муниципальный этап областного конкурса «Волшебное колесо – 2023» на базе Центров безопасности дорожного движения - МБДОУ д/с «Алые паруса» г. Цимлянска и МБДОУ д/с «Ягодка» п. Сосенки.

 В конкурсе приняли участие 25 дошкольных образовательных организаций г. Цимлянска и Цимлянского района. По итогам конкурса были определены победители и призеры (победители – МБДОУ д/с «Алые паруса» г. Цимлянска (Центр безопасности), МБДОУ д/с «Золотая рыбка» г.Цимлянска; призеры - МБДОУ д/с «Ягодка» п.Сосенки (Центр безопасности), МБДОУ д/с «Колосок» ст.Красноярской, МБДОУ д/с «Радость» г.Цимлянска, МБДОУ д/с «Росинка» п.Саркел, МБДОУ д/с «Светлячок» г.Цимлянска, МБДОУ д/с «Гнездышко» ст.Камышевской, МБДОУ д/с «Елочка» п.Дубравного, МБДОУ д/с «Ягодка» п.Сосенки, МБДОУ д/с «Теремок» г. Цимлянска, МБДОУ д/с «Ветерок» ст.Терновской, МБДОУ д/с «Ивушка» г.Цимлянска, МБДОУ д/с «Ромашка» х.Железнодорожного, МБДОУ д/с «Колобок» ст.Маркинской, МБДОУ д/с «Вишенка» х.Крутого). МБДОУ д/с «Золотая рыбка» г. Цимлянска принял участие в областном конкурсе «Волшебное колесо» и занял 2 место.

14 марта проведен муниципальный этап областного конкурса основных и резервных отрядов ЮИД «По безопасной дороге ЮИД 50 лет», посвященный 50-летию со дня образования движения ЮИД. В конкурсе приняли участие команды основных и резервных отрядов ЮИД из 12 образовательных организаций Цимлянского района.

 По итогам конкурса призовые места поделили пять команд:
1 место – команда «Светофорик» основного и резервного отрядов МБОУ Хорошевская ООШ;
2 место – команда «Автомобиль познания» основного и резервного отрядов ЮИД МБОУ СОШ №2 г.Цимянска;
3 место – команда «Друзья светофора» основного и резервного отрядов ЮИД МБОУ Лицей №1 г.Цимлянска, команда «Юные друзья порядка» основного и резервного отрядов ЮИД МБОУ Дубравненская ООШ, команда «Казачий дозор» основного и резервного отрядов ЮИД МБОУ Камышевская СКОШ.

14.04.2023 команды основных и резервных отрядов ЮИД МБОУ СОШ №2 г.Цимлянска , МБОУ Хорошевская ООШ приняли участие в зональном этапе областного конкурса резервных и основных отрядов ЮИД «По безопасной дороге ЮИД 50 лет» , который проходил в МБУК «Романовский ДК» станицы Романовской.;

* основное мероприятие 1.3. проведение уроков правовых знаний в образовательных организациях, в рамках Всероссийской акции «Внимание – дети!» и других оперативно-профилактических мероприятий, не предусмотрены денежные средства. В образовательных организациях района проведены тематические беседы о соблюдении правил дорожного движения: «Правила поведения на дороге, в транспорте, на улице», «Чтобы не случилось беды», «Безопасность на улице», «Дорожные знаки», «Виды транспорта», «Детское автокресло», а также классные часы на тему: «Правила поведения на дорогах и пешеходных переходах, на объектах железнодорожного транспорта».

В период с 15 мая по 11 июня 2023 года образовательные организации приняли участие в областной профилактической акции «Внимание, дети!», приуроченной к окончанию учебного года и началу летних школьных каникул;

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы несоблюдение сроков исполнения основных мероприятий, не установлено.

Исполняющий обязанности заместителя главы

Администрации Цимлянского района

по строительству, ЖКХ и архитектуре Л.В. Агаркова