**Пояснительная информация**

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Управление муниципальными финансами » на 2014год по итогам 2014 года»

Муниципальная программа Цимлянского района «Управление муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 15.10.2013 № 1216. На реализацию муниципальной программы в 2014 году предусмотрено 29167,8 тыс. рублей. Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Долгосрочное финансовое планирование»;

Подпрограмма 2 – «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»;

Подпрограмма 3 – «Управление муниципальным долгом Цимлянского района»;

Подпрограмма 4– «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений»;

Подпрограмма 7 – «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами поселений».

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 12.09.2013 № 1084 приказом финансового отдела Администрации Цимлянского района от 19.11.2013 № 28 утвержден план реализации муниципальной программы на 2014 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» (далее – подпрограмма 1) расходы бюджета муниципального района не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2014 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее – подпрограмма 2) на 2014 год предусмотрено 5 791,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2015 заключено 23 муниципальных контракта и договора на сумму 476,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 5 790,9 тыс. рублей, или 100 %.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2014 года на постоянной основе. Контрольное событие данной подпрограммы исполнено в установленные сроки.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Цимлянского района» расходы бюджета муниципального района не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 3 реализуются в течение 2014 года на постоянной основе.

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 3 по состоянию на отчетную дату показатели объема муниципального долга и расходов на его обслуживание, предусмотренные в бюджете муниципального района на 2014-2016 годы, соответствуют ограничениям, установленным бюджетным законодательством.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений» (далее – подпрограмма 4) на 2014 год предусмотрено 23376,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 23376,8 тыс. рублей, или 100,0%.

Срок исполнения по основным мероприятиям подпрограммы 4 не наступил.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 5 «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами поселений» (далее – подпрограмма 5) на 2014 год расходы бюджета муниципального района не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2014 года на постоянной основе.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе, либо по сроку, который не наступил. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам 2014 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Заведующий финансовым отделом Т.В.Ананьева