Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: Доступная среда  отчетный период  за  2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации | Заведующий отделом культуры Степанова Л.М., заведующий отделом образования Кузина С.Н. | создание безбарьерной среды в приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2272,6 | 179,2 | 2239,2 |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  | обеспечение на территории Цимлянского района беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры | X |  | X | X | X |
| Подпрограмма 2 Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | Начальник УСЗН МО «Цимлянский район» Е.Н. Ночевкина | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед инвалидами, усиление их социальной поддержки | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 27,3 | 0,5 | - |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  | предоставление инвалидам компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | X |  | X | X | X |

Начальник УСЗН                                       Е.Н. Ночевкина

Мец Н.В. 51305