Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Молодежь Цимлянского района» отчетный период 2014  г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Поддержка молодежных инициатив |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 67,400 | 52,200 | 2 |
| 1.1 | Организация и проведение районного конкурса «Доброволец года» | Ведущий специалист по молодежной политике Администрации Цимлянского района Богодуховская Ю.А. | Поддержка инициативных и талантливых молодых людей, обладающих лидерскими навыками | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  |  |  |
| 1.2 | Награждение именными премиями Главы Цимлянского района талантливых молодых ученых и инноваторов | Ведущий специалист по молодежной политике Администрации Цимлянского района Богодуховская Ю.А. | Популяризация инновационной деятельности и стимулирование инновационного поведения молодежи, повышение численности молодых ученых, исследователей и изобретателей |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику и информированию ее о потенциальных возможностях собственного развития | Ведущий специалист по молодежной политике Администрации Цимлянского района Богодуховская Ю.А. | Увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по вовлечению в социальную практику и информированию о потенциальных возможностях собственного развития |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Обеспечение проведения мероприятий по формированию у молодежи «российской идентичности» и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | Ведущий специалист по молодежной политике Администрации Цимлянского района Богодуховская Ю.А. | Увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по формированию «российской идентичности» и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X |  | X | X | X |
| 2 | «Формирование патриотизма в молодежной среде» |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 138,200 | 138,100 | 4 |
| 2.1 | Обеспечение проведения мероприятий по гражданско – патриотическому воспитанию молодежи Цимлянского района | Ведущий специалист по молодежной политике Администрации Цимлянского района Богодуховская Ю.А. | Улучшение работы по военно - патриотическому воспитанию, увеличение количества молодых людей, участвующих в мероприятиях патриотической направленности |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Обеспечение проведения мероприятий по содействию патриотическому воспитанию молодых людей Цимлянского района | Ведущий специалист по молодежной политике Администрации Цимлянского района Богодуховская Ю.А. | Формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской активности, привитие гражданских ценностей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X |  |  |  | X |

Заместитель Главы

Администрации Цимлянского района                                                                                                                 Т.М.Федорова