Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: Социальная поддержка граждан     отчетный период  за  2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 Социальная поддержка отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области», по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области», а также по организации работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области» | Начальник УСЗН Е.Н. Ночевкина | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства | 01.01.2014 | 31.01.2014 | 280,5 | 280,5 | - |
| 1.2. | Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | Начальник УСЗН Е.Н. Ночевкина | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2693,4 | 2693,4 | - |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  | Социальные обязательства государства выполнены в полном объеме | X |  | X | X | X |
| Подпрограмма 3 Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Софинансирование расходных обязательств по организации отдыха детей в каникулярное время | Заведующий отделом образования С.Н. Кузина | выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 154,7 | 154,7 | 154,7 |
| 3.1 | Контрольное событие программы |  | отдых детей в каникулярное время осуществлен | X |  | X | X | X |
| Подпрограмма 4 «Старшее поколение» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Цимлянского района | Начальник УСЗН Е.Н. Ночевкина | - обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 433,9 | 347,9 | 326,5 |
| 4,1 | Контрольное событие программы |  | Социальное обслуживание осуществлено в полном объеме | X |  | X | X | X |

Начальник УСЗН                                       Е.Н. Ночевкина

Мец Н.В. 51305