Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие образования» отчетный период 2016 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01.01.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.01.2017 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 Развитие общего и дополнительного образования) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными организациями | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района И.В.Антипов | изучить вопрос потребности по оказанию платных услуг на базе ОУ, расширению бесплатных | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 39 961,4 | 39 958,8 | 25992,6 |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.2 Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района И.В.Антипов | обучение учащихся 2-3 классов плаванию в соответствии с планом. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 23,2 | 23,2 | 23,2 |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 1.7 Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными организациями дополнительного образования | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района И.В.Антипов | Расширение сети объединений различных направлений | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 12 995,8 | 12 995,8 | 985,2 |
| 1.1.4 | Основное мероприятие 1.8 Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными дошкольными организациями | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района И.В.Антипов | создание условий реализации программ дошкольного образования, направленных на развитие | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 51 717,4 | 51 717,4 | 36479,3 |
| 1.1.5 | Основное мероприятие 1.17 Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района И.В.Антипов | Доведена заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей до 80,5 % среднемесячной заработной плате учителей в Ростовской области | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 698,7 | 698,7 | 0 |
| 1.1.6 | Основное мероприятие 1.18 Обеспечение горячим питанием учащихся из малообеспеченных семей | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района И.В.Антипов | Обеспечены горячим питанием учащиеся из малообеспеченных семей | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 4 335,4 | 4 335,4 | 3307,6 |
| 1.1.7 | Основное мероприятие 1.24 текущий ремонт групповой ячейки МБДОУ д/с «Гнездышко» ст. Камышевская | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района И.В.Антипов | Открыта дополнительная группа в МБДОУ д/с «Гнездышко» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 527,3 | 524,9 | 524,9 |
| 1.1.8 | Основное мероприятие 1.25 Приобретение аппаратно-программных комплексов доврачебной диагностики состояния здоровья обучающихся | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района И.В.Антипов | Приобретены аппаратно-программные комплексы доврачебной диагностики состояния здоровья обучающихся | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 68,4 | 68,4 | 68,4 |
| 1.1.9 | Основное мероприятие 1.26 Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов образования (спортзал МБОУ Калининская СОШ) | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района И.В.Антипов | Не изготовлена проектно-сметная документации на строительство и реконструкцию объектов образования (спортзал МБОУ Калининская СОШ) | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 600,0 | 0 | 0 |
| 1.1.10 | Основное мероприятие 1.27 Содержание учреждения, приостановившего в установленном порядке деятельность в связи с проведением капитального ремонта (д/с Журавлик) | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района И.В.Антипов | Содержание учреждения, приостановившего в установленном порядке деятельность в связи с проведением капитального ремонта (д/с Журавлик) | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 833,4 | 833,4 | 164,7 |
| 1.1.11 | Основное мероприятие 1.28 Организация питания воспитанников дошкольных учреждений | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района И.В.Антипов | Организовано питание воспитанников дошкольных учреждений | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 3541,9 | 3541,9 | 0 |
| 1.1.12 | Основное мероприятие 1.29 Приобретение мягкого инвентаря дошкольными учреждениями | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района И.В.Антипов | Приобретен мягкий инвентарь дошкольными учреждениями | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 48,5 | 48,5 | 48,5 |
| 1.1.13 | Основное мероприятие 1.30 Приобретение основных средств дошкольными учреждениями | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района И.В.Антипов | Приобретены основные средства дошкольными учреждениями | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1191,0 | 1185,0 | 1185,0 |
| 1.1.14 | Основное мероприятие 1.31 Приобретение основных средств общеобразовательными учреждения | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района И.В.Антипов | Приобретены основные средства общеобразовательными учреждения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 916,6 | 915,0 | 915,0 |
| 1.1.15 | Основное мероприятие 1.32 Установка системы видеонаблюдения в дошкольных учреждениях | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района И.В.Антипов | Установлены системы видеонаблюдения в дошкольных учреждениях | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 854,1 | 831,6 | 831,6 |
| 1.1.16 | Основное мероприятие 1.33 Установка системы видеонаблюдения в общеобразовательных учреждениях | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района И.В.Антипов | Установлены системы видеонаблюдения в общеобразовательных учреждениях | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 133,7 | 133,5 | 133,5 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие образования» и прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение функционирования отдела образования Администрации Цимлянского района | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района И.В.Антипов | сформировать нормативно-правовую базу в соответствии с законом об образовании | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 3871,1 | 3864,7 | 1309,8 |
| 2.1.2 | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение функционирования методического кабинета отдела образования Администрации Цимлянского района | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района И.В.Антипов | Расширить формы работы с педагогами по реализации ФГОС | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 3624,3 | 3600,2 | 1559,7 |
| 2.1.3 | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение предоставления муниципальной услуги Муниципальным автономным учреждением Цимлянского района «Расчетный центр образования» | МАУ РЦО Цимлянского района Карпова В.В. | повышение эффективности бюджетных расходов, направленных на развитие системы образования Цимлянского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 3417,6 | 3417,6 | 456,1 |
| 2.1.4 | Основное мероприятие 2.4 Расходы на строящиеся сады (земельный налог) | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района И.В.Антипов | Оплата земельного налога строившихся детских садов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 8,2 | 8,2 | 0 |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |

---<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Заведующий отделом образования

Администрации Цимлянского района								                                     И.В.Антипов

Исполнитель

Иванченко О.А. 2-10-96