Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Цимлянского района  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование » отчетный период  2014 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступление контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Цимлянском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие- Организация детско-юношеского экологического движения |  | Заместитель Главы Администрации по сельскому хозяйству, ГО и ЧС – начальник отдела сельского хозяйства Козлов А.А. | .Повышение уровня экологического просвещения и образования населения Цимлянского района | 01 января 2014 года | 31 декабря 2014 года | 6,0 | 6,0 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие – Организация проведения на территории района Дней защиты от экологической опасности «Экология. Безопасность. Жизнь» |  | Заместитель Главы Администрации по сельскому хозяйству, ГО и ЧС – начальник отдела сельского хозяйства Козлов А.А. | Снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду и население района | 01 января 2014 года | 31 декабря 2014 года | 10,0 | 10,0 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными ресурсами» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие – приведение территории мест размещения отходов производства и потребления в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями (работы по обваловке свалок, пересыпка и утрамбовка мусора) | Заместитель Главы Администрации по сельскому хозяйству, ГО и ЧС – начальник отдела сельского хозяйства Козлов А.А. |  | Снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду, при организации обращения с твердыми бытовыми отходами и вторичными материальными ресурсами. | 01 января 2014 года | 31 декабря 2014 года | 313,3 | 313,3 |  |
| 1,4 | Основное мероприятие – разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов размещения ТБО | Заместитель Главы Администрации района по коммунальной инфраструктуре и архитектуре – Ковалев Г.Н. |  | Разработка ПСД на рекультивацию свалки по ул. Красноармейская 178 в г. Цимлянске | 01 января 2014 года | 31 декабря 2014 года | 98,3 | 98,3 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 427,6 | 427,6 |  |

Заместитель Главы Администрации Цимлянского района

по сельскому хозяйству, ГО и ЧС, ЕДДС –

начальник отдела сельского хозяйства 			 								А.А. Козлов