Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Цимлянского района  «Поддержка казачьих обществ Цимлянского                                    района» отчетный период  2016 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступление контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие Привлечение членов казачьих обществ Цимлянского района к несению государственной и иной службы | Заместитель Главы Администрации района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС – начальник отдела сельского хозяйства Высочин А.И. | Сохранение численности дружинников в казачьих дружинах по охране общественного порядка, по участию в природоохранных мероприятиях, сохранение количества выходов дружинников на дежурства. | 01 января 2016 года | 31 декабря 2016 года | 3930,4 | 3930,4 |  |
|  | Контрольное событие программы | Увеличение числа членов казачьих обществ задействованных в решении важнейших экономических и культурных проблем Цимлянского района |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 « Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие Приобретение для муниципальных образовательных учреждений, реализующих в свой деятельности региональный казачий компонент, казачьей формы | Заместитель Главы Администрации района по социальной сфере С.Н. Кузина | Совершенствование системы казачьего образования на основе непрерывности и преемственности | 01 января 2016 года | 31 декабря 2016 года | 265,0 | 265,0 | 265,0 |
|  | Контрольное событие программы | Повышение уровня подготовки учащихся образовательных организаций, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края |  |  |  |  |  |  |

Заместитель Главы Администрации Цимлянского района

по сельскому хозяйству, ГО и ЧС  –

начальник отдела сельского хозяйства 			 								А.И. Высочин