Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» отчетный период 2016 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на 01.01.2017г., тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на 01.01.2017г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие культуры» |  |  |  |  | 38051,0 | 38418,9 | 5430,6 |
| 1.1 | Охрана и сохранение объектов культурного наследия Цимлянского района | муниципальное бюджетное учреждение культуры Цимлянского района «Центральный Дом культуры», Храпко И.В. | - |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Развитие самодеятельного творчества | муниципальные бюджетные учреждения культуры Цимлянского района |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Развитие материально-технической базы сферы культуры | муниципальное бюджетное учреждение культуры Цимлянского района «Центральный Дом культуры»; муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Цимлянского района Детская школа искусств; муниципальное бюджетное учреждение культуры «Цимлянский районный краеведческий музей» | Для Детской школы искусств, приобретены музыкальные инструменты, выполнен ремонт электропроводки, приобретен компьютер. Для районной библиотеки приобретены: книжный фонд, подписка периодических изданий, мебель и оборудование. Для Центрального Дома культуры приобретены: сценические костюмы и обувь, светотехника, ель Новогодняя искусственная, произведены работы по устранению течи кровли, проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций. За счет внебюджетных источников приобретены: костюмы, музыкальные инструменты, компьютер, фотоаппарат, принтер. Для краеведческого музея приобретены: компьютерная техника, мультимедийная аппаратура, таксидермические экспонаты. |  |  | 210,6 | 578,5 | 578,5 |
| 1.4. | Развитие библиотечного дела | отдел культуры Администрации Цимлянского района, Степанова Л.М.; муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная межпоселенческая библиотека», Сапонова Л.А. | Доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-коммуникационной сети «Интернет», в общем количестве библиотек Цимлянского района составляет 60%. В 2016 году в библиотеках района проведено 1003 мероприятия. Это на 29 мероприятий меньше, чем в 2015 году. Мероприятия посетили 24997 человек. Общее число посещений библиотек района, в сравнении с 2015 годом, уменьшилось на 1600 и составляет 133395. Анализ ситуации показал, что причиной этого стала загруженность директоров центральных библиотек сельских поселений работой по ликвидации юридических лиц во втором полугодии 2016 года. Тем не менее, библиотекари прикладывают все усилия в содействии образованию и самообразованию жителей района, и стимулированию творчества читателей |  |  | 5381,3 | 5381,3 | 1253,1 |
| 1.5. | Развитие музейного дела | муниципальное бюджетное учреждение культуры «Цимлянский районный краеведческий музей», Сумцова Г.А. | Доля экспонирующихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда возросла по сравнению с предыдущим годом на 1,2%, возросло количество посещений МБУК "ЦРКМ" на 87 человек. Численность фондов муниципального бюджетного учреждения культуры "Цимлянского районного краеведческого музея" составляют пять тысяч четыреста тридцать семь предметов, из них: Основного фонда 3471 музейных предметов, научно- вспомогательного 1966 музейных предметов. В отчетном году было временно принято на временные выставки 1270 предметов. В 2016 году работало 26 выставок, 16 стационарных и 1 передвижная. На базе музея работает Цимлянский фото клуб и клуб "ЗОЖ". Было проведено 40 выездных экскурсий для школьников. За отчетный период количество посещений составило 9660 человек из них индивидуальных посещений 3421 человек, групповых посещений 4095 человек. |  |  | 1651,6 | 1651,6 | 489,4 |
| 1.6. | Развитие культурно-досуговой деятельности | муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральный Дом культуры», Храпко И.В. | В учреждениях культуры Цимлянского района на конец 2016г. работает 147 клубных формирований, в которых занимается 2450 человек, в том числе для детей до 14 лет – 78 (1179 чел.), для молодежи от 15 до 24 лет –31 (603 чел.). В районе работают 48 любительских объединений. В работе любительских объединений принимают участие 1036 человек, что на 22 человека меньше по сравнению с 2015 годом. |  |  | 11479,6 | 11479,6 | 1119,1 |
| 1.7. | Развитие образования в сфере культуры и искусства | отдел культуры Администрации Цимлянского района, Степанова Л.М.; муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Цимлянского района Детская школа искусств, Полякова Н.Д.; методический кабинет МБУК ЦР «Центральный Дом культуры», Савцова А.Ю. | По сравнению с 2015годом на 5,3% повысилась доля обучающихся в МБУ ДО Цимлянского района Детская школа искусств и составила 620 человек. Кроме того, увеличилось количество учеников являющихся участниками конкурсов и других мероприятий районного, зонального, областного, регионального, российского и международного уровней с 136 человек до 300 человек. |  |  | 19327,9 | 19327,9 | 1990,5 |
| 2 | Подпрограмма «Туризм» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание благоприятных экономических условий для развития туризма | Администрация Цимлянского района; Администрации сельских поселений Цимлянского района; Отдел социально-экономического прогнозирования Администрации Цимлянского района; Отдел культуры Администрации Цимлянского района; Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Цимлянского района; Отдел коммунальной инфраструктуры и архитектуры Администрации Цимлянского района; Главный специалист по физической культуре Лященко Н.Н. |  |  |  | 97,5 | 97,5 |  |
| 2.2 | Повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Ростовской области на туристском рынке | Администрация Цимлянского района; Администрации сельских поселений Цимлянского района; Отдел социально-экономического прогнозирования Администрации Цимлянского района; Отдел культуры Администрации Цимлянского района; Финансовый отдел; МУП ИИЦ «Придонье». |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Расходы на содержание аппарата отдела культуры Администрации Цимлянского района | отдел культуры Администрации Цимлянского района, Степанова Л.М. | Реализация муниципальной программы, выполнена в полном объеме. |  |  | 2411,9 | 2637,7 | 235,8 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 40560,4 | 41154,1 | 5666,4 |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.