- Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» отчетный период 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Цимлянском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в Цимлянском районе | Администрация района Безбабнов Николай Иванович | Исполнение требований действующего законодательства | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 20,0 | 20,0 | 4 |
| 1.1.2 | Мероприятие Создание условий для снижения правового нигилизма населения, антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Администрация района Безбабнов Николай Иванович | Формирование нетерпимости к коррупционному поведению | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Цимлянского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Организационно технические мероприятия. Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы | Администрация района отдел образования Кузина Светлана Николаевна | Выработка мероприятий по обеспечению безопасности объектов и граждан | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 3,3 | 3,3 | 1 |
| 2.1.2 | Софинансирования мероприятий по устройству ограждений территорий муниципальных общеобразовательных учреждений в рамках | Администрация района отдел образования Кузина Светлана Николаевна | Повышение антитеррористической защищенности объектов и населения | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
| 3.1 | Подпрограмма 3 Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи | Администрация Цимлянского района Ведущий специалист по молодежной политике Богодуховская Ю.А. | сокращение количества потребителей наркотиков, снижение спроса на наркотики и их незаконного оборота | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 20,0 | 20,0 | 1 |
| 3.1.1. | Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения | Администрация Цимлянского района, отдел образования Кузина Светлана Николаевна, отдел ЗАГС Сосова Татьяна Владимировна, | формирование эффективной муниципальной политики на территории Цимлянского района в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2. | Изготовление и размещение тематической социальной рекламы наружной и внутри помещений | Администрация Цимлянского района Ведущий специалист по молодежной политике Богодуховская Ю.А. | сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 0 | 0 | 0 |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.