Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» отчетный период 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на 01.01.2015г., тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на 01.01.2015г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие культуры» |  |  |  |  | 42210,0 | 42210,0 |  |
| 1.1 | 1.1. «Охрана и сохранение объектов культурного наследия Цимлянского района» | муниципальное бюджетное учреждение культуры Цимлянского района «Центральный Дом культуры», Храпко И.В. | - |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | 1.2. «Развитие самодеятельного творчества» | муниципальные бюджетные учреждения культуры Цимлянского района |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | 1.3. Развитие материально-технической базы сферы культуры | муниципальные бюджетные учреждения культуры, Храпко И.В.; муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская школа искусств, Полякова Н.Д.; Администрация Цимлянского района; Администрации сельских поселений Цимлянского района |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | 1.4. Развитие библиотечного дела | отдел культуры Администрации Цимлянского района, Степанова Л.М.; муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная межпоселенческая библиотека», Павлова Г.Г. | Доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-коммуникационной сети «Интернет», в общем количестве библиотек Цимлянского района составила 82%. В результате активизации массовой работы муниципальных библиотек района в 2014 году число проведённых мероприятий составило 1241, это на 51 мероприятие больше, чем в 2013 году. Мероприятия посетили 27145 человек (увеличение, по сравнению с 2013 годом составило 680 человек). Общее число посещений библиотек района, в сравнении с 2013 годом, увеличилось на 1382 и составляет 139301. |  |  | 5870,3 | 5870,3 | 0 |
| 1.5. | 1.5. Развитие музейного дела | муниципальное бюджетное учреждение культуры «Цимлянский районный краеведческий музей», Сумцова Г.А. | Доля экспонирующихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда возросла по сравнению с предыдущим годом на 0,2%, возросло количество посещений МБУК «ЦРКМ» на 178 человек. Численность фондов муниципального бюджетного учреждения культуры «Цимлянского районного краеведческого музея» составляют пять тысяч двести семьдесят девять предметов из них: Основного фонда 3411 музейных предметов, Научно – вспомогательного 1868 музейных предметов В отчетном году было временно принято на временные выставки 850 предметов В 2014 году работало 25 выставок, 6 стационарных и 18 передвижных. На базе музея работает Цимлянский фотоклуб и клуб «ЗОЖ». Было проведено 47 выездных экскурсий для школьников. За отчетный период кол-во посещений составило 9542 человека из них индивидуальных посещений 3027 человек, групповых посещения 4583 человека. |  |  | 1763,8 | 1763,8 | 0 |
| 1.6. | 1.6. Развитие культурно-досуговой деятельности | муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральный Дом культуры», Храпко И.В. | В учреждениях культуры Цимлянского района на конец 2014г. работает 166 клубных формирований, в которых занимается 2550 человек, в том числе для детей до 14 лет - 84 (1145чел.), для молодежи от 15 до 24 лет – 38 (656 чел.). В районе работают 47 любительских объединений. В работе любительских объединений принимают участие 996 человек, что на 75 человек больше по сравнением с 2013 годом. |  |  | 11534,9 | 11534,9 | 0 |
| 1.7. | 1.7. Развитие образования в сфере культуры и искусства | отдел культуры Администрации Цимлянского района, Степанова Л.М.; муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская школа искусств, Полякова Н.Д.; методический кабинет МБУК ЦР «Центральный Дом культуры», Олегова О.И. | По сравнению с 2013 годом на 12,5% повысилась доля обучающихся в МБОУ ДОД Детская школа искусств и составила 615 человек. Кроме того увеличилось количество учеников являющихся участниками конкурсов и других мероприятий районного, зонального, областного, регионального, российского и международного уровней с 125 человек до 136 человек. |  |  | 16619,5 | 16536,5 | 0 |
| 2 | Подпрограмма «Туризм» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание благоприятных экономических условий для развития туризма | Администрация Цимлянского района; Администрации сельских поселений Цимлянского района; Отдел социально-экономического прогнозирования Администрации Цимлянского района; Отдел культуры Администрации Цимлянского района; Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Цимлянского района; Отдел коммунальной инфраструктуры и архитектуры Администрации Цимлянского района; Главный специалист по физической культуре |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 0 |
| 2.2 | Повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Ростовской области на туристском рынке | Администрация Цимлянского района; Администрации сельских поселений Цимлянского района; Отдел социально-экономического прогнозирования Администрации Цимлянского района; Отдел культуры Администрации Цимлянского района; Финансовый отдел; МУП ИИЦ «Придонье». |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Расходы на содержание аппарата отдела культуры Администрации Цимлянского района | отдел культуры Администрации Цимлянского района, Степанова Л.М. | Реализация муниципальной программы, выполнена в полном объеме. |  |  | 2554,4 | 2554,4 |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 42210,0 | 42210,0 |  |