Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие здравоохранения»     отчетный период 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной помощи, скорой медицинской помощи, медицинской эвакуации» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 2.7.4.1. | Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Панфилов С.Ф. |  | 07.10.2014г. | 31.12.2014г. | 718,2 | 718,2 | 718,2 |
| 1.1.1 | Мероприятие 2.7.4.2 | Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Панфилов С.Ф. |  | 07.10.2014г. | 31.12.2014г. | 320,0 | 99,0 | 99,0 |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 2.8 «Организация оказания медицинской помощи на территории Ростовской области в соответствии с территориальной программой госгарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи» | Заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения Киселёв А.И. |  | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 240,1 | 200,3 | 200,3 |
| 1.1.3 | Мероприятие 2.8.1. 8 «Организация оказания медицинской помощи, предоставляемой отделениями сестринского ухода» | Заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения Киселёв А.И. |  | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 240,1 | 200,3 | 200,3 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 1278,3 | 1017,5 | 1017,5 |

.

Главный врач МБУЗ «ЦРБ»

Цимлянского района                                                                                                                              В.М.Иванов