Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие здравоохранения» отчетный период 12 мес. 2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие здравоохранения» |
|  | Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования». | Заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населенияКиселёв А.И.,заместитель главного врача по поликлинической работеСуша Т.В. | Снижение уровня заболеваемости природно – очаговыми инфекциямиСвоевременное выявление ВИЧ – инфекции гепатитов В,С, обеспеченность жителей лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения | 01.01.2016г | 31.12.2016г | 840,9 | 840,9 | 840,9 |
|  | Мероприятие 1.1.3.Мероприятия по созданию условий для оказания медицинской помощи населению района (обеспечение проведения гемодиализа больным Цимлянского района)  | Заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населенияКиселёв А.И. | Осуществляется доставка больных в специализированные медицинские учреждения г. Волгодонска | 01.01.2016г | 31.12.2016г | 80,0 | 80,0 | 8/0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику | Заместитель главного врача по поликлинической работеСуша Т.В. |  | 01.01.2016г | 31.12.2016г | 340,0 | 340,0 | 340,0 |
|  | Мероприятие 1.2.3. Мероприятия по борьбе с туберкулёзом (приобретение туберкулина) | Заместитель главного врача по поликлинической работеСуша Т.В. | Проведена вакцинация детского населения | 01.01.2016г | 31.12.2016г | 340,0 | 340,0 | 340,0 |
|  | Основное мероприятие 1.6. Развитие медико – санитарной помощи, оказание медицинской помощи в системе ОМС | Зам главного врача по медицинской части Ныркова М.С. |  | 01.01.2016г | 31.12.2016г | 420,9 | 420,9 | 420,9 |
|  | Мероприятие 1.6.1. Приобретение модульных ФАП | Зам главного врача по медицинской части Ныркова М.С. | Приобретен ФАП | 01.01.2016г | 31.12.2016г | 58,9 | 58,9 | 58,9 |
|  | Мероприятие 1.6.2. Приобретение мебели для педиатрического отделения | Зам главного врача по медицинской части Ныркова М.С. | Приобретена мебель | 01.01.2016г | 31.12.2016г | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Мероприятие 1.6.3. Приобретение оборудования и программного обеспечения в поликлинику МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района для внедрения муниципальной услуги «электронная запись на приём к врачу» | Заместитель главного врача по поликлинической работеСуша Т.В. | Приобретено оборудование | 01.01.2016г | 31.12.2016г | 262,0 | 262,0 | 262,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной помощи, скорой медицинской помощи, медицинской эвакуации» | Зам главного врача по медицинской части Ныркова М.С. | Совершенствование оказания специализированной помощи, скорой медицинской помощи, медицинской эвакуации | 01.01.2016г | 31.12.2016г | 275,9 | 242,5 | 242,5 |
| 3 | Основное мероприятие 2..11.«Организация оказания медицинской помощи на территории РО в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи» | Заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населенияКиселёв А.И. | Средства на оплату коммунальных услуг не использованы, в связи со сложившейся экономией | 01.01.2016г | 31.12.2016г | 195,9 | 162,5 | 162,5 |
| 4 | Мероприятие 2.11.1. Организация оказания медицинской помощи, предоставляемой отделениями сестринского ухода. | Заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населенияКиселёв А.И. | Средства на оплату коммунальных услуг не использованы, в связи со сложившейся экономией | 01.01.2016г | 31.12.2016г | 195,9 | 162,5 | 162,5 |
| 5 | Основное мероприятие 2.14. Разработка ПСД на текущий ремонт здания Красноярской амбулатории | Зам главного врача по медицинскому обслуживанию населения Киселев А.И. | ПСД разработана  | 01.01.2016г | 31.12.2016г | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 6 | Подпрограмма 4. Кадровое обеспечение системы здравоохранения | Начальник отдела кадров Буторина Т.А. | Средний мед. персонал обучен для работы в отделении паллиативной медицинской помощи | 01.01.2016г | 31.12.2016г | 96,1 | 96,1 | 96,1 |
|  | Основное мероприятие 4.1. Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников | Начальник отдела кадров Буторина Т.А. | Средний мед. персонал обучен для работы в отделении паллиативной медицинской помощи | 01.01.2016г | 31.12.2016г | 96,1 | 96,1 | 96,1 |
|  | Подпрограмма 7 Оказание паллиативной помощи | Зам главного врача по медицинской части Ныркова М.С. |  | 01.01.2016г | 31.12.2016г | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | Мероприятие 7.1.1. Создание условий для оказания медицинской помощи населению района, приобретение хозяйственного инвентаря в целях открытия отделения паллиативной медицинской помощи | Зам главного врача по медицинской части Ныркова М.С. | хозяйственный инвентарьприобретен | 01.01.2016г | 31.12.2016г | 500,0 | 500,0 | 500,0 |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

 Главный врач МБУЗ «ЦРБ»

 Цимлянского района В.М. Иванов