Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие образования» отчетный период 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01.01.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.01.2015 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 Развитие общего и дополнительного образования) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными организациями | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района С.Н. Кузина | изучить вопрос потребности по оказанию платных услуг на базе ОУ, расширению бесплатных | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 31518,4 | 31518,3 | 29 161,6 |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 2.5 Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района С.Н. Кузина | обучение учащихся 2-3 классов плаванию в соответствии с планом. | 31.01.2014 | 31.12.2014 | 29,3 | 29,3 | 29,3 |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 2.9 Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района С.Н. Кузина | обеспечение 2 образовательных учреждений пожарными резервуарами | 31.01.2014 | 31.12.2014 | 57,3 | 57,3 | 57,3 |
| 1.1.4 | Основное мероприятие 2.12 Строительство многофункционального (малозатратного) спортивного зала на территории МОУ СОШ № 2 в г. Цимлянске Ростовской области | Заместитель Главы Администрации Цимлянского района Г.Н. Ковалев Г.Н | развитие здоровьесберегающих технологий, здорового образа жизни, расширение спортивных кружков, секций | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 1460,6 | 1381,8 | 1381,8 |
| 1.1.5 | Основное мероприятие 2.17 Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными дошкольными организациями | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района С.Н. Кузина | создание условий реализации программ дошкольного образования, направленных на развитие | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 60122,9 | 60117,4 | 24 592,4 |
| 1.1.6 | Основное мероприятие 2.16 Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными организациями дополнительного образования | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района С.Н. Кузина | Расширение сети объединений различных направлений | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 12856,9 | 12856,9 | 1 624,0 |
| 1.1.7 | Основное мероприятие 1.4 Проведение ремонтных работ системы отопления и помещений здания МБДОУ д/с № 29 «Ягодка» | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района С.Н. Кузина | Сокращение очереди категории детей от 3 до 7 лет в дошкольные организации | 01.10.2014 | 31.12.2014 | 88,6 | 88,5 | 88,5 |
| 1.1.8 | Основное мероприятие 1.5 Строительство дошкольного образовательного учреждения в г. Цимлянске Цимлянского района Ростовской области на 120 мест | Заместитель Главы Администрации Цимлянского района Г.Н. Ковалев Г.Н | Сокращение очереди категории детей от 3 до 7 лет в дошкольные организации | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 4397,9 | 4397,9 | 4397,9 |
| 1.1.9 | Основное мероприятие 1.9 Изготовление проектно-сметной документации на строительство спортивной площадки (МБОУ Калининская СОШ) | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района С.Н. Кузина | Создание условий для занятий спортом в сельских школах | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
| 1.1.10 | Основное мероприятие 1.10 Оплата услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района С.Н. Кузина | доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ОУ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 47,6 | 41,4 | 41,4 |
| 1.1.11 | Основное мероприятие 1.11 Авторский надзор за строительством спортзала МБОУ СОШ № 2 г.Цимлянска | Заместитель Главы Администрации Цимлянского района Г.Н. Ковалев Г.Н | Создание условий для занятий спортом | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 167,6 | 138,3 | 138,3 |
| 1.1.12 | Основное мероприятие 1.12 Стройконтроль по строительству детского сада, авторский надзор, присоединение | Заместитель Главы Администрации Цимлянского района Г.Н. Ковалев Г.Н | Сокращение очереди категории детей от 3 до 7 лет в дошкольные организации | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 850,9 | 489,5 | 489,5 |
| 1.1.13 | Основное мероприятие 1.13 Создание условий для занятий спортом в сельских школах (строительство спортивной площадки МБОУ Калининская СОШ) | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района С.Н. Кузина | Создание условий для занятий спортом в сельских школах | 12.07.2014 | 31.12.2014 | 154,1 | 150,1 | 150,1 |
| 1.1.14 | Основное мероприятие 1.14 Приобретение модульного детского сада | Заместитель Главы Администрации Цимлянского района Г.Н. Ковалев Г.Н | Сокращение очереди категории детей от 3 до 7 лет в дошкольные организации | 01.08.2014 | 31.12.2014 | 971,5 | 934,0 | 934,0 |
| 1.1.15 | Основное мероприятие 1.17 Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района С.Н. Кузина | Доведение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей до 80,2 % среднемесячной заработной плате учителей в Ростовской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 68,2 | 68,2 | 0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие образования» и прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение функционирования отдела образования Администрации Цимлянского района | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района С.Н. Кузина | сформировать нормативно-правовую базу в соответствии с законом об образовании 2013г | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2961,7 | 2960,9 | 223,8 |
| 2.1.2 | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение функционирования методического кабинета отдела образования Администрации Цимлянского района | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района С.Н. Кузина | Расширить формы работы с педагогами по реализации ФГОС | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2726,9 | 2725,9 | 654,8 |
| 2.1.3 | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение предоставления муниципальной услуги Муниципальным автономным учреждением Цимлянского района «Расчетный центр образования» | МАУ РЦО Цимлянского района Карпова В.В. | повышение эффективности бюджетных расходов, направленных на развитие системы образования Цимлянского района | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 3 228,1 | 3228,1 | 150,7 |
| 2.1.4 | Основное мероприятие 2.4 Расходы на строящиеся сады (земельный налог) | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района С.Н. Кузина | Оплата земельного налога строившихся детских садов | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 180,0 | 179,5 | 0 |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |

---<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Заведующий отделом образования

Администрации Цимлянского района								                                     С.Н. Кузина

Исполнитель

Иванченко О.А. 2-10-96