Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на территории Цимлянского района отчетный период 2016 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 4 «Обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оплата услуг связи | Высочин А.И. | Оплата связи экстренного вызова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 25,0 тыс. | 25,0 тыс. | 210,0 тыс. |
| 1.1.1 | Тех обслуживание помещений и оборудования АРМ, КСЭОН и др. | Высочин А.И. | Работы по оборудованию дополнительного рабочего места диспетчера, тех.обслуживание автоматизированных рабочих мест, КСЭОН и др. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 21,1 тыс. | 21,032 тыс. |  |
| 1.1.2 | Приобретение основных средств | Высочин А.И. | Замена и оборудование зала оперативных дежурных ЕДДС, Системы 112, оборудование комнаты отдыха | 20.07.3026 | 30.09.2016 | 90,9 тыс. | 90,879 тыс. |  |
| 2 | Подпрограмма 1«Пожарная безопасность»; Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обучение руководителей и специалистов районного звена РСЧС; программирование радиостанций; публикация в СМИ | Высочин А.И. | Обучение руководителей и специалистов районного звена РСЧС; программирование радиостанций; изготовление проектно-сметной документации; публикация в СМИ | 01.07.2016 | 31.08.2016 | 37,18 тыс. | 37,111 тыс. 39 коп. |  |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Заместитель Главы администрации

Цимлянского района - Председатель КЧС и ПБ                                    Высочин А.И.

исп.Заведующий сектором

ГО ЧС и ЕДДС

Грициенко А.Н.

тел.5-11-88