Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Молодежь Цимлянского района» отчетный период 2017  г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Мероприятия по организации работы с молодежью на территории муниципального образования в рамках подпрограммы «Поддержка молодежных инициатив» муниципальной программы Цимлянского района «Молодежь Цимлянского района» | Ведущий специалист по молодежной политике Администрации Цимлянского района Попова Н.М. | Поддержка молодежных инициатив | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 166,5 | 165,5 | 165,5 |
| 2 | Мероприятия государственной программы Ростовской области «Молодежь Ростовской области» в рамках подпрограммы «Формирование патриотизма в молодежной среде» муниципальной программы Цимлянского района «Молодежь Цимлянского района» | Ведущий специалист по молодежной политике Администрации Цимлянского района Попова Н.М. | Формирование патриотизма в молодежной среде | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 163,5 | 163,5 | 163,5 |
|  |  |  |  | X | X | 330,0 | 329,0 | 329,0 |

Заместитель Главы Администрации

Цимлянского района по

социальной сфере                                                                                                                                                      С.Н. Кузина

Исп. Попова Н.М.

89081959455,21846