Приложение

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Молодежь Цимлянского района»

за отчетный период 6 мес. 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1  «Поддержка молодежных инициатив» муниципальной программы Цимлянского района «Молодежь Цимлянского района» | Ведущий специалист по молодежной политике Администрации Цимлянского района Макарова Ю.Ю. | Поддержка молодежных инициатив | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 191,8 | 191,8 | 5,5 | 186,3 |
|  | Основное  мероприятие 1.1  «День молодежи» | Ведущий специалист по молодежной политике Администрации Цимлянского района Макарова Ю.Ю. | Поддержка молодежных инициатив | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 36,9 | 36,9 | 5,5 | 31,4 |
|  | Подпрограмма 2  «Формирование патриотизма в молодежной среде» муниципальной программы Цимлянского района «Молодежь Цимлянского района» | Ведущий специалист по молодежной политике Администрации Цимлянского района Макарова Ю.Ю. | Формирование патриотизма в молодежной среде | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 2.1.Обеспечение проведения мероприятий по гражданско– патриотическому воспитанию молодежи Цимлянского района | Ведущий специалист по молодежной политике Администрации Цимлянского района Макарова Ю.Ю. | Формирование патриотизма в молодежной среде | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение проведения ме­роприятий по содействию пат­риотическому воспитанию мо­лодых людей Цимлянского района 2.1.2 | Ведущий специалист по молодежной политике Администрации Цимлянского района Макарова Ю.Ю. | Формирование патриотизма в молодежной среде | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 0 |
|  | Подпрограмма 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» | Ведущий специалист по молодежной политике Администрации Цимлянского района Макарова Ю.Ю. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Заместитель Главы Администрации

Цимлянского района

по социальной сфере С.Н. Кузина

**Пояснительная информация**

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Молодежь Цимлянского района» на 2019 год по итогам I полугодия 2019 года»

Муниципальная программа Цимлянского района «Молодежь Цимлянского района» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 05.12.2018 № 885. Постановлением Администрации Цимлянского района от 25.02.2019 № 108 внесены изменения в части дополнения муниципальной программы «Молодежь Цимлянского района» подпрограммой «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности».

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 279,8 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам I полугодия 2019 года составило 93,5 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Поддержка молодежных инициатив»;

Подпрограмма 2 – «Формирование патриотизма в молодежной среде»;

Подпрограмма 3 –«Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности».

Распоряжением Администрации Цимлянского района от 27.12.2018 № 307 утвержден план реализации муниципальной программы Цимлянского района «Молодежь Цимлянского района» на 2019 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Поддержка молодежных инициатив» (далее – подпрограмма 1) на 2019 год предусмотрено 191,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств 5,5 тыс. рублей. Акт проведения мероприятия № 113 от 01.07.2019 оплачен в июле месяце.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Формирование патриотизма в молодежной среде» (далее – подпрограмма 2) на 2019 год предусмотрено 88 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 88,0 тыс. рублей.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» на 2019 год предусмотрено 0 рублей. Расходы муниципального бюджета района не предусмотрены.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Молодежь Цимлянского района» по итогам I полугодия 2019 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.