Пояснительная записка

Молодежную политику в Цимлянском районе следует рассматривать как самостоятельное направление, предусматривающее формирование необходимых социальных условий инновационного развития Цимлянского района, реализуемое на основе утвержденной постановлением  Администрации Цимлянского района от 15.10.2013 № 1229 «Об утверждении муниципальной  программы Цимлянского района «Молодежь Цимлянского района», в 2018 году были внесены изменения в муниципальную программу постановлением Администрации Цимлянского района № 353 от 20.06.2018.

Муниципальная программа делится на две подпрограммы:

- «Поддержка молодежных инициатив»;

- «Формирование патриотизма в молодежной среде».

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов. Общий объем финансирования муниципальной программы за 2018 год составляет 346,2 тыс. рублей, из них областной бюджет – 106,4 тыс. рублей, а местный бюджет – 239,8 тыс. рублей.

На подпрограмму 1 «Поддержка молодежных инициатив» выделено – 182,7 тыс. рублей, из них: областной бюджет - 106,4 тыс. рублей и местный бюджет – 76,3 тыс. рублей, а на подпрограмму 2 «Формирование патриотизма в молодежной среде» - 163,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

По состоянию на 01.10.2018 израсходовано средств:

По подпрограмме 1 – 169,0 тыс. рублей, из них: областной бюджет - 106,4 тыс. рублей и местный бюджет – 62,6 тыс. рублей;

По подпрограмме 2 – 105,85 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Всего израсходовано в муниципальной программе – 274,85 тыс. рублей.

Не израсходованных средств – 71,35 тыс. рублей, что составляет 20,6 %, которые, согласно утвержденному плану работы по реализации молодежной политике в Цимлянском районе, планируются израсходоваться в IV квартале 2018 года.

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Молодежь Цимлянского района» отчетный период 9 месяцев 2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| 1 | Мероприятия по организации работы с молодежью на территории муниципального образования в рамках подпрограммы «Поддержка молодежных инициатив» муниципальной программы Цимлянского района «Молодежь Цимлянского района» | Ведущий специалист по молодежной политике Администрации Цимлянского района Арутюнян Н.М. | Поддержка молодежных инициатив | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 182,7 | 182,7 | 169,0 | 13,7 планируется освоение в октябре 2018 года путем прямых торгов |
| 2 | Мероприятия государственной программы Ростовской области «Молодежь Ростовской области» в рамках подпрограммы «Формирование патриотизма в молодежной среде» муниципальной программы Цимлянского района «Молодежь Цимлянского района» | Ведущий специалист по молодежной политике Администрации Цимлянского района Арутюнян Н.М. | Формирование патриотизма в молодежной среде | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 163,50 | 163,50 | 105,85 | 57,60 в октябре 2018 планируется освоение путем проведения муниципальных торгов |
|  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |

Заместитель главы Администрации

Цимлянского района по

социальной сфере                                                                                                                                                      С.Н. Кузина