ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом»

за отчетный период 9 мес. 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 муниципальной программы «Оптимизация и повышение качества управления муниципальной собственностью муниципального образования «Цимлянский район» | Отдел имущественных и земельных отношений Администрации Цимлянского района | X | X | X | 621,9 | 621,9 |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Расходы на проведение рыночной оценки | Отдел имущественных и земельных отношений Администрации Цимлянского района | Увеличение доходной части местного бюджета от арендной платы за землю и объектов движимого и недвижимого имущества, поступление в местный бюджет средств от продажи земельных участков и объектов движимого и недвижимого имущества | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 162,3 | 162,3 | 74,8 | На 87,5 тыс.руб. заключен муниципальный контракт от 25.09.2018 № 76/18 |
|  | Основное мероприятие 1.2 Техническая инвентаризация объектов недвижимого имущества муниципального образования | Отдел имущественных и земельных отношений Администрации Цимлянского района | Увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, имеющих технические планы; увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано |  |  | 106,8 | 106,8 | 96,8 | Оплата 10,0 тыс.руб. прошла в октябре |
|  | Основное мероприятие 1.3 Межевание земельных участков с целью постановки на государственный кадастровый учет | Отдел имущественных и земельных отношений Администрации Цимлянского района | Достижение качественного нового уровня управления имуществом и земельными участками в Цимлянском районе; обеспечение граждан имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков; увеличение доходной части местного бюджета от арендной платы и продажи земельных участков |  |  | 225,5 | 225,5 | 0 | Заключены муниципальные контракты на сумму 116,9 тыс.руб., 27,8 тыс.руб., оплата будет произведена по результатам постановки земельных участков на кадастровый учет, также разработан проект муниципального контракта на оставшуюся сумму |
|  | Основное мероприятие 1.4 Обслуживание и техническое сопровождение программного обеспечения | Отдел имущественных и земельных отношений Администрации Цимлянского района | Обслуживание и техническое сопровождение программных продуктов: - обеспечивающих учет объектов недвижимости (земельных участков); - обеспечивающих оказание муниципальных услуг |  |  | 103,2 | 103,2 | 3,2 | на сумму 100,0 заключен муниципальный контракт от 05.03.2018 № 11/18, оплата будет произведена до конца года |
|  | Основное мероприятие 1.5 Развитие материально-технической базы | Отдел имущественных и земельных отношений Администрации Цимлянского района | Развитие материально-технической базы, обеспечивающей работу отдела |  |  | 24,1 | 24,1 | 24,1 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 621,9 | 621,9 | 198,9 |  |
|  |  | Отдел имущественных и земельных отношений Администрации Цимлянского района | X | X | X | 621,9 | 621,9 | 198,9 |  |