Пояснительная записка

Финансирование программных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности» осуществляется за счет средств  местного бюджета. Общий объем финансирования программы за 2018 год составляет 244,4 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2018 израсходовано средств в программе –206,589рублей.

Не израсходованных средств – 34,511 тыс. рублей, что составляет 14,1 %, которые планируются израсходоваться в IV квартале 2018 года.

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение общественного порядка и

противодействия преступности» отчетный период 9 месяцев 2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| 1 | Организационно технические мероприятия. Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы | Начальник сектора ГО и ЧС Администрации Цимлянского района Грициенко А.Н. | Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Цимлянском районе» | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в Цимлянском районе | Ведущий специалист Администрации Цимлянского района Туполова О.М. | Подпрограмма «Противодействие коррупции в Цимлянском районе» | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 20,0 | 20,0 | 5,389 | 14,611 в ноябре 2018 планируется освоение путем проведения муниципальных торгов |
| 2.1 | Создание условий для снижения правового нигилизма населения, антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению. | Ведущий специалист Администрации Цимлянского района Туполова О.М | Подпрограмма «Противодействие коррупции в Цимлянском районе» | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 3 | Мероприятия по организации работы с молодежью на территории муниципального образования в рамках подпрограммы «Поддержка молодежных инициатив» муниципальной программы Цимлянского района «Молодежь Цимлянского района» | Ведущий специалист по молодежной политике Администрации Цимлянского района Арутюнян Н.М. | Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 201,1 | 201,1 | 181,2 | 19,9 в октябре 2018 планируется освоение путем проведения муниципальных торгов |

Заместитель главы Администрации

Цимлянского района по

социальной сфере                                                                                                                                                      С.Н. Кузина