- Приложение

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы   «Поддержка казачьих обществ Цимлянского района»  за        отчетный период 9 мес. 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» | И.о. заместителя главы Администрации района – начальник отдела сельского хозяйства Куфаев Л.Г. | X | X | X | 3261,2 | 3261,2 | 2462,6 |  |
| 2. | ОМ 1.1 Привлечение членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы | атаман юртового казачьего общества «Цимлянский юрт» Сыропятов Р.М. | сохранение численности членов казачьих обществ, задействованных в важнейших социальных, экономических и культурных проблемах Цимлянского района на уровне прошлого года. | 01.01. 2018 г. | 31.12 2018г. | 3261,2 | 3261,2 | 2462,6 |  |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Расширение перечня видов деятельности казачьей дружины в рамках установленных полномочий муниципального образования 3> | И.о. заместителя главы Администрации района – начальник отдела сельского хозяйства Куфаев Л.Г., атаман юртового казачьего общества «Цимлянский юрт» Сыропятов Р.М. | За 9 мес. 2018 года казачьей и народной дружинами Цимлянского района осуществлено выходов на дежурства на территории Цимлянского района – 1578, в т.ч. участие в раскрытии преступлений – 105; участие в мероприятиях по профилактике и выявлению преступлений – 319; участие в рейдах и спецмероприятиях по содействию в обеспечении безопасности граждан – 529; участие в обеспечении безопасности граждан при проведении праздничных, спортивных и иных общественных мероприятий с массовым сосредоточением людей – 394; участие в выявлении административных правонарушений – 194; мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в общественных местах – 30; мероприятий по профилактике ЧС – 49; мероприятий по охране окружающей среды – 37; изъято наркотических веществ (героин) – 0,103 грамма; мероприятия по выявлению и уничтожению дикорастущей конопли – 5 уничтожено 1740 кг. | X | 31.12. 2018 | X | X | X | X |
| 4. | Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» | заведующий отделом образования Антипов И.В. | X | X | X | 20,0 | 20,0 | 4,4 |  |
| 5. | ОМ 2.4 Приобретение казачьей атрибутики | директор Камышевской СОШ Кострюкова А.Б. | формирование культуры здорового и безопасного образа жизни | 01.01. 2018 | 31.01. 2018 | 20,0 | 20,0 | 4,4 |  |
| 6. | Контрольное событие муниципальной программы 2.4 Проведение мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам | Заведующий отделом образования- Антипов И.В., директор Камышевской СОШ Кострюкова А.Б | участие детей в казачьих летних сборах в г. Волгодонске | X | 31.01. 2018 | X | X | X | X |
| 7. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 3281,2 | 3281,2 | 2467,0 |  |
|  |  | Администрация Цимлянского района | X | X | X | 3261,2 | 3261,2 | 2462,6 |  |
|  |  | Отдел образования Администрации Цимлянского района | X | X | X | 20,0 | 20,0 | 4,4 |  |

Исполняющий обязанности заместителя главы Администрации

Цимлянского района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС  –

начальник отдела сельского хозяйства                                                                          	   		                       Л.Г. Куфаев