ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы "Региональная политика" за отчетный период 9 месяцев 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Цимлянского района «Региональная политика» | исполняющий обязанности управляющего делами Гетманова Н.К. | X | X | X | 970,0 | 970,0 | 705,6 |  |
|  | ОМ 3.1. «Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации района в газете «Придонье» | исполняющий обязанности управляющего делами Гетманова Н.К. | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регу-лирующих вопросы опубликования правовых актов в газете «Придонье». | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 970,0 | 970,0 | 705,6 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 [<3>](#Par1127) |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 4 «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций» | начальник УСЗН Ночевкина Е.Н. | X | X | X | 110,0 | 110,0 | 95,0 |  |
|  | ОМ 4.3. Привлечение социально-ориентированных некоммерческих организаций к участию в проводимых совещаниях, «круглых столах», социально-значимых мероприятиях | начальник УСЗН Ночевкина Е.Н. | Развитие гражданской инициативы и рост граждан-ского само-сознания | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
|  | ОМ 4.4. Возмещение затрат на арендную плату за аренду нежилых помещений | начальник УСЗН Ночевкина Е.Н. | Стимулирование деятель-ности социально ориентированных неком-мерческих организаций  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 60,0 | 60,0 | 45,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 1080,0 | 1080,0 | 800,6 |  |
| исполняющий обязанности управляющего делами Гетманова Н.К. | X | X | X | 970,0 | 970,0 | 705,6 |  |
| начальник УСЗН Ночевкина Е.Н. | X | X | X | 110,00 | 110,0 | 95,0 |  |

исполнении плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Региональная политика»

по итогам 9 месяцев 2018 года»

Муниципальная программа «Региональная политика» утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 15.10.2013 № 1225 (далее - муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2018 году местным бюджетом предусмотрено 1080,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2018 освоение средств составило 800,6 тыс. рублей, или 74,13%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Цимлянском районе, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»;

 Подпрограмма 2 - «Развитие муниципальной службы Цимлянского района»;

 Подпрограмма 3 - «Обеспечение реализации муниципальной программы Цимлянского района «Региональная политика»;

 Подпрограмма 4 - «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций».

Утвержден план реализации муниципальной программы Цимлянского района «Региональная политика» на 2018 год распоряжением Администрации Цимлянского района от 29.12.2017 281 (далее – План реализации).

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Цимлянском районе, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» (далее – подпрограмма1) на 2018 год финансирование не предусмотрено.

Подпрограммой 1 предусмотрена реализация четырех основных мероприятий. По итогам 9 месяцев 2018 года достигнуты следующие промежуточные результаты: численность муниципальных служащих поддерживается в установленных рамках, рост численности не допущен, 3 муниципальных служащих прошли дополнительного профессионального обучение.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 «Развитие муниципальной службы Цимлянского района» (далее – подпрограмма 2) на 2018 год финансирование не предусмотрено.

Подпрограммой 2 предусмотрена реализация одного основного мероприятия. По 9 месяцев 2018 года достигнуты следующие промежуточные результаты: доля лиц, впервые принятых на муниципальную службу, которым был назначен испытательный срок составила 100 процентов.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Цимлянского района «Региональная политика» (далее – подпрограмма 3) на 2018 год предусмотрено 970,0 тыс. рублей. По состоянию
на 01.10.2018 освоено 705,6 тыс. рублей, или 72,74%.

Подпрограммой 3 предусмотрена реализация одного основного мероприятия. По итогам 9 месяцев 2018 года достигнуты следующие промежуточные результаты: официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Цимлянского района в газете «Придонье» составила 100 процентов.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 4 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» (далее – подпрограмма 4) на 2018 год предусмотрено 110 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2018 освоено 95,0 тыс. рублей, или 86,36%.

Подпрограммой 4 предусмотрена реализация четырех основных мероприятий.

По итогам 9 месяцев 2018 года достигнуты следующие промежуточные результаты: проведено 7 консультаций с руководителями некоммерческих организаций по организационно-правовым вопросам и деятельности СНКО Цимлянского района, для популяризации деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций был проведен конкурс на получение финансовой поддержки из местного бюджета на возмещение затрат на арендную плату за аренду нежилого помещения, конкурс на предоставление финансовой поддержки в виде субсидии из бюджета Цимлянского района на реализацию общественно значимой социальной программы. Администрацией района совместно с управлением социальной защиты населения МО "Цимлянский район", за 9 месяцев 2018 года были проведены встречи за круглым столом с Цимлянским районным советом ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, с Цимлянской районной организацией Всероссийского общества инвалидов,  Цимлянского отделения Ростовской региональной организации инвалидов "Союз-Чернобыль". Проведен межрайонный фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями «Дарить добро и милосердие».

 Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2018 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Исполняющий обязанности

управляющего делами Н.К. Гетманова