УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН»

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(УСЗН МО «Цимлянский район» Ростовской области)

- ПРИКАЗ № 89

11.10.2018г.                                                                                   г.Цимлянск

Об утверждении  отчета об исполнении

плана реализации муниципальной

программы «Социальная поддержка» на 2018 год

по итогам 9 месяцев 2018 года

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 01.03.2018  № 101 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района», в целях реализации постановления Администрации Цимлянского района от 15.10.2013 № 1228 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района  «Социальная поддержка граждан» и приказа УСЗН МО «Цимлянский район» Ростовской области  от 27.12.2017 № 112 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка граждан» на 2018 год»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной  программы «Социальная поддержка граждан» на 2018 год по итогам 9 месяцев 2018 года согласно приложению.

- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления

социальной защиты населения                                                  Е.Н.Ночевкина

Приложение к приказу УСЗН МО

«Цимлянский район» Ростовской области

от 11.10.2018г. № 89

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка граждан» на 2018 год  по итогам 9 месяцев  2018 года»

Муниципальная программа Цимлянского района «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 15.10.2013 № 1228 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено 278981,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 278981,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.10.2018  составило 197076,7 тыс. рублей  или  70,6 %.

Ответственным исполнителем является управление социальной защиты населения муниципального образования «Цимлянский район» Ростовской области (далее – управление), участниками являются Администрация Цимлянского района, отдел образования Администрации Цимлянского района, муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Цимлянского района.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»;

Подпрограмма 2 – «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала»;

Подпрограмма 3 – «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»;

Подпрограмма 4 – «Старшее поколение».

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 01.03.2018 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района», приказом управления социальной защиты населения муниципального образования «Цимлянский район» Ростовской области от 27.12.2017 №1132 утвержден план реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 2018 год.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (далее – подпрограмма 1) на 2018 год предусмотрено 116657,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 116657,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2018 фактическое освоение средств составило  88687,0 тыс. рублей или 76,0 %.

Все 12 основных мероприятий подпрограммы реализуются в установленные сроки в полном объеме.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» (далее – подпрограмма 2) денежные средства не предусмотрены.

На реализацию подпрограммы 3 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детства» на 2018 год предусмотрено 114709,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 114709,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 72621,2 тыс. рублей или 63,3 %.

Все 19 основных мероприятий подпрограммы реализуются своевременно и в полном объеме.

На реализацию мероприятий подпрограммы 4 «Старшее поколение»  (далее – подпрограмма 4) на 2018 год предусмотрено 47614,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 47614,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило  35768,5 тыс. рублей или 75,1 %.

Все мероприятия выполняются своевременно и в полном объеме.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка граждан» на 2018 год, несоблюдение сроков исполнения основных мероприятий не установлено.

Принятие дополнительных  поручений и рекомендаций Администрации Цимлянского района не требуется.

Не освоение средств муниципальной программы за 9 месяцев 2018 года 84023,1 тыс. рублей. Данные средства планируется освоить в 4 квартале 2018 года.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за 9 месяцев 2018 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Начальник управления

социальной защиты населения                                              Е.Н.Ночевкина

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»

за отчетный период  9  месяцев 2018 г.

Тыс.руб.

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель соисполнитель (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. |  |  | Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 Социальная поддержка отдельных категорий граждан | УСЗН МО «Цимлянский район»/ начальник Е.Н. Ночевкина- Администрация Цимлянского района/руководитель МАУ МФЦ Цимлянского района А.Д.Гуляев |  | X |  | 116657,8 | 116657,8 | 88687,0 | 27970,8 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. - предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 464 ветеранов труда Ростовской области, в том числе 52 гражданам предоставлено зубопротезирование, 185 – аб.плата за телефон, 472 человека имеют единый проездной талон, 1 гражданину присвоено звание «Ветеран труда РО» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 6510,5 | 6510,5 | 4488,1 | 2022,4 – исполнение в 4 кв. 2018 года |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. - предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 1392 ветеранов труда, в том числе 96 чел. получили льготное зубопротезирование, 727 чел. – аб.плата за телефон, 1 чел. – аб.плата за радио, 1459 чел. имеют единый проездной талон, 16 гражданам присвоено звание «Ветеран труда» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 20387,9 | 20387,9 | 12726,1 | 7661,8 – исполнение в 4 кв. 2018 года |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 - предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 248 тружеников тыл, в том числе 3 гражданам предоставлено льготное зубопротезирование, 95 человек имеют единый проездной талон, реализован 101 льготный рецепт | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 423,6 | 423,6 | 256,1 | 167,5 – исполнение в 4 кв. 2018 года |
| 5 | Основное мероприятие 1.4 - предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 47 человек предоставлена компенсация на ЖКУ, 2 чел. – зубопротезирование, реализовано 30 льготных рецептов, 26 чел. имеют единый проездной талон, 2 гражданам выплачена компенсация проезда на железнодорожном транспорте | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 805,9 | 805,9 | 470,5 | 335,4 – исполнение в 4 кв. 2018 года |
| 6 | Основное мероприятие 1.5 - предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 1272 гражданам, работающих и проживающих в сельской местности, из них 721 чел. – педагогические работники | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 38055,9 | 38055,9 | 34954,5 | 3101,4 – исполнение в 4 кв. 2018 года |
| 7 | Основное мероприятие 1.6 - предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | 1041 семье (1929 чел.) предоставлены субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 15119,3 | 15119,3 | 9942,6 | 5176,7 – исполнение в 4 кв. 2018 года |
| 8 | Основное мероприятие 1.7 - предоставление материальной и иной помощи для погребения | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | оказана материальная помощь для погребения 41 гражданину, специализированной службе по вопросам похоронного дела выплачено 8 компенсаций | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 558,5 | 558,5 | 286,1 | 272,4 – исполнение в 4 кв. 2018 года |
| 9 | Основное мероприятие 1.8 - организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области», по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области», а также по организации работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области» | УСЗН МО «Цимлянский район»/ начальник Е.Н. Ночевкина МАУ МФЦ Цимлянского района/ руководитель А.Д.Гуляев | управление социальной защиты обеспечены средствами на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 11718,7 | 11718,7 | 8000,4 | 3718,3 – исполнение в 4 кв. 2018 года |
| 10 | Мероприятие 1.8.1 - расходы на организацию исполнительно- распорядительных функций в сфере социальной поддержки населения органа, осуществляющего переданные полномочия | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | управление социальной защиты обеспечены средствами на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 9742,9 | 9742,9 | 6602,7 | 3140,2 – исполнение в 4 кв. 2018 года |
| 11 | Мероприятие 1.8.2 - расходы по участию многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в осуществлении переданных полномочий | Администрация Цимлянского района/руководитель МАУ МФЦ Цимлянского района А.Д.Гуляев | обеспечено финансирование организации предоставления государственных услуг в сфере социальной поддержки населения на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Цимлянского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1975,8 | 1975,8 | 1397,7 | 578,1 – исполнение в 4 кв. 2018 года |
| 12 | Основное мероприятие 1.9 - оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 2110 граждан (УВОВ, инвалиды, «чернобыльцы») | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 15077,5 | 15077,5 | 11599,2 | 3478,3 – исполнение в 4 кв. 2018 года |
| 13 | Основное мероприятие 1.10 - выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | производилась выплата муниципальной пенсии за выслугу лет 49 получателям | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 4829,8 | 4829,8 | 3403,6 | 1426,2 – исполнение в 4 кв. 2018 года |
| 14 | Основное мероприятие 1.11 - осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | 79 гражданам осуществлена ежегодная денежная выплата | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1103,0 | 1103,0 | 1083,8 | 19,2 – исполнение в 4 кв. 2018 года |
| 15 | Основное мероприятие 1.12 - осуществление ежемесячных, ежегодных и единовременных компенсационных и иные выплат гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 15.05.1991г. №1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | 62 чел. являются получателями социальных выплат в соответствии с ФЗ №1244-1 от 15.05.1991 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2067,2 | 2067,2 | 1476,0 | 591,2 – исполнение в 4 кв. 2018 года |
| 16 | Подпрограмма 2 Модернизация развития социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала | УСЗН МО «Цимлянский район/директор МБУ «ЦСО» ЦРС.Б.Погосян |  | X | X | - |  |  | - |
| 17 | Основное мероприятие 2.1 - осуществление контроля качества предоставляемых муниципальными учреждениями социального обслуживания населения социальных услуг в соответствии с национальными и государственными стандартами социального обслуживания | УСЗН МО «Цимлянский район/директор МБУ «ЦСО» ЦРС.Б.Погосян | выполнение плановых заданий – в среднем 100 %;соответствие предоставляемых клиенту учреждением социальных услуг степени нуждаемости обслуживаемого – 100%; укомплектованность ЦСО специалистами, оказывающими социальные услуги 100% .Внеплановая проверка отделением надзорной деятельности и профилактической работы в рамках учений МЧС – замечания не выявлены, даны рекомендации по соблюдению мер пожарной безопасности | весь период |  | - |  |  | - |
| 18 | Контрольное событие программы 2.1 - отсутствие жалоб на качество предоставляемых услуг | УСЗН МО «Цимлянский район/директор МБУ «ЦСО» ЦР С.Б.Погосян | Жалобы на качество предоставляемых социальных услуг не поступали, ежеквартально осуществляется проверка качества выполнения услуг, эффектив-ность деятельности социальных работников | весь период | Х | Х |  |  | Х |
| 19 | Подпрограмма 3 Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детства | УСЗН МО «Цимлянский район»/начальник Е.Н. Ночевкина Отдел образования Администрации Цимлянского района/ заведующий И.В. Антипов |  | X |  | 114709,8 | 114709,8 | 72621,2 | 42088,6 |
| 20 | Основное мероприятие 3.1 - организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | Закуплено 192 путевки для детей из малоимущих семей, оформлено 35 компенсация за самостоятельно приобретенные путевки на общую сумму 427,8 тыс.руб. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 3906,3 | 3906,3 | 3847,5 | 58,8 – исполнение в 4 кв. 2018 года |
| 21 | Основное мероприятие 3.2 – организация отдыха детей в каникулярное время | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ зам.заведующего А.Ю.Малая | Организован отдых 749 детей в каникулярное время на базе общеобразовательных организаций | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2897,4 | 2897,4 | 2866,1 | 31,3 – исполнение в 4 кв. 2018 года |
| 22 | Основное мероприятие 3.3 - предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | ежемесячные денежные выплаты на детей первого–второго года жизни произведены 291 малоимущим семьям на 354 детей | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 4980,2 | 4980,2 | 2958,6 | 2021,6 – исполнение в 4 кв. 2018 года |
| 23 | Основное мероприятие 3.4 - предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | 191 многодетной семье на 582 ребенка предоставлены ежемесячные денежные выплаты. Компенсации расходов на оплату коммунальных услуг предоставлены 95 многодетным семьям | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 5180,0 | 5180,0 | 3348,2 | 1831,8 – исполнение в 4 кв. 2018 года |
| 24 | Основное мероприятие 3.5 – выплата ежемесячного пособия на ребенка | УСЗН МО «Цимлянский район»/ Н.В. Мец | ежемесячное пособие выплачено на 1486 детей | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 17274,5 | 17274,5 | 12516,4 | 4758,1 – исполнение в 4 кв. 2018 года |
| 25 | Основное мероприятие 3.6 - предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | 32 гражданам предоставлены ежемесячные денежные выплаты для полноценного питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 114,2 | 114,2 | 68,4 | 45,8 – исполнение в 4 кв. 2018 года |
| 26 | Основное мероприятие 3.7 – предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка» | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей произведены 152 семьям на 224 ребенка | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 31456,7 | 31456,7 | 17002,3 | 14454,4 – исполнение в 4 кв. 2018 года |
| 27 | Основное мероприятие 3.8 – предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | выдано 39 сертификатов на региональный материнский капитал, 36 человек воспользовались средствами регионального капитала | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 6358,5 | 6358,5 | 4088,7 | 2269,8 – исполнение в 4 кв. 2018 года |
| 28 | Основное мероприятие 3.9 - предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ зам.заведующего А.Ю.Малая | предоставлены меры социальной поддержки 22 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 4804,1 | 4804,1 | 3414,6 | 1389,5 – исполнение в 4 кв. 2018 года |
| 29 | Основное мероприятие 3.10 - предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячного денежного содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ зам.заведующего А.Ю.Малая | предоставлены меры социальной поддержки 61 детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячного денежного содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 8802,6 | 8802,6 | 4700,2 | 4102,4– исполнение в 4 кв. 2018 года |
| 30 | Основное мероприятие 3.11 - предоставление мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ зам.заведующего А.Ю.Малая | предоставлены меры социальной поддержки 1 гражданину, усыновившему ребенка | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0 |
| 31 | Основное мероприятие 3.12 - единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | 1 обращение на единовременное пособие беременной жене военнослужащего | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 385,2 | 385,2 | 26,5 | 358,7 – исполнение в 4 кв. 2018 года |
| 32 | Основное мероприятие 3.13 - выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | единовременное пособие при рождении ребенка выплачено 56 женщинам на 57 детей, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет – 229 женщинам на 286 детей | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 18979,0 | 18979,0 | 14077,9 | 4901,1 – исполнение в 4 кв. 2018 года |
| 33 | Основное мероприятие 3.14 - назначение и выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ зам.заведующего А.Ю.Малая | назначены и выплачены 5 единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 332,3 | 332,3 | 83,4 | 248,9 – исполнение в 4 кв. 2018 года |
| 34 | Основное мероприятие 3.15 - предоставление компенсации части платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ зам.заведующего А.Ю.Малая | предоставлены 1052 гражданам компенсации части платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 4708,2 | 4708,2 | 1392,0 | 3316,2 – исполнение в 4 кв. 2018 года |
| 35 | Основное мероприятие 3.16 - предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей, приемные семьи и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в части обеспечения бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности – внутрирайонном транспорте (кроме такси) | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ зам.заведующего А.Ю.Малая | предоставлены меры социальной поддержки 52 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей, приемные семьи и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в части обеспечения бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности – внутрирайонном транспорте (кроме такси) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 94,5 | 94,5 | 60,3 | 34,2 – исполнение в 4 кв. 2018 года |
| 36 | Основное мероприятие 3.17 - предоставление мер социальной поддержки лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет, предусмотренных частью 1 статьи 12.2 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ зам.заведующего А.Ю.Малая | предоставлены меры социальной поддержки 1 ребенку из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет, предусмотренных частью 1 статьи 12.2 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 59,0 | 59,0 | 29,5 | 29,5 – исполнение в 4 кв. 2018 года |
| 37 | Основное мероприятие 3.18 – оплата проезда детей из малоимущих семей к месту отдыха и обратно | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | заключено 4 договора фрахтования для доставки детей из малоимущих семей к месту отдыха | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 214,0 | 214,0 | 214,0 | 0 |
| 38 | Основное мероприятие 3.19 – назначение и осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | пособие получили 36 семей | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 4133,1 | 4133,1 | 1896,6 | 2236,5 – исполнение в 4 кв. 2018 года |
| 39 | Подпрограмма 4 Старшее поколение | УСЗН МО «Цимлянский район»/ начальник Е.Н. Ночевкина МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Цимлянского района /директор С.Б.Погосян |  | X |  | 47614,1 | 47614,1 | 35768,5 | 11845,6 |
| 40 | Основное мероприятие 4.1 - Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Цимлянского района | УСЗН МО «Цимлянский район/директор МБУ «ЦСО» ЦРС.Б.Погосян | Денежные средства освоены в полном объеме на коммунальные услуги, укрепление материально-технической базы, на приобретение мягкого инвентаря и спецодежды | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 606,2 | 606,2 | 454,5 | 151,7 – исполнение в 4 кв. 2018 года |
| 41 | Основное мероприятие 4.2 - Осуществление учреждениями социального обслуживания населения государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года №222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в целях выполнения муниципального задания | УСЗН МО «Цимлянский район/директор МБУ «ЦСО» ЦР С.Б.Погосян | Выполнены в полном объеме | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 47007,9 | 47007,9 | 35314,0 | 11693,9 – исполнение в 4 кв. 2018 года |
| 42 | Основное мероприятие 4.3 - оказание содействия районному Совету ветеранов и инвалидов в решении вопросов поддержания жизнеспособности и активности граждан старшего поколения, патриотического воспитания молодёжи | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | проведено 6 встречи с ветеранами, опубликовано 17 материалов о пожилых людях в общественно-политической газете «Придонье» и 19 на сайте управления социальной защиты населения | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по муниципальной программе | х | х | х | х | 278981,7 | 278981,7 | 197076,7 | 81905,0 |
|  |  | УСЗН МО «Цимлянский район» |  |  |  | 255277,8 | 255277,8 | 183102,9 | 72174,9 |
|  |  | Администрация Цимлянского района |  |  |  | 1975,8 | 1975,8 | 1397,7 | 578,1 |
|  |  | Отдел образования Администрации Цимлянского района |  |  |  | 21728,1 | 21728,1 | 12576,1 | 9152,0 |

Начальник управления

социальной защиты населения                                                                                                                      Е.Н.Ночевкина