Пояснительная записка

к отчету об исполнении плана реализации

муниципальной программы Цимлянского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за 1 полугодие 2019 года

Муниципальная программа Цимлянского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от  04.12.2018 № 876 (далее – муниципальная программа).

В рамках реализации муниципальной программы Цимлянского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за 1 полугодие 2019 года предусмотрено финансирование двух подпрограмм:

- по подпрограмме 1. «Охрана окружающей среды в Цимлянском районе» на 2019 - 2030 годы 42,0 тыс. рублей;

- по подпрограмме 2. «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами» 350,0 тыс. рублей.

Всего на 2019 год расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы составят 392,0 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением администрации Цимлянского района от 01.03.2018 № 101 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района», утвержден распоряжением администрации Цимлянского района от 27.12.2018 № 314 План реализации муниципальной программы Цимлянского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2019 год»,

Фактическое освоение средств местного бюджеты за отчетный период составило 227,3 тыс. рублей или 57,9 % годового объема, в том числе:

- по подпрограмме 1. «Охрана окружающей среды в Цимлянском районе» на 2019 – 2030 годы 0 тыс. рублей или 0 % годового объема;

- по подпрограмме 2. «формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами» 227,3 тыс. рублей или 57,9 % годового объема финансирования.

Выполнение контрольных событий в разрезе мероприятий муниципальной программы основывается при оценке ведомственных показателей и статистических данных за отчетный период.

Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Цимлянском районе»

Основное мероприятие 1.1 «Воспитание экологической грамотности и культуры подрастающего поколения»: мероприятия по выполнению целевые индикаторы муниципальной программы осуществляются в соответствии с плановыми сроками.

Подпрограмма 2. «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными ресурсами»

Основное мероприятие 2.1 «Ликвидация несанкционированных свалок, навалов мусора и ТКО на территории района»: мероприятия по выполнению целевые индикаторы муниципальной программы осуществляются в соответствии с плановыми сроками. Анализ выполнения показателей будет произведен после получения статистической информации по итогам первого полугодия 2019 года.

В ходе анализа, ожидаемых показателей плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2019 год, по итогам 6 месяцев 2019 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий либо несоблюдения сроков их исполнения.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за 6 месяцев 2019 года представлен в приложении к пояснительной информации

Исполняющий обязанности заместителя

Главы администрации Цимлянского района

по сельскому хозяйству, ГО и ЧС –

начальника отдела сельского хозяйства 					Л.Г. Куфаев

Исполнитель: Шафигуллин Д.А.

тел. (86391) 2-11-48

Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Цимлянского района  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

отчетный период 1 полугодие 2019 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступление контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 2. «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными ресурсами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2.1. Ликвидация несанкционированных свалок, навалов мусора и ТКО на территории района | И.о. заместителя главы администрации района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС Куфаев Л.Г. | Улучшение экологического состояния окружающей среды, снижение воздействия на окружающую среду | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 350,0 |  | 350,0 | 227,3 | 122,7 |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Улучшение экологического состояния окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Цимлянском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.1. Организация детско-юношеского экологического движения | И.о. заместителя главы администрации района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС Куфаев Л.Г. | Воспитание экологической грамотности и культуры подрастающего поколения | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 42,0 |  | 42,0 | 0 | Мероприятие запланировано на III – IV квартал 2019г. |
| 6 | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 392,0 |  | 392,0 | 227,3 | 164,7 |

Исполняющий обязанности заместителя

Главы администрации Цимлянского района

по сельскому хозяйству, ГО и ЧС –

начальника отдела сельского хозяйства 			 								Л.Г. Куфаев

Исполнитель: Шафигуллин Д.А.

тел. (86391) 2-11-48