Пояснительная записка к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы   «Поддержка казачьих обществ Цимлянского района» за 6 месяцев 2018г.

В рамках муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ Цимлянского района» со сроком действия на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации района от 22.05.2014 № 481, реализуются две подпрограммы: «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» и «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент». Финансовое обеспечение мероприятий программы осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов.

В 2018 году на реализацию мероприятий муниципальной программы Цимлянского района «Поддержка казачьих обществ Цимлянского района » план ассигнований составил 3281,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 3215,8 тыс. руб., местного бюджета – 65,4 тыс. руб.

На 01.07.2018г. на реализацию основного мероприятия Подпрограммы 1 «Привлечение членов казачьих обществ к несению государственной  и иной службы» фактически затрачено 1581,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств  областного бюджета – 1581,4 тыс. руб., местного – 0 тыс. руб., что составило 48,5% от годового плана.  В результате  проведенных мероприятий наблюдается сохранение численности дружинников в казачьих дружинах по охране общественного порядка,  участию в природоохранных, антинаркотических мероприятиях, а также в мероприятиях культурной направленности.

На реализацию основного мероприятия Подпрограммы 2 «Приобретение казачьей атрибутики» из местного бюджета план ассигнований составил – 20,0 тыс. руб. Освоение средств запланировано на 3-й квартал 2018г.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований, выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ Цимлянского района»  за 6 месяцев 2018 г. приведены в приложении.

- Приложение

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы   «Поддержка казачьих обществ Цимлянского района»  за        отчетный период 6 мес. 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» | И.о. заместителя главы Администрации района – начальник отдела сельского хозяйства Куфаев Л.Г. | X | X | X | 3261,2 | 3261,2 | 1581,4 |  |
| 2. | ОМ 1.1 Привлечение членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы | атаман юртового казачьего общества «Цимлянский юрт» Сыропятов Р.М. | сохранение численности членов казачьих обществ, задействованных в важнейших социальных, экономических и культурных проблемах Цимлянского района на уровне прошлого года. | 01.01. 2018 г. | 31.12 2018г. | 3261,2 | 3261,2 | 1581,4 |  |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Расширение перечня видов деятельности казачьей дружины в рамках установленных полномочий муниципального образования 3> | И.о. заместителя главы Администрации района – начальник отдела сельского хозяйства Куфаев Л.Г., атаман юртового казачьего общества «Цимлянский юрт» Сыропятов Р.М. | За 6 мес. 2018 года казачьей дружиной Цимлянского района осуществлено выходов на дежурства на территории Цимлянского района – 518, в т.ч. участие в раскрытии преступлений – 34; участие в мероприятиях по профилактике и выявлению преступлений – 167; участие в рейдах и спецмероприятиях по содействию в обеспечении безопасности граждан – 45; участие в обеспечении безопасности граждан при проведении праздничных, спортивных и иных общественных мероприятий с массовым сосредоточением людей – 84; участие в выявлении административных правонарушений – 68; мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в общественных местах – 5; мероприятий по профилактике ЧС – 18; мероприятий по охране окружающей среды – 37; изъято наркотических веществ (героин) – 0,1 грамм. | X | 31.12. 2018 | X | X | X | X |
| 4. | Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» | заведующий отделом образования Антипов И.В. | X | X | X | 20,0 | 20,0 | - |  |
| 5. | ОМ 2.4 Приобретение казачьей атрибутики | директор Камышевской СОШ Кострюкова А.Б. | Мероприятия запланированы на III-й квартал 2018г. | 01.01. 2018 | 31.01. 2018 | 20,0 | 20,0 | - |  |
| 6. | Контрольное событие муниципальной программы 2.4 Проведение мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам | Заведующий отделом образования- Антипов И.В., директор Камышевской СОШ Кострюкова А.Б | Мероприятия запланированы на III-й квартал 2018г. | X | 31.01. 2018 | X | X | X | X |
| 7. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 3281,2 | 3281,2 | 1581,4 |  |
|  |  | Администрация Цимлянского района | X | X | X | 3261,2 | 3261,2 | 1581,4 |  |
|  |  | Отдел образования Администрации Цимлянского района | X | X | X | 20,0 | 20,0 | - |  |

Исполняющий обязанности заместителя главы Администрации

Цимлянского района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС  –

начальник отдела сельского хозяйства                                                                          	   		                       Л.Г. Куфаев