ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за отчетный период 6 мес. 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» |  | X | X | X | 601,1 | 601,1 | 358,766 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Физическое воспитание населения Цимлянского района и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» | Заместитель главы Администрации Цимлянского района по социальной сфере Кузина С.Н.; заведующий отделом культуры Администрации района Степанова Л.М.; заведующий отделом образования Антипов И.В. | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся адаптивной физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. | 01.01. 2019 | 31.12.2019 | 601,1 | 601,1 | 358,766 | 242,334 расходы запланированы на 3-4 квартал 2019 года: проведение спортивно – массовых мероприятий согласно муниципальной программе. |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 601,1 | 601,1 |  |  |

Пояснительная информация                                                                                      к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие физической культуры и спорта» на 2019 год по итогам 6 месяцев 2019 года».

Муниципальная программа Цимлянского района «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 12.12.2018 № 911 (далее муниципальная программа). Распоряжением Администрации Цимлянского района от 20.12.2018 № 294 утвержден план реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие физической культуры и спорта» на 2019 год.

В 2019 году муниципальной программой предусмотрены средства бюджета Цимлянского района 601,1 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2019 года фактическое освоение средств бюджета Цимлянского района составило 358,766 тыс. рублей – 59,7%. Оставшиеся средства в размере 242,334 тыс. рублей будут реализованы в 3-4 кварталах 2019 года.

Муниципальная программа включает в себя следующую подпрограмму: «Развитие физической культуры и массового спорта Цимлянского района. В рамках исполнения Подпрограммы, основных мероприятий в течение 6 месяцев было проведено 130 спортивно – массовых мероприятий, в которых приняло участие более 7000 человек.

Исполняющий обязанности

заведующего отделом культуры

Администрации Цимлянского района                                            Т.Н. Бондаренко