Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» отчетный период 2017 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на 01.01.2018г., тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на 01.01.2018г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие культуры» |  |  |  |  | 44307,0 | 44306,8 | 5258,1 |
| 1.1 | Охрана и сохранение объектов культурного наследия Цимлянского района | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Цимлянского района «Центральный Дом культуры», Горшкова В.Г. | - |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Развитие самодеятельного творчества | Муниципальные бюджетные учреждения культуры Цимлянского района |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Развитие материально-технической базы сферы культуры | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Цимлянского района «Центральный Дом культуры», Горшкова В.Г.; Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Цимлянского района Детская школа искусств, Полякова Н.Д.; Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Цимлянский районный краеведческий музей», Сумцова Г.А. |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Развитие библиотечного дела | отдел культуры Администрации Цимлянского района, Степанова Л.М.; Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная межпоселенческая библиотека», Сапонова Л.А. | Доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-коммуникационной сети «Интернет», в общем количестве библиотек Цимлянского района составляет 95%. В 2017 году в библиотеках района проведено 1012 мероприятия. Это на 9 мероприятий больше, чем в 2016 году. Общее число посещений библиотек района, в сравнении с 2016 годом, увеличилось на 3760 и составляет 137155. |  |  | 10671,4 | 10671,2 | 1763,5 |
| 1.5. | Развитие музейного дела | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Цимлянский районный краеведческий музей», Сумцова Г.А. | Доля экспонирующихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда возросла по сравнению с предыдущим годом на 0,9%, возросло количество посещений МБУК "ЦРКМ" на 2200 человек. Численность фондов муниципального бюджетного учреждения культуры "Цимлянского районного краеведческого музея" составляют пять тысяч четыреста восемьдесят семь предметов, из них: Основного фонда 3480 музейных предметов, научно- вспомогательного 2007 музейных предметов. В отчетном году было временно принято на временные выставки 1270 предметов. В 2017 году работало 27 выставок, 22 стационарных и 5 передвижная. На базе музея работает Цимлянский клуб "ЗОЖ". За отчетный период количество посещений составило 11800 человек из них индивидуальных посещений 5200 человек, групповых посещений 6600 человек. |  |  | 1871,2 | 1871,2 | 549,5 |
| 1.6. | Развитие культурно-досуговой деятельности | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральный Дом культуры», Горшкова В.Г. | В учреждениях культуры Цимлянского района на конец 2017г. работает 148 клубных формирований, в которых занимается 2627 человек, в том числе для детей до 14 лет – 78 (1154 чел.), для молодежи от 15 до 24 лет – 27 (750 чел.). В районе работают 48 любительских объединений. В работе любительских объединений принимают участие 1220 человек, что на 184 человека больше по сравнению с 2016 годом. |  |  | 12950,0 | 12950,0 | 1339,9 |
| 1.7. | Развитие образования в сфере культуры и искусства | отдел культуры Администрации Цимлянского района, Степанова Л.М.; Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Цимлянского района Детская школа искусств, Полякова Н.Д. | По сравнению с 2016годом на 2,7% повысилась доля обучающихся в МБУ ДО Цимлянского района Детская школа искусств и составила 637 человек. Кроме того, увеличилось количество учеников являющихся участниками конкурсов и других мероприятий районного, зонального, областного, регионального, российского и международного уровней с 300 человек до 334 человек. |  |  | 18814,4 | 18814,4 | 1605,2 |
| 2 | Подпрограмма «Туризм» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание благоприятных экономических условий для развития туризма | Отдел экономического прогнозирования и закупок Администрации Цимлянского района, Тищенко Н.И. |  |  |  | 98,0 | 98,0 |  |
| 2.2 | Повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Ростовской области на туристском рынке | Отдел экономического прогнозирования и закупок Администрации Цимлянского района, Тищенко Н.И. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Расходы на содержание аппарата отдела культуры Администрации Цимлянского района | отдел культуры Администрации Цимлянского района, Степанова Л.М. | Реализация муниципальной программы, выполнена в полном объеме. |  |  | 2979,2 | 2951,4 | 447,8 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 47384,2 | 47356,2 | 5705,9 |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.