Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие образования» на 2019 год

по итогам 6 месяцев 2019 года»

Муниципальная программа Цимлянского района «Развитие образования» утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 17.12.2018 № 946 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 472 467,3тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 472 467,3тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.07.2019 составило 248621,0 тыс. рублей или 52,6 %.

Ответственным исполнителем является отдел образования Администрации Цимлянского района Ростовской области (далее – отдел образования), участниками являются Администрация Цимлянского района, МАУ РЦО Цимлянского района.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие общего и дополнительного образования»;

Подпрограмма 2 – «Обеспечение реализации Муниципальной программы Цимлянского района «Развитие образования» и прочие мероприятия»;

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 01.03.2018 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района», приказом отделом образования Администрации Цимлянского района Ростовской области от 20.12.2018 № 700 утвержден план реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие образования» на 2019 год.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие общего и дополнительного образования» (далее – подпрограмма 1) на 2019 год предусмотрено 461 116,8тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 461 116,8тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2019 фактическое освоение средств составило 243844,1 тыс. рублей или 52,9 %.

Все 25 основных мероприятий подпрограммы реализуются в установленные сроки в полном объеме.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение реализации Муниципальной программы Цимлянского района «Развитие образования» и прочие мероприятия»; (далее – подпрограмма 2) на 2019 год предусмотрено 11350,5тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 11350,5тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 4776,9 тыс. рублей или 42,2 %.

Все 5 основных мероприятий выполняются своевременно и в полном объеме.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие образования» на 2019 год несоблюдение сроков исполнения основных мероприятий не установлено.

Принятие дополнительных поручений и рекомендаций Администрации Цимлянского района не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за 6 месяцев 2019 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие образования» за 6 месяцев 2019 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник ( должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации |  |  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату 01.07.2019 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования» | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района/ И.В.Антипов Администрация Цимлянского района | Х |  | Х | Х |  | 461116,8 | 461116,8 | 243844,1 |  |
| 1.1.1 | ОМ 1.1 Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными организациями | Заместитель заведующего Малая А.Ю. | создание условий соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов во всех муниципальных организациях; | 01.01.2019 |  |  | 31.12.2019 | 46862,2 | 46862,2 | 21654,7 |  |
| 1.1.2 | ОМ 1.2 Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» | Старший инспектор отдела образования Н.А.Горук | обучение учащихся 2-3 классов плаванию в соответствии с планом. | 01.01.2019 |  |  | 31.12.2019 | 460,6 | 460,6 | 0,0 | Реализация проекта - сентябрь |
| 1.1.3 | ОМ 1.3 Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными организациями дополнительного образования | Заместитель заведующего Малая А.Ю. | Расширение сети объединений различных направлений | 01.01.2019 |  |  | 31.12.2019 | 16321,4 | 16321,4 | 8028,4 |  |
| 1.1.4. | ОМ 1. 4 Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными дошкольными организациями | Ведущий специалист отдела образования Л.И.Беликова | Создание групп кратковременного пребывания на имеющихся площадях ДОО | 01.01.2019 |  |  | 31.12.2019 | 55274,8 | 55274,8 | 24430,0 |  |
| 1.1.5 | ОМ 1.5 Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования | Заместитель заведующего Малая А.Ю. | создание условий для обучения, воспитания и развития всех категорий учащихся через разные формы обучения | 01.01.2019 |  |  | 31.12.2019 | 220134,8 | 220134,8 | 128076,7 |  |
| 1.1.6 | ОМ 1.6 Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Ведущий специалист отдела образования Л.И.Беликова | создание условий реализации программ дошкольного образования, направленных развитие | 01.01.2019 |  |  | 31.12.2019 | 78804,4 | 78804,4 | 51193,1 |  |
| 1.1.7 | ОМ 1.7 Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Заведующий отделом образования Антипов И.В | Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей | 01.01.2019 |  |  | 31.12.2019 | 2433,6 | 2433,6 | 1632,7 |  |
| 1.1.8 | ОМ 1.8 Обеспечение горячим питанием учащихся из малообеспеченных семей и молоком для учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений | Заместитель заведующего Малая А.Ю. | Обеспечение горячим питанием учащихся из малообеспеченных семей и молоком для учащихся начальных классов | 01.01.2019 |  |  | 31.12.2019 | 3505,7 | 3505,7 | 2465,1 |  |
| 1.1.9 | ОМ 1.9 Организация питания воспитанников дошкольных учреждений | Ведущий специалист отдела образования Беликова Л.И | Организация питания воспитанников дошкольных учреждений | 01.01.2019 |  |  | 31.12.2019 | 7329,5 | 7329,5 | 3606,1 |  |
| 1.1.10 | ОМ 1.11 Приобретение основных средств дошкольными учреждениями | Ведущий специалист отдела образования Беликова Л.И | Приобретение основных средств дошкольными учреждениями | 01.01.2019 |  |  | 31.12.2019 | 315,2 | 315,2 | 78,0 |  |
| 1.1.11 | ОМ 1.12 Приобретение основных средств общеобразовательными учреждениями | Заместитель заведующего Малая А.Ю. | Приобретение основных средств общеобразовательными учреждениями | 01.01.2019 |  |  | 31.12.2019 | 80,0 | 80,0 | 0,0 |  |
| 1.1.12 | ОМ 1.13 Установка системы видеонаблюдения в дошкольных учреждениях | Ведущий специалист отдела образования Беликова Л.И | Дошкольные учреждения оборудованы системой видеонаблюдения | 01.01.2019 |  |  | 31.12.2019 | 57,3 | 57,3 | 20,0 | Система видеонаблюдения установлена (МБДОУ д/с «Журавлик» х. Антонова) |
| 1.1.13 | ОМ 1.15. Разработка проектно-сметной документации на строительство, в том числе: | Администрация Цимлянского района | Проектно-сметная документация на строительство разработана | 01.01.2019 |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |
|  | быстровозводимого здания школы в ст. Красноярской |  |  | 01.01.2019 |  |  | 31.12.2019 | 459,0 | 459,0 | 0,0 |  |
|  | дошкольного учреждения в г. Цимлянске ул. Нагорного |  |  | 01.01.2019 |  |  | 31.12.2019 | 7159,6 | 7159,6 | 8,4 |  |
|  | дошкольного учреждения ст. Красноярской |  |  | 01.01.2019 |  |  | 31.12.2019 | 8314,0 | 8314,0 | 0,0 |  |
| 1.1.14 | ОМ 1.16 Изготовление ПСД на капитальный ремонт здания (МБОУ Дубравненская ООШ) | Инженер-строитель отдела образования Кормщиков Н.Н | Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана | 01.01.2019 |  |  | 31.12.2019 | 5539,6 | 5539,6 | 0,0 |  |
| 1.1.15 | ОМ 1.17 Текущий ремонт дошкольных учреждений | Инженер-строитель отдела образования Кормщиков Н.Н | Текущий ремонт проведен | 01.01.2019 |  |  | 31.12.2019 | 368,0 | 368,0 | 156,9 |  |
| 1.1.16 | ОМ 1.18 Организация и проведение мероприятий с детьми в муниципальных образовательных учреждениях | Заместитель заведующего Малая А.Ю. | проведены мероприятия с детьми в МБОУ | 01.01.2019 |  |  | 31.12.2019 | 113,3 | 113,3 | 98,9 |  |
| 1.1.17 | ОМ 1.20 Текущий ремонт общеобразовательных учреждений | Инженер-строитель отдела образования Кормщиков Н.Н | Текущий ремонт проведен | 01.01.2019 |  |  | 31.12.2019 | 564,4 | 564,4 | 0,0 |  |
| 1.1.18 | О.М. 1.22. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях | Заместитель заведующего Малая А.Ю. | Реализованы дополнительные общеобразовательные программы в муниципальных общеобразовательных организациях | 01.01.2019 |  |  | 31.12.2019 | 4890,0 | 4890,0 | 2246,8 |  |
| 1.1.19 | О.М. 1.23 Устройство спортивных площадок | Инженер-строитель отдела образования Кормщиков Н.Н | Устройство спортивных площадок | 01.01.2019 |  |  | 31.12.2019 | 343,3 | 343,3 | 0,0 |  |
| 1.1.20 | О.М. 1.24 Разработка сметной документации: | Инженер-строитель отдела образования Кормщиков Н.Н | Проектно-сметные документации разработаны |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности (спортивные залы МБОУ Дубравненская ООШ и МБОУ Калининская ООШ) |  |  | 01.01.2019 |  |  | 31.12.2019 | 80,0 | 80,0 | 0,0 |  |
|  | на капитальный ремонт (МБОУ Дубравненская ООШ) |  |  | 01.01.2019 |  |  | 31.12.2019 | 62,2 | 62,2 | 40,0 |  |
| 1.1.21 | О.М. 1.25 Профессиональная подготовка (переподготовка) работников образовательных учреждений | Заместитель заведующего Малая А.Ю. | Профессиональная подготовка (переподготовка) работников образовательных учреждений | 01.01.2019 |  |  | 31.12.2019 | 413,4 | 413,4 | 61,1 |  |
| 1.1.22 | О.М. 1.26 Профилактические мероприятия, направленные на снижение и ликвидацию инфекционных и поразительных заболеваний | Заместитель заведующего Малая А.Ю. | Проведены профилактические мероприятия, направленные на снижение и ликвидацию инфекционных и поразительных заболеваний | 01.01.2019 |  |  | 31.12.2019 | 138,8 | 138,8 | 47,2 |  |
| 1.1.23 | О.М. 1.29 Проведение противопожарных мероприятий в муниципальных образовательных учреждений | Заместитель заведующего Малая А.Ю. | Противопожарные мероприятия проведены | 01.01.2019 |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |
|  | Дошкольные учреждения |  |  | 01.01.2019 |  |  | 31.12.2019 | 129,7 | 129,7 | 0,0 |  |
|  | Общеобразовательные учреждения |  |  | 01.01.2019 |  |  | 31.12.2019 | 232,2 | 232,2 | 0,0 |  |
| 1.1.24 | О.М. 1.30 Обслуживание школьных автобусов | Заместитель заведующего Малая А.Ю. | Обслуживание школьных автобусов | 01.01.2019 |  |  | 31.12.2019 | 360,0 | 360,0 | 0,0 |  |
| 1.1.25 | О.М. 1.31 Монтаж, демонтаж, реконструкция объектов муниципальной собственности (снос спорткомплекса МБОУ Калининская СОШ) | Инженер-строитель отдела образования Кормщиков Н.Н | снесен спорткомплекс МБОУ Калининская СОШ | 01.01.2019 |  |  | 31.12.2019 | 369,8 | 369,8 | 0,0 |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | 01.01.2019 |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации Муниципальной программы Цимлянского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района/ И.В.Антипов Директор МАУ РЦО Цимлянского района/ Гуляева О.В. | Х |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | 11350,5 | 11350,5 | 4776,9 |  |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение функционирования отдела образования Администрации Цимлянского района | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района /И.В.Антипов | повышение эффективности планирования образовательного комплекса Цимлянского района | 01.01.2019 |  |  | 31.12.2019 | 3471,2 | 3471,2 | 1284,5 |  |
| 2.1.2 | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение функционирования методического кабинета отдела образования Администрации Цимлянского района | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района И.В.Антипов | обеспечение эффективной системы непрерывного профессионального развития педагогов Цимлянского района | 01.01.2019 |  |  | 31.12.2019 | 3375,4 | 3375,4 | 1410,4 |  |
| 2.1.3 | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение предоставления муниципальной услуги Муниципальным автономным учреждением Цимлянского района «Расчетный центр образования» | Администрация Цимлянского района/ директор МАУ РЦО Цимлянского района Гуляева О.В | успешное функционирование МАУ РЦО Цимлянского района | 01.01.2019 |  |  | 31.12.2019 | 3582,1 | 3582,1 | 1791,0 |  |
| 2.1.4 | Основное мероприятие 2.4 Расходы на строящиеся сады (земельный налог) | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района/ И.В.Антипов | оплата земельного налога строившихся детских садов | 01.01.2019 |  |  | 31.12.2019 | 8,2 | 8,2 | 4,1 |  |
| 2.1.5 | Основное мероприятие 2.5 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района/ И.В.Антипов | снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | 01.01.2019 |  |  | 31.12.2019 | 913,6 | 913,6 | 286,9 |  |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  | X | X |  |  | X |  |  | X | X |
| 2.2 | Итого по муниципальной программе | ВСЕГО | X | X |  |  | X | 472467,3 | 472467,3 | 248621,0 |  |
|  |  | Администрация Цимлянского района | X | X |  |  | X | 19514,7 | 19514,7 | 1799,4 |  |
|  |  | Отдел образования Администрации Цимлянского района | X | X |  |  | X | 452952,6 | 452952,6 | 246821,6 |  |

.

Заведующий отделом образования

Администрации Цимлянского района								                                     И.В.Антипов

Исполнитель

Иванченко Оксана Анатольевна 2-10-96

Гуляева Ольга Владимировна 2-11-05