**Пояснительная информация**

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Региональная политика»

по итогам I полугодия 2018 года»

Муниципальная программа «Региональная политика» утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 15.10.2013 № 1225 (далее - муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2017 году областным бюджетом предусмотрено 121 818,5 тыс. рублей (из них 18 973,5 тыс. рублей – безвозмездные поступления из федерального бюджета).

По состоянию на 01.07.2018 освоение средств составило 471,0 тыс. рублей, или 43,6 %.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Цимлянском районе, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»;

 Подпрограмма 2 - «Развитие муниципальной службы Цимлянского района»;

 Подпрограмма 3 - «Обеспечение реализации муниципальной программы Цимлянского района «Региональная политика»;

 Подпрограмма 4 - «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций».

Утвержден план реализации муниципальной программы Цимлянского района «Региональная политика» на 2018 год распоряжением Администрации Цимлянского района от 29.12.2017 281 (далее – План реализации).

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Цимлянском районе, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» (далее – подпрограмма1) на 2018 год финансирование не предусмотрено.

Подпрограммой 1 предусмотрена реализация четырех основных мероприятий. По итогам первого полугодия 2018 года достигнуты следующие промежуточные результаты: численность муниципальных служащих поддерживается в установленных рамках, рост численности не допущен, 3 муниципальных служащих прошли дополнительного профессионального обучение.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 «Развитие муниципальной службы Цимлянского района» (далее – подпрограмма 2) на 2018 год финансирование не предусмотрено.

Подпрограммой 2 предусмотрена реализация одного основного мероприятия. По итогам первого полугодия 2018 года достигнуты следующие промежуточные результаты: доля лиц, впервые принятых на муниципальную службу, которым был назначен испытательный срок составила 100 процентов.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Цимлянского района «Региональная политика» (далее – подпрограмма 3) на 2018 год предусмотрено 970,0 тыс. рублей. По состоянию
на 01.07.2018 освоено 441,0 тыс. рублей, или 45,5%.

Подпрограммой 3 предусмотрена реализация одного основного мероприятия.

По итогам первого полугодия 2018 года достигнуты следующие промежуточные результаты: официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Цимлянского района в газете «Придонье» составила 100 процентов.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 4 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» (далее – подпрограмма 4) на 2018 год предусмотрено 110 тыс. рублей. По состоянию
на 01.07.2018 освоено 30,0 тыс. рублей, или 27,3%.

Подпрограммой 4 предусмотрена реализация четырех основных мероприятий.

 По итогам первого полугодия 2018 года достигнуты следующие промежуточные результаты: проведены 4 консультации с руководителями некоммерческих организаций по организационно-правовым вопросам и деятельности СНКО Цимлянского района, для популяризации деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций был проведен конкурс на получение финансовой поддержки из местного бюджета на возмещение затрат на арендную плату за аренду нежилого помещения.Администрацией района совместно с управлением социальной защиты населения МО "Цимлянский район" в первом полугодии 2018 года были проведены встречи за круглым столом с Цимлянским районным советом ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, с Цимлянской районной организацией Всероссийского общества инвалидов, Цимлянского отделения Ростовской региональной организации инвалидов "Союз-Чернобыль".

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам I полугодия 2018 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Исполняющий обязанности управляющего делами Н.К. Гетманова

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы "Региональная политика" за отчетный период 6 месяцев 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Цимлянского района «Региональная политика» | исполняющий обязанности управляющего делами Гетманова Н.К., начальник УСЗН Ночевкина Е.Н. | X | X | X | 1080,0 | 1080,0 | 471,0 |  |
|  | ОМ 3.1. «Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации района в газете «Придонье» | исполняющий обязанности управляющего делами Гетманова Н.К. | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регу-лирующих вопросы опубликования правовых актов в газете «Придонье». | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 970,0 | 970,0 | 441,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 [<3>](#Par1127) |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 4 «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций» | начальник УСЗН Ночевкина Е.Н. | X | X | X | 110,0 | 110,0 | 30,0 |  |
|  | ОМ 4.3. Привлечение социально-ориентированных некоммерческих организаций к участию в проводимых совещаниях, «круглых столах», социально-значимых мероприятиях | начальник УСЗН Ночевкина Е.Н. | Развитие гражданской инициативы и рост гражданского самосознания | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 50,0 | 50,0 | 0 |  |
|  | ОМ 4.4. Возмещение затрат на арендную плату за аренду нежилых помещений | начальник УСЗН Ночевкина Е.Н. | Стимулирование деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 60,0 | 60,0 | 30,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 1080,0 | 1080,0 | 471,0 |  |
| исполняющий обязанности управляющего делами Гетманова Н.К. | X | X | X | 970,0 | 970,0 | 441,0 |  |
| начальник УСЗН Ночевкина Е.Н. | X | X | X | 110,00 | 110,0 | 60,0 |  |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа исполнительной власти Цимлянского района, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем. [<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Исполняющий обязанности управляющего делами Н.К. Гетманова