Пояснительная записка

к отчету об исполнении плана реализации

муниципальной программы Цимлянского района

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

за 1 полугодие 2019 года

Муниципальная программа Цимлянского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от  05.12.2018 № 891(далее – муниципальная программа).

В рамках реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 1 полугодие 2019 года предусмотрено финансирование двух подпрограмм:

- по подпрограмме 2. «Устойчивое развитие сельских территорий» 400,0 тыс. рублей;

- по подпрограмме 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 1360,1 тыс. рублей.

Всего на 2019 год расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы составят 1760,1 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением администрации Цимлянского района от 01.03.2018 № 101 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района», утвержден распоряжением администрации Цимлянского района от 25.12.2018 № 299 План реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 год», с изменениями от 22.01.2019 № 23, 19.03.2019 № 190, 24.05.2019 № 364.

Фактическое освоение средств местного бюджеты за отчетный период составило 833,740 тыс. рублей или 47,3 % годового объема, в том числе:

- по подпрограмме 2. «Устойчивое развитие сельских территорий» 275,321 тыс. рублей или 68,8 % годового объема;

- по подпрограмме 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 558,419 тыс. рублей или 41,1 % годового объема финансирования.

Выполнение контрольных событий в разрезе мероприятий муниципальной программы основывается при оценке ведомственных показателей и статистических данных за отчетный период.

Подпрограмма 1. «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»

Выполнение основных мероприятий характеризуется производственными и финансово-экономическими показателями  АПК. Анализ результатов работы будет произведен после получения статистической информации по итогам первого полугодия 2019 года.

Подпрограмма 2. «Устойчивое развитие сельских территорий»

Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности»: 8 семей сельских жителей улучшили свои жилищные условия, получив государственную поддержку, в том числе 6 молодых семьи.

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Основное мероприятие 3.1 «Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий Ростовской области по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения»: мероприятия по выполнению целевые индикаторы муниципальной программы осуществляются в соответствии с плановыми сроками. Анализ выполнения показателей будет произведен после получения статистической информации по итогам первого полугодия 2019 года.

В ходе анализа, ожидаемых показателей плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 год, по итогам 6 месяцев 2019 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий либо несоблюдения сроков их исполнения.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за 6 месяцев 2019 года представлен в приложении к пояснительной информации

Исполняющий обязанности заместителя

Главы администрации Цимлянского района

по сельскому хозяйству, ГО и ЧС –

начальника отдела сельского хозяйства 					Л.Г. Куфаев

Исполнитель: Гуртовая Е.В.

тел. (86391) 2-12-72

Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Цимлянского района  «Развитие сельского хозяйства

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

отчетный период 1 полугодие 2019 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступление контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 2. «Устойчивое развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности | И.о. заместителя главы администрации района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС Куфаев Л.Г. | Содействие стабилизации демографической ситуации в сельской местности. Сокращение потребности организаций агропромышленного комплекса и социальной сферы села в квалифицированных специалистах за счет улучшения жилищных условий граждан | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 400,0 |  | 400,0 | 275,3 | - |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Улучшение демографической ситуации, уменьшение оттока трудовых ресурсов из сельской местности и развитие агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 3.1. Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий Ростовской области по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения | И.о. заместителя главы администрации района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС Куфаев Л.Г. | Освоение субвенций, предоставленных Цимлянскому району на организацию исполнительно-распорядительных функций по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 1360,1 |  | 1360,1 | 558,4 | - |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 | Освоение лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 1760,1 |  | 1760,1 | 833,7 | - |

Исполняющий обязанности заместителя

Главы администрации Цимлянского района

по сельскому хозяйству, ГО и ЧС –

начальника отдела сельского хозяйства 			 								Л.Г. Куфаев

Исполнитель: Гуртовая Е.В.

тел. (86391) 2-12-72