|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами" на 2017 год по итогам 2017 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) |  |  | Фактическая дата начала реализации |  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета муниципального района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено программой | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | Заместитель заведующего финансовым отделом Мастюгина В.Н. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Цимлянского района и снижением недоимки | ведущий специалист Заднепровская О. Е. | Реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Цимлянского района и снижением недоимки отражена в распоряжении Администрации Цимлянского района от 06.06.2014 г. № 86 «Об утверждении Плана мероприятий по оздоровлению государственных финансов, включая мероприятия, направленные на рост доходов, оптимизацию расходов, а также сокращение муниципального долга, в Цимлянском районе до 2017 года». В результате проведенных мероприятий поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Цимлянского района за 2017 год составили 216 014,5 тыс. руб. что на 0,6% меньше к аналогичному периоду предыдущего года. Это обусловлено снижением доходов от продажи земельных участков в 2017 г. - составили 6 894,8 тыс. рублей, что на 49,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом. Недоимка в консолидированный бюджет Цимлянского района по состоянию на 01.01.2018г. составила 52 983,3 тыс. руб. из которой 19 097,9 тыс. руб. недоимка по “акцизам по подакцизным товарам” ОАО «Цимлянские Вина» | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.3. Оценка эффективности налоговых льгот, установленных нормативно правовыми актами Цимлянского района | ведущий специалист Заднепровская О. Е. | В соответствии с постановлениями Администраций городского и сельских поселений Цимлянского района «О порядке оценки бюджетной и социальной ответственности (планируемых к предоставлению) налоговых льгот» проведена ежегодная оценка предоставленных на муниципальном уровне налоговых льгот. В итоге все льготы признаны актуальными, поскольку ориентированы на поддержание инвестиционной привлекательности района либо имеют социальную направленность | 01.01.2017 | 25.10.2017 |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Формирование расходов бюджета муниципального района в соответствии с муниципальными программами | заместитель заведующего финансовым отделом Мастюгина В.Н. | Бюджет Цимлянского района сформирован на основе 21 муниципальной программы Цимлянского района. На реализацию принятых муниципальных программ предусмотрено в 2017 году 982043,3 тыс. рублей. Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, составила 95,1 процента в общем объеме расходов бюджета муниципального района | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы Подготовка проекта постановления Администрации Цимлянского района «Об утверждении бюджетного прогноза Цимлянского района на период 2017-2022 годов» | заведующий финансовым отделом Ананьева Т.А. | Принято постановление Администрации Цимлянского района от 29.06.2017 № 410 «Об утверждении бюджетного прогноза Цимлянского района на период 2017-2022 годов» |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | заместитель заведующего финансовым отделом Мастюгина В.Н. главный бухгалтер Родина Е.Н.. главный специалист Шалимова И.А. |  |  |  | 6044,0 | 6043,1 | 540,8 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | заместитель заведующего финансовым отделом Мастюгина В.Н. | В целях совершенствования бюджетного процесса по итогам 2017 года приняты: решение Собрания депутатов от 20.10.2017 № 93 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Цимлянского района от 20.09.2007г. № 144 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Цимлянском районе» | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Цимлянского района | заместитель заведующего финансовым отделом Мастюгина В.Н. | Решением собрания депутатов от 26.12.2016 № 62 «О бюджете Цимлянского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» запланированы бюджетные ассигнования на формирование резервного фонда Администрации Цимлянского района в объеме 1600,0 тыс. рублей или 0,2 процента от расходов бюджета муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, определяющим размер резервного фонда исполнительных органов муниципальной власти, не превышающий 3 процента общего объема расходов бюджета муниципального района | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности финансового отдела Администрации Цимлянского района | главный бухгалтер Родина Е.Н. | Обеспечение деятельности финансового отдела Администрации Цимлянского района в рамках программы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2017 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2017 год | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 6044,0 | 6043,1 | 540,8 |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4 Организация планирования и исполнения расходов бюджета муниципального района | заместитель заведующего финансовым отделом Мастюгина В.Н. главный бухгалтер Родина Е.Н. | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета муниципального района осуществлялось в соответствии с постановлениями Администрации Цимлянского района: от 05.08.2016 № 356 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Цимлянского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»; от 25.11.2016 № 515 «Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики Цимлянского района на 2017 – 2019 годы» от 24.01.2017 № 23 «О мерах по реализации решения Собрания депутатов Цимлянского района от 26.12.2016 № 62 «О бюджете Цимлянского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» приказами финансового отдела: - от 02.06.2016 г. № 15 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района» от 30.12.2016 № 48 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Цимлянского района и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Цимлянского района (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального района)» от 28.12.2015 № 29 «О порядке исполнения бюджета муниципального района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета муниципального района и порядке составления и ведения кассового плана бюджета муниципального района» | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5 Организация и осуществление муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, о контрактной системе в сфере закупок | Главный специалист ревизор Трегубова И.С. | План осуществления финансовым отделом полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля по итогам 2017 года выполнен в полном объеме. В установленном порядке осуществлены функции по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений и функции по контролю в сфере закупок в пределах полномочий, закрепленных за финансовым отделом Администрации Цимлянского района, в соответствии с бюджетным зако-нодательством РФ, а также законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок. Приняты меры по преду-преждению, выявлению и пресечению нарушений при планировании и исполнении бюджета Цимлянского района. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
| 2.1 | Контрольное событие программы Представление в Администрацию Цимлянского района для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Цимлянского района проекта решения о бюджете Цимлянского района | заместитель заведующего финансовым отделом Мастюгина В.Н. | Проект решения Собрания депутатов Цимлянского района «О бюджете Цимлянского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» подготовлен финансовым отделом в соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 26.09.2017 № 620 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Цимлянского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и представлен Администрации Цимлянского района для внесения в Собрание депутатов. Проект рассмотрен и принят Собранием депутатов Цимлянского района. (решение Собрания депутатов Цимлянского района от 26.12.2017 № 115 «О бюджете Цимлянского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»). | - | 14.11.2017 |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Цимлянского района | главный специалист Подскребалина О.Л. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Цимлянского района, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | главный специалист Подскребалина О.Л. | По состоянию на 01.01.2018г. заемные средства не привлекались. | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Цимлянского района | главный специалист Подскребалина О.Л. | По состоянию на 01.01.2018г. заемные средства не привлекались. | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |
| 3.3 | Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Цимлянского района о привлечении заемных средств | главный специалист Подскребалина О.Л. | По состоянию на 01.01.2018г. заемные средства не привлекались. | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма 4 Создание и развитие муниципальной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | ведущий специалист Зеленов Е.А. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1. Введение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области в Цимлянском районе | ведущий специалист Зеленов Е.А. | Финансовый отдел и все главные распорядители средств бюджета Цимлянского района подключены к подсистемам «АЦК-Планирование» и «АЦК –Финансы» единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области. Размещается информация в разделе «Бюджет для граждан», представляющий в сети Интернет в доступной и наглядной форме сведения о бюджете Цимлянского района и отчеты о его исполнении. | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |
| 5. | Подпрограмма 5. Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений | заместитель заведующего финансовым отделом Мастюгина В.Н. главный специалист Шалимова И.А. |  |  |  | 3000,0 | 1472,2 |  |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1. Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Цимлянского района | заместитель заведующего финансовым отделом Мастюгина В.Н. главный специалист Шалимова И.А. | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Цимлянского района осуществляется путем предоставления бюджетам поселений дотаций из областного бюджета. За 2017 год из областного бюджета выделена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района в объеме 32 152,1 тыс. рублей. В целях обеспечения сбалансированности бюджетов поселений в бюджете Цимлянского района на 2017 год предусмотрена дополнительная финансовая помощь в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в объеме 3000,0 тыс. рублей. По обращениям глав муниципальных образований дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов предоставлены всем семи муниципальным образованиям района в объеме 1472,2 тыс. рублей. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 3000,0 | 1472,2 |  |
|  | Основное мероприятие 5.2. Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований | заместитель заведующего финансовым отделом Мастюгина В.Н. гавный специалист Подскребалина О.Л. | Дополнительная финансовая помощь в виде бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований района не предоставлялась | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |
| 6. | Подпрограмма 6 «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами поселений» | заместитель заведующего финансовым отделом Мастюгина В.Н. главный бухгалтер Родина Е.Н. главный специалист Шалимова И.А |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Основное мероприятие 6.1. Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях района | заместитель заведующего финансовым отделом Мастюгина В.Н. главный бухгалтер Родина Е.Н. главный специалист Шалимова И.А. | Проведена экспертиза первоначальных решений о бюджетах поселений на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов по всем муниципальным образования района, Заключения по результатам проверки направлены главам поселений. Работа по устранению выявленных замечаний по итогам экспертизы решений проведена. В целях соблюдения органами местного самоуправления установленных Бюджетным кодексом РФ предельного размера дефицита, предельного объема муниципального долга проверяются решения о внесении изменений в бюджеты поселений. Ежемесячно анализировалась информация финансовых органов муниципальных образований района об ожидаемом исполнении бюджетов поселений 04 мая 2017 года проведено расширенное заседание с участием главы района, руководителей и специалистов структурных подразделений администрации района, специалистов финансового отдела, глав и специалистов администраций поселений по подведению итогов работы за 2016 год в сфере экономики и финансов. На заседании были рассмотрены вопросы: - исполнения консолидированного бюджета Цимлянского района за 2016 год; - повышения эффективности управления муниципальными финансами в 2017 году; - перехода на исчисление налога на имущество исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества. Направлено 23 методологических письма муниципальным образованиям района по вопросам организации бюджетного процесса на муниципальном уровне. В ежедневном режиме осуществлялся мониторинг принятия бюджетов поселений на 2018-2020 годы. Все бюджеты поселений приняты в установленные Бюджетным кодексом РФ сроки - до 01.01.2018 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |
| 6.2 | Основное мероприятие 6.2. Оценка качества управления муниципальными финансами | заместитель заведующего финансовым отделом Мастюгина В.Н. | В феврале 2017 года проведена оценка качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Цимлянского района за 2016 год. Оценивались все стадии бюджетного процесса, а также показатели деятельности органов местного самоуправления, влияющие на состояние местных бюджетов. По результатам оценки каждому муниципалитету присвоена степень качества управления муниципальными финансами. I степень качества достигнута Маркинским сельским поселением и Цимлянским городским поселением, II степень качества у Красноярского и Новоцимлянского сельских поселений, III степень качества у Калининского, Лозновского, Саркеловского сельских поселений. Итоги оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях района за 2016 год размещены на официальном сайте Администрации Цимлянского района | 01.01.2017 | 01.03.2017 |  |  |  |
| 6.1 | Контрольное событие программы Подведение итогов оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях района | заведующий финансовым отделом Ананьева Т.В. | 04 мая 2017 года проведено расширенное заседание с участием главы района, руководителей и специалистов структурных подразделений администрации района, специалистов финансового отдела, глав и специалистов администраций поселений по подведению итогов работы за 2016 год |  |  |  |  |  |
| 7. | Итого по муниципальной программе | заведующий финансовым отделом Ананьева Т.В. заместитель заведующего финансовым отделом Мастюгина В.Н. главный бухгалтер Родина Е.Н. главный специалист Шалимова И.А. |  |  |  | 9044,0 | 7515,3 | 540,8 |

Заведующий финансовым отделом                                                                Т.В.Ананьева