ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами»

за отчетный период 6 мес. 2019.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реали- зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 Долгосрочное финансовое планирование | заведующий финансовым отделом Ананьева Т.В. заместитель заведую-щего финансовым отделом Трегубова И.С. | X | X | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Цимлянского района | главный специалист по доходам Шалимова И.А. | реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Цимлянского района и снижением недоимки отражена в распоряжении Администрации Цимлянского района от 19.06.2019 г. № 148 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Цимлянского района, оптимизации расходов бюджета Цимлянского района и сокращению муниципального долга Цимлянского района до 2024 года». Поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Цимлянского района по итогам 1 пол. 2019 года составили 100 737,8 тыс. руб. что на 9,4% больше к аналогичному периоду предыдущего года. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных законодательством Ростовской области о налогах и сборах | ведущий специалист по доходам Заднепровская О.Е. | в соответствии с постановлениями Администраций городского и сельских поселений Цимлянского района «О порядке оценки бюджетной и социальной ответственности (планируемых к предоставлению) налоговых льгот» оценка эффективности предоставленных на муниципальном уровне налоговых льгот запланирована на 3 кв. 2019г | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.3. Формирование расходов бюджета Цимлянского района в соответствии с муниципальными программами | заместитель заведую-щего финансовым отделом Трегубова И.С | бюджет Цимлянского района сформирован на основе 23 муниципальных программ Цимлянского района. На реализацию принятых муниципальных программ предусмотрено в 2019 году 1 071 181,9 тыс. рублей. Доля расходов бюджета Цимлянского района, формируемых в рамках муниципальных программ, составила 94,9 процента в общем объеме расходов бюджета муниципального района | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1 Внесение изменений в бюджетный прогноз Цимлянского района на период 2017-2022 | Заведующий финансовым отделом Ананьева Т.В. | принято постановление Администрации Цимлянского района от 29.06.2017 № 410 «Об утверждении бюджетного прогноза Цимлянского района на период 2017-2022 годов» (с измене-ниями) | Х | 28.02.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса | заместитель заведую-щего финансовым отделом Трегубова И.С., главный бухгалтер Родина Е.Н. | Х | Х | Х | 6 682,5 | 6682,5 | 2 990,3 | 3692,2 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | заместитель заведую-щего финансовым отделом Трегубова И.С заведующий сектором бюджетных расходов Арбузова Ю.С., | в целях совершенствования бюджетного процесса приняты и используются в работе нормативные правовые акты: Постановления Администрации Цимлянского района от 26.02.2019 № 113 и от 06.05.2019 № 322 «О внесении изменений в постановление от 23.10.2015 № 604 «О порядке формирования муниципального задания», в приказ финансового отдела от 22.10.2018 № 42 «О порядке применения бюджетной классификации расходов бюджета Цимлянского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» внесены изменения приказами от 21.01.2019, 13.02.2019, 15.04.2019, 28.05.2019, 13.06.2019. № 4, 8,20,22,25 соответственно. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности финансового отдела Администрации Цимлянского района | главный бухгалтер Родина Е.Н. | исполнение муниципальных функций в рамках программы производится в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2019 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2019 год | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 6682,5 | 6682,5 | 2 990,3 | 3692,2 (объем средств предусмотрен на весь финансовый год) |
|  | Основное мероприятие 2.3. Организация планирования и исполнения расходов бюджета Цимлянского района | заместитель заведую-щего финансовым отделом Трегубова И.С главный бухгалтер Родина Е.Н. заведующий | организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета муниципального района осуществлялось в соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 09.02.2018 № 64 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Цимлянского района», приказом финансового отдела Администрации Цимлянского района от 22.04.2014 № 8 «Об утверждении Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета Цимлянского района и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Цимлянского района» (с изменениями) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 2.4. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета Цимлянского района | главный специалист-ревизор Гришина О.В. | по итогам 1 полугодия 2019 года осуществлено 4 контрольных мероприятий, из них 3 плановых и 1 внеплановые проверки. В установленном порядке осуществлены функции по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений и функций по контролю в сфере закупок в пределах полномочий, закрепленных за финансовым отделом Администрации Цимлянского района бюджетным законодательством Российской Федерации, а также законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. Приняты меры по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений при планировании и исполнении бюджета Цимлянского района. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 2.5. Использование и развитие единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | заместитель заведующего финансовым отделом Трегубова И.С., ведущий специалист- системный администратов Зеленов Е.А. | Планирование и исполнение муниципального бюджета, управление бюджетным процессом осуществляется всеми ГРБС и поселениями Цимлянского района с использованием единой автоматизированной системы управления общественными финансами | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы 2 Представление в Администрацию Цимлянского района для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Цимлянского района проекта решения о бюджете. | заместитель заведующего финансовым отделом Трегубова И.С. | Разработан проект постановления «Об утверждении порядка и сроков составления проекта бюджета Цимлянского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 3 Управление муниципальным долгом Цимлянского района | главный специалист- бухгалтер Подскребалина О.Л. | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Цимлянского района, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | главный специалист – бухгалтер Подскребалина О.Л. | объем муниципального долга Цимлянского района в 1 полугодии 2019 года не изменился, расходы на его обслуживание не осуществлялись; просроченная задолженность по долговым обязательствам и расходам на обслуживание муниципального долга Цимлянского района отсутствует. Принято распоряжение Администрации Цимлянского района от 19.06.2019 № 148 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Цимлянского района, оптимизации расходов бюджета Цимлянского района и сокращению муниципального долга Цимлянского района до 2024 года» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Цимлянского района | главный специалист – бухгалтер Подскребалина О.Л. | по состоянию на 01.07.2019 в муниципальном образовании «Цимлянский район» долговые обязательства отсутствуют. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма 4 Содействие повышению качества управления финансами поселений | зам.заведующего фин. отделом Трегубова И.С., главный специалист по доходам Шалимова И.А. | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 4.1. Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса на уровне поселений Цимлянского района. | заместитель заведую-щего финансовым отделом Трегубова И.С., главный специалист по доходам Шалимова И.А. | проведена экспертиза первоначальных решений о бюджетах поселений 7-ми муниципальных образований района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы. Заключения по результатам проверки направлены главам поселений. Работа по устранению выявленных замечаний по итогам экспертизы решений проведена. В целях соблюдения органами местного самоуправления установленных Бюджетным кодексом РФ предельного размера дефицита, предельного объема муниципального долга проверяются решения о внесении изменений в бюджеты поселений. Проведен анализ ожидаемого исполнении бюджетов поселений Цимлянского района. Проведены консультации с целью оказания методической помощи специалистам финансово-экономических служб поселений. Направлено 8 методологических писем муниципальным образованиям района по вопросам организации бюджетного процесса на муниципальном уровне. В ежедневном режиме осуществляется мониторинг внесения изменений в бюджеты поселений. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы 4 Подведение итогов оценки качества управления бюджетным процессом в поселениях Цимлянского района. | заведующий финансовым отделом Ананьева Т.В., заместитель заведующего финансовым отделом Трегубова И.С. | Проведено совещание по результатам проведения мониторинга качества управления бюджетным процессом за отчетный финансовый год. | Х | 25.03.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 5 Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений | заместитель заведую-щего финансовым отделом Трегубова И.С., главный специалист – бухгалтер Подскребалина О.Л. | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 5.1. Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности поселений Цимлянского района | заместитель заведующего финансовым отделом Трегубова И.С. | в бюджете Цимлянского района предусмотрены средства (иные межбюджетные трансферты) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, порядок предоставления которых регулируется постановлением Администрации Цимлянского района от 30.04.2014 № 42 «О порядке расходования иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Цимлянского района бюджетам поселений» (с изменениями). | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 200,0 | 200,0 | 0 | 200,0 |
|  | Основное мероприятие 5.2. Меры, направленные на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений Цимлянского района | заместитель заведующего финансовым отделом Трегубова И.С., | сбалансированность местных бюджетов поселений обеспечена | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 5.3. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам поселений Цимлянского района | заместитель заведую-щего финансовым отделом Трегубова И.С., главный специалист – бухгалтер Подскребалина О.Л. | дополнительная финансовая помощь в виде бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований района не предоставлялась | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы 5 Представление иных межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов в соответствии с утвержденным порядком | заведующий фин. отделом Ананьева Т.В., заместитель заведую-щего финансовым отделом Трегубова И.С., главный специалист – бухгалтер Подскребалина О.Л. | сбалансированность местных бюджетов поселений обеспечена, просроченная кредиторская задолженность бюджетов поселений отсутствует. | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | финансовый отдел Администрации Цимлянского района | Х | Х | Х | 6 882,5 | 6 882,5 | 2990,3 | 3 892,2 |