Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие образования» отчетный период 2017 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01.01.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | факт на отчетную дату 01.01.2018 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования» |  |  |  |  | 119 135,81 |  | 118 560,91 | 67 731,41 |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными организациями | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района И.В.Антипов | изучить вопрос потребности по оказанию платных услуг на базе ОУ, расширению бесплатных | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 40 083,8 |  | 40 083,8 | 24 721,4 |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.2 Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района И.В.Антипов | обучение учащихся 2-3 классов плаванию в соответствии с планом. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 24,41 |  | 24,41 | 24,41 |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 1.7 Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными организациями дополнительного образования | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района И.В.Антипов | Расширение сети объединений различных направлений | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 12 762,62 |  | 12 762,62 | 1 476,4 |
| 1.1.4 | Основное мероприятие 1.8 Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными дошкольными организациями | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района И.В.Антипов | создание условий реализации программ дошкольного образования, направленных на развитие | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 47 640,2 |  | 47 640,2 | 31 460,8 |
| 1.1.5 | Основное мероприятие 1.17 Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района И.В.Антипов | Доведена заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей до 80,5 % среднемесячной заработной плате учителей в Ростовской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 921,28 |  | 921,28 | 0 |
| 1.1.6 | Основное мероприятие 1.18 Обеспечение горячим питанием учащихся из малообеспеченных семей | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района И.В.Антипов | Обеспечены горячим питанием учащиеся из малообеспеченных семей | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 4 321,5 |  | 4 321,3 | 3 322,3 |
| 1.1.7 | Основное мероприятие 1.33.1 Капитальный ремонт МБДОУ д/с «Журавлик», МБДОУ д/с «Ягодка» | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района И.В.Антипов | Открыта дополнительная группа в МБДОУ д/с «Ягодка» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 223,0 |  | 153,6 | 153,6 |
| 1.1.8 | Основное мероприятие 1.25 Приобретение аппаратно-программных комплексов доврачебной диагностики состояния здоровья обучающихся | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района И.В.Антипов | Приобретены аппаратно-программные комплексы доврачебной диагностики состояния здоровья обучающихся | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 42,3 |  | 42,3 | 42,3 |
| 1.1.9 | Основное мероприятие 1.26 Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов образования (спортзал МБОУ Калининская СОШ) | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района И.В.Антипов | Не изготовлена проектно-сметная документации на строительство и реконструкцию объектов образования (спортзал МБОУ Калининская СОШ) | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 503,8 |  | 0 | 0 |
| 1.1.10 | Основное мероприятие 1.27 Содержание учреждения, приостановившего в установленном порядке деятельность в связи с проведением капитального ремонта (д/с Журавлик) | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района И.В.Антипов | Содержание учреждения, приостановившего в установленном порядке деятельность в связи с проведением капитального ремонта (д/с Журавлик) | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1 520,6 |  | 1 520,6 | 640,8 |
| 1.1.11 | Основное мероприятие 1.28 Организация питания воспитанников дошкольных учреждений | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района И.В.Антипов | Организовано питание воспитанников дошкольных учреждений | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 5 188,3 |  | 5 188,3 | 9,3 |
| 1.1.12 | Основное мероприятие 1.28 Приобретение мягкого инвентаря дошкольными учреждениями | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района И.В.Антипов | Приобретен мягкий инвентарь дошкольными учреждениями | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 351,5 |  | 351,5 | 351,5 |
| 1.1.13 | Основное мероприятие 1.29 Приобретение основных средств дошкольными учреждениями | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района И.В.Антипов | Приобретены основные средства дошкольными учреждениями | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 746,9 |  | 746,8 | 746,8 |
| 1.1.14 | Основное мероприятие 1.31 Приобретение основных средств общеобразовательными учреждения | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района И.В.Антипов | Приобретены основные средства общеобразовательными учреждения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 671,5 |  | 671,5 | 671,5 |
| 1.1.15 | Основное мероприятие 1.33.2 Расходы на капитальный ремонт МБДОУ д/с «Журавлик» | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района И.В.Антипов | Произведен стройконтроль по капитальному ремонту | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 126,0 |  | 126,0 | 126,0 |
| 1.1.16 | Основное мероприятие 1.33.3 Текущий ремонт дошкольных учреждений | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района И.В.Антипов | Произведен текущий ремонт дошкольных учреждениях | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2 082,9 |  | 2 081,9 | 2 081,9 |
| 1.1.17 | Основное мероприятие 1.36 Текущий ремонт дошкольных учреждений | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района И.В.Антипов | Произведен текущий ремонт общеобразовательных учреждениях | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1656,3 |  | 1656,1 | 1656,1 |
| 1.1.18 | Основное мероприятие 1.35 Проведение мероприятий по энергосбережению (замена окон МБОУ СОШ № 3, МБОУ лицей № 1) | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района И.В.Антипов |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 191,8 |  | 191,8 | 191,8 |
| 1.1.19 | Основное мероприятие 1.34 Организация и проведение мероприятий с детьми в МОУ | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района И.В.Антипов |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 77,0 |  | 76,9 | 54,5 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» |  |  |  |  |  | 9 388,3 | 9 388,3 | 1 486,5 |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение функционирования отдела образования Администрации Цимлянского района | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района И.В.Антипов | сформировать нормативно-правовую базу в соответствии с законом об образовании | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 3003,3 |  | 3003,3 | 306,7 |
| 2.1.2 | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение функционирования методического кабинета отдела образования Администрации Цимлянского района | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района И.В.Антипов | Расширить формы работы с педагогами по реализации ФГОС | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 3074,5 |  | 3074,5 | 940,8 |
| 2.1.3 | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение предоставления муниципальной услуги Муниципальным автономным учреждением Цимлянского района «Расчетный центр образования» | МАУ РЦО Цимлянского района Карпова В.В. | повышение эффективности бюджетных расходов, направленных на развитие системы образования Цимлянского района | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 3 302,3 |  | 3 302,3 | 239,0 |
| 2.1.4 | Основное мероприятие 2.4 Расходы на строящиеся сады (земельный налог) | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района И.В.Антипов | Оплата земельного налога строившихся детских садов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 8,2 |  | 8,2 | 0 |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X |  | X | X |
|  | ... ИТОГО |  |  |  |  | 128 524,11 |  | 127 949,21 | 69 217,91 |

---<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Заведующий отделом образования

Администрации Цимлянского района								                                     И.В.Антипов

Исполнитель

Иванченко О.А. 2-10-96