администрациЯ Цимлянского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.08.2011 г.	                                  № 848        	           	г. Цимлянск

Об утверждении Порядка и сроков разработки

прогноза социально-экономического развития

района и  составления проекта бюджета Цимлянского района

на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

В соответствии со статьями 169, 173. 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Цимлянского района от 20.09.2007г. № 144 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Цимлянском районе», в целях обеспечения разработки прогноза социально-экономического развития района и  составления проекта бюджета Цимлянского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок и сроки разработки прогноза социально-экономического развития района и  составления проекта бюджета Цимлянского района на 2012 год  и на плановый период 2013 и 2014 годов, согласно приложению №1.

2. Создать Координационный комитет по формированию проекта бюджета Цимлянского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, согласно приложению №2.

3. Заместителям Главы Администрации района по курируемым направлениям, главным распорядителям средств бюджета муниципального района обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации района по экономике и финансовым вопросам  Кущенко И.А.

Глава Цимлянского района                                               В.П. Сапонов

Постановление  вносит

финансовый отдел Администрации Цимлянского района

### Приложение 1

к постановлению

Администрации района

от 08.08.2011 г. № 848

ПОРЯДОК

и сроки разработки прогноза социально-экономического развития района и  составления проекта бюджета Цимлянского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. | Доведение: |  |  |
| 2.1. | Отделом социально-экономического прогнозирования Администрации района до органов местного самоуправления муниципальных образований района: индексов –дефляторов на 2012-2014 годы; системы показателей для разработки прогноза социально-экономического развития района на 2012 год и на плановый период до 2014 года | До 01.08.2011г. | Заведующий отделом социально-экономического прогнозирования Администрации района Тищенко Н.И. |
| 3. | Разработка и предоставление в отдел социально-экономического прогнозирования Администрации района: |  |  |
| 3.1. | Статистической информации за 2009-2011 годы для разработки прогноза социально-экономического развития района на 2012-2014 годы по согласованному перечню показателей, включая данные о развитии малых предприятий, социально-экономического прогнозирования Администрации района; Уточнение данных по фонду оплаты труда | До 01.08.2011г. | Отдел государственной статистики №4 Ростовстата в Цимлянском районе Снежко М.Ж. ( по согласованию) |
| 3.2. | данных об исполнении доходной части бюджета района за 2009-2010 годы для формирования раздела прогноза «Труд», «Финансы» | До 01.08.2011г. | Заведующий финансовым отделом Администрации района Шалимова И.А. |
| 3.3. | Параметров прогноза и согласование в Министерстве экономики Ростовской области по: 1.Промышленному производству 2.Финансовым показателям 3.Труду 4.Малому предпринимательству 5.Инвестициям | До 01.08.2011г.. | Заведующий отделом социально-экономического прогнозирования Администрации района Тищенко Н.И. |
| 3.4. | Параметров прогноза и согласование в Министерстве экономики Ростовской области по: 1. Потребительскому рынку | До 01.08.2011г. | Ведущий специалист Администрации района Филатова Г.В. |
| 3.5. | Параметров прогноза и согласование в Министерстве экономики Ростовской области по: 1.Сельскому хозяйству | До 01.08.2011г. | Заместитель Главы Администрации района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС- начальник отдела сельского хозяйства Козлов А.А. |
| 3.6. | Параметров прогноза и согласование в Министерстве территориального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской области по: 1.Объему работ по виду экономической деятельности «строительство», ввод жилья | До 01.08.2011г. | Заместитель Главы Администрации района Кобзарь А.И. |
| 4. | Разработка и представление в финансовый отдел Администрации района: |  |  |
| 4.1. | Прогноза социально-экономического развития Цимлянского района на 2012-2014 годы, согласованного с Министерством экономики РО | До 1.08.2011 г. | Заведующий отделом социально-экономического прогнозирования Администрации района Тищенко Н.И. |
| 4.2. | Плановых реестров расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета муниципального района | До 01.09.2011г. | Главные распорядители средств бюджета муниципального района |
| 4.3. | Согласованных с главными распорядителями средств бюджета муниципального района лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов, водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов по муниципальным учреждениям бюджетной сферы, находящихся в ведении муниципальных органов исполнительной власти, на 2012 – 2014 годы | До 01.09.2011г. | Заведующий отделом социально-экономического прогнозирования Администрации района Тищенко Н.И. |
| 4.4. | Расчетов, используемых при формировании бюджета муниципального района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, по формам, установленным приказом финансового отдела Администрации района об утверждении порядка планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района | До 01.10.2011г. | Главные распорядители средств бюджета муниципального района |
| 4.5. | Прогноза предоставления муниципальных гарантий Цимлянского района в 2012 – 2014 годах по годам и категориям (получателям) с указанием направлений (целей) гарантирования, объема гарантий по каждому направлению (цели), наличия или отсутствия права регрессного требования гаранта к принципалу, иных условий предоставления и исполнения гарантий, а также бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям в 2011 – 2013 годах | До 01.10.2011г. | Заместитель Главы Администрации района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС- начальник отдела сельского хозяйства Козлов А.А. Заведующий отделом социально-экономического прогнозирования Администрации района Тищенко Н.И. |
| 4.6. | Отчетов «О налоговой базе и структуре начислений (по основным видам налогов)» за 2010 год | До 1.08.2011г. | Начальник Межрайонной ИФНС России № 4 по Ростовской области Корольков Н.И. |
| 4.7. | Сведений о задолженности по платежам в консолидированный бюджет района по состоянию на последнюю отчетную дату по поселениям района по следующим видам налогов: земельному налогу; налогу на имущество физических лиц; Сведений о реструктуризируемой задолженности предприятий и организаций по налогам и сборам (основной долг, проценты, пени и штрафы) в консолидированный бюджет района по поселениям района на 2012-2014 годы | До 01.08.2011г. | Начальник Межрайонной ИФНС России № 4 по Ростовской области Корольков Н.И. |
| 4.8. | Экономических показателей и исходных данных, формирующих налоговый потенциал по району и по поселениям района на 2012-2014 годы, по формам финансового отдела по следующим доходным источникам: |  |  |
|  | налогу на прибыль организаций уточнение данных | До 01.08.2011г. До 01.10.2011г. | Заведующий отделом социально-экономического прогнозирования Администрации района Тищенко Н.И. |
|  | налогу на доходы физических лиц уточнение данных | До 1.08.2011г. До 01.10.2011г. | Заведующий отделом социально-экономического прогнозирования Администрации района Тищенко Н.И. |
|  | налогам на совокупный доход, в том числе: единому налогу на вмененный доход единому сельскохозяйственному налогу налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения уточнение данных | До 01.08.2011г. До 12.08..2011г. | Начальник Межрайонной ИФНС России № 4 по Ростовской области Корольков Н.И. |
|  | налогам на имущество, в том числе: налогу на имущество физических лиц налогу на имущество организаций транспортному налогу земельному налогу уточнение данных | До 1.08.2010г. До 15.08.2011г. | Начальник Межрайонной ИФНС России № 4 по Ростовской области Корольков Н.И. Начальник Цимлянского отделения Ростовского филиала ФГУА « Ростехинвентаризация- Федеральное БТИ» Родина В.В. Заместитель Главы Администрации района, начальник отдела сельского хозяйства Козлов А.А. |
|  | платежам при пользовании природными ресурсами | До 1.08.2010г. | Заместитель Главы Администрации района, начальник отдела сельского хозяйства Козлов А.А. |
|  | государственной пошлине | До 1.08.2010г. | Главы сельских поселений Инспектор государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники администрации района Овсюков И.Е. Ведущий специалист Администрации района Филатова Г.В. Начальник Межрайонной ИФНС России № 4 по Ростовской области Корольков Н.И. |
| 5.. | Оценки неналогового потенциала доходов от использования и продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 2011-2013 годы по формам финансового отдела | До 1.08.2010г. | Заведующий отделом имущественных и земельных отношений Администрации района Липилкин В.И. |
| 6. | Оценки неналогового потенциала по штрафам, санкциям, возмещению ущерба на 2011-2013 годы по формам финансового отдела | До 1.08.2010г. | Администраторы доходов бюджета района |
| 7. | Формирование планового реестра расходных обязательств Цимлянского района | До 15.09.2011г. | Заведующий финансовым отделом Администрации района Шалимова И.А. |
| 8. | Разработка предельных объемов расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета муниципального района на 2012-2014 годы и их представление Главе Администрации района | До 20.09.2011г. | Заведующий финансовым отделом Администрации района Шалимова И.А. |
| 9. | Доведение до главных распорядителей средств бюджета муниципального района предельных объемов расходных обязательств на 2012-2014 годы для формирования проекта показателей расходов бюджета муниципального района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов | До 25.09.2011г. | Заведующий финансовым отделом Администрации района Шалимова И.А. |
| 10. | Формирование проекта показателей расходов бюджета муниципального района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов и их представление Главе Администрации района | До 15.10.2011г. | Заведующий финансовым отделом Администрации района Шалимова И.А. |
| 11. | Доведение до главных распорядителей средств бюджета муниципального района проекта показателей расходов бюджета муниципального района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, согласованных Главой Администрации района | В течение 2 рабочих дней после согласования Главой Администрации района | Заведующий финансовым отделом Администрации района Шалимова И.А. |
| 12. | Представление в финансовый отдел Администрации района распределения расходов бюджета по формам, установленным приказом финансового отдела об утверждении порядка планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района | В течение 3 рабочих дней после доведения показателей расходов бюджета муниципального района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов | Главные распорядители средств бюджета муниципального района |
| 13. | Подготовка постановления Администрации Цимлянского района «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Цимлянского района на 2012 – 2014 годы» | До 01.10.2011г. | Заведующий финансовым отделом Администрации района Шалимова И.А. |
| 14. | Принятие постановлений Администрации Цимлянского района об утверждении муниципальных долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ или внесение изменений в действующие муниципальные долгосрочные целевые программы, предусматривающих их реализации в 2014 году | До 01.09.2011г. | Главные распорядители средств бюджета муниципального района – муниципальные заказчики программ |
| 15. | Принятия постановления Администрации Цимлянского района «Об утверждении Инвестиционной программы Цимлянского района на 2012 год» | До 01.09.2011г. | Заведующий отделом социально-экономического прогнозирования Администрации района Тищенко Н.И. |
| 16. | Подготовка и представление на рассмотрение Координационного комитета: | До 10.11.2011г. |  |
| 16.1. | проекта решения Собрания депутатов Цимлянского района «О бюджете Цимлянского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения о бюджете |  | Заведующий финансовым отделом Администрации района Шалимова И.А. |
| 16.2. | проекта решения Собрания депутатов Цимлянского района «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Цимлянского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» с пояснительной запиской |  | Заведующий отделом имущественных и земельных отношений Администрации района Липилкин В.И. |
| 16.3. | предварительных итогов социально-экономического развития Цимлянского района за истекший период 2011 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития Цимлянского района за 2011 год |  | Заведующий отделом социально-экономического прогнозирования Администрации района Тищенко Н.И. |
| 17. | Представление проектов решений Собрания депутатов Цимлянского района Главе Администрации района | До 15.11.2011г. | Заместитель Главы Администрации района по экономике и финансовым вопросам Кущенко И.А. |
| 18. | Разработка уточненных реестров расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета муниципального района и представление в финансовый отдел Администрации района | До 20.01.2012г. | Главные распорядители средств бюджета муниципального района |
| 19. | Формирование уточненного реестра расходных обязательств Цимлянского района | До 15.02.2012г. | Заведующий финансовым отделом Администрации района Шалимова И.А. |

### Верно: управляющий делами                                                                   В.В. Светличный

### Приложение  №2

к постановлению

Администрации района

от 08.08.2011 г. № 848

СОСТАВ

Координационного комитета по формированию бюджета Цимлянского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

Председатель комитета:

Кущенко И.А.       – заместитель Главы Администрации района по экономике и финансовым вопросам.

Заместитель председателя комитета:

Шалимова И.А.    –  заведующий финансовым отделом Администрации района.

Члены Координационного комитета:

- Кулягин К.А.  - заместитель Главы Администрации района по вопросам социальной сферы;

- Кобзарь А.И. – заместитель Главы Администрации района по строительству, коммунальной инфраструктуре и архитектуре;

- Козлов А.А.  -   заместитель Главы Администрации района по сельскому

хозяйству, ГО и ЧС – начальник отдела сельского хозяйства;

- Липилкин В.И. – заведующий отделом  имущественных и земельных

отношений Администрации района;

- Тищенко Н.И.     - заведующий отделом социально - экономического

прогнозирования Администрации района;

- Мастюгина В.Н. – заместитель заведующего финансовым отделом

Администрации  района;

- Белецкий В.А.  – депутат Собрания депутатов Цимлянского района (по согласованию).

Верно: управляющий делами                                          В.В. Светличный