администрациЯ Цимлянского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2012      	                                     № 525                                    г. Цимлянск

Об утверждении отчета о ходе работ по

муниципальной долгосрочной целевой программе

«Противодействие коррупции в Цимлянском районе

на 2011-2014 годы» за 2011 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнение постановления Администрации Цимлянского района от 01.02.2012г. № 114  «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Противодействие коррупции в Цимлянском районе на 2011-2014 годы» за 2011 год, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить  на управляющего делами Администрации района Светличного В.В.

.

Глава Цимлянского района		                    			 В.П. Сапонов

Постановление вносит

ведущий специалист-

ответственный секретарь

административной комиссии района

Приложение

к постановлению

Администрации района

от 19.04.2012г.  №  525

ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе

«Противодействие коррупции в Цимлянском районе

на 2011-2014 годы» за 2011 год

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Противодействие коррупции в Цимлянском районе» на 2011-2014 годы» (далее - Программа) утверждена Постановлением  Администрации района от 22.09.2010 № 1196.

Основными целями Программы является осуществление мероприятий по противодействию коррупции в Цимлянском районе, обеспечение защиты прав и законных интересов жителей Цимлянского района  за  счет решения следующих основных задач:

- совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Цимлянского района;

- создание системы противодействия коррупции;

- создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению;

- организация антикоррупционного мониторинга, просвещения и пропаганды;

- обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Цимлянского района.

Программой предусмотрено финансирование на проведение программных мероприятий из средств бюджета Цимлянского района на 2011 год – 40 тысяч рублей. Из них на опубликование в печатных средствах массовой информации информационно-аналитических материалов о реализации в Цимлянском районе мероприятий по противодействию коррупции – 20 тысяч рублей, на проведение антикоррупционного мониторинга на территории Цимлянского района- 20 тысяч рублей.

В ходе реализации Программы осуществлены следующие мероприятия:

•	проведен один антикоррупционный мониторинг методом социологического опроса жителей района;

•	в районной общественно политической газете «Придонье» опубликовано 4 материала антикоррупционной направленности.

На реализацию программных мероприятий из средств бюджета Цимлянского района в 2011 год выделено и освоено 4 020 рублей на опубликование материалов антикоррупционной направленности. На проведение антикоррупционного мониторинга денежные средства не выделялись.

(тыс. рублей)

| Наиме- нование меро- приятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сте- пень выпол- нения меро- при- ятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результативности мероприятия | единица изме- рения | план | факт | откло- нение (про- цен- тов) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде- раль- ный бюджет | обла- стной бюджет | мест- ный бюд- жет | прочие источ- ники | всего | феде- раль- ный бюджет | обла- стной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | прочие источники |  |
| Всего по Про- грамме | - |  |  |  |  | 40 |  |  | 40 |  | 4,02 |  |  | 4,02 |  | 10,05 % |
| Меро- приятие N 1 | Опубликование в печатных средствах массовой информации информационно-аналитических материалов о реализации в Цимлянском районе мероприятий по противодействию коррупции | материалы | 4 | 4 | - | 20 |  |  | 20 |  | 4,02 |  |  | 4,02 |  | 20,10% |
| Меро- приятие N 2 | Проведение антикоррупционного мониторинга на территории Цимлянского района | мониторинг | 1 | 1 | - | 20 |  |  | 20 |  | - |  |  | - |  | - |
| И т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Верно: управляющий делами                                                        В В. Светличный