администрациЯ Цимлянского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04.2012г	                                                № 550                                	г. Цимлянск

Об утверждении отчета о финансировании

и освоении проводимых программных мероприятий

муниципальной долгосрочной целевой программы

«Пожарная безопасность и защита населения и

территорий Цимлянского района Ростовской области

от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы» за 2011 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнение постановления Администрации Цимлянского района от 01.02.2012г. № 114 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной долгосрочной целевой программе «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Цимлянского района Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011-2013 годы» за 2011 год, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на  заведующего сектором гражданской обороны предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и единой дежурно – диспетчерской службы Администрации Цимлянского района  Колотенко В.Н.

Глава Цимлянского района		                    			 В.П. Сапонов

Постановление вносит

сектор ГОЧС и ЕДДС

Приложение

к постановлению

Администрации района

от 24.04.2012 г.  №  550

Отчет

о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Цимлянского района Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011-2013 годы» за 2011 год

Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Для достижения поставленных целей и задач долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Цимлянского района Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011 год» Администрацией района выполнены следующие мероприятия:

- В целях оперативного обслуживание и в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций переданы полномочия по содержанию АСФ городского и  сельских поселений при АСФ г. Волгодонск;

- Весной и осенью проведена  противопожарная опашка территории поселений;

- Для целей пожаротушения произведена установка пожарных гидрантов;

- Произведена закупка ранцевых огнетушителей «РП-18-Ермак» для тушения ландшафтных пожаров силами поселений;

- Для обеспечения социально значимых объектов первичными средствами пожаротушения произведена закупка огнетушителей ОП-5;

- Произведена зарядка огнетушителей ОП-5 администраций поселений и подведомственных объектов;

- На курсах гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий на территории района проведено обучение специалистов  и должностных лиц формирований в области безопасности жизнедеятельности;

- В целях пропаганды пожарной безопасности на территории района изготовлены и установлены информационные щиты по пожарной безопасности;

- Для оповещения населения о возможных и происходящих чрезвычайных ситуациях организовано приобретение локальных систем оповещения;

- Для улучшение материальной базы ЕДДС произведена закупка и установка многоканального комплекса записи переговоров «Градиент-121СН» с автоматическим определителем номера;

- Приобретена и установлена программное обеспечение (лицензионного) для компьютера ЕДДС  (Антивирус, Microsoft offis 2003, Windows xp );

- Приобретен и установлен источник бесперебойного питания (ИПП) компьютера ЕДДС;

- Для оперативного взаимодействия со службами экстренного вызова установлены прямые каналы связи  со службами (01, 02, 03, ПСП). Программа носит социальный характер, основными критериями ее эффективности являются пожарная безопасность и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

На выполнение Целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Цимлянского района Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 года» в 2011 году было запланировано 1 070,3 тыс. рублей, для исполнения Программы израсходовано 1 048,0 тыс. рублей.

Эффективность от реализации Программы составляет 97.9%.

ОТЧЕТ
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий 
 «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Цимлянского района Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы» за 2011 год

(наименование муниципальной целевой программы)

(тыс. рублей)

| Наиме- нование меро- приятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сте- пень выпол- нения меро- при- ятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показа- теля ре- зульта- тивности меро- приятия | единица изме- рения | план | факт | откло- нение (про- цен- тов) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде- раль- ный бюджет | обла- стной бюджет | мест- ный бюд- жет | прочие источ- ники | всего | феде- раль- ный бюджет | обла- стной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | прочие источ- ники |  |
| Всего по Про- грамме |  |  | 1070,3 | 1048,0 | 97,9 | 1070,3 | 0 | 0 | 1070,3 | 0 | 1048,0 | 0 | 0 | 1048,0 | 0 | 97,7 |
| Меро- приятие N 1 Содержание АСФ городского и сельских поселений | оперативное обслуживание в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  | 684,125 | 684,125 | 100 | 684,125 | 0 | 0 | 684,125 | 0 | 684,125 | 0 | 0 | 684,125 | 0 | 100 |
| Меро- приятие N 2 противопожарная опашка территории поселения | обеспечение пожарной безопасности |  | 34,5 | 34,5 | 100 | 34,5 | 0 | 0 | 34,5 | 0 | 34,5 | 0 | 0 | 34,5 | 0 | 100 |
| Установка противопожарных гидрантов | Повышение защищенности от пожаров объектов поселений |  | 36,0 | 36,0 | 100 | 36,0 | 0 | 0 | 36,0 | 0 | 36,0 | 0 | 0 | 36,0 | 0 | 100 |
| Закупка ранцевых огнетушителей «РП-18-Ермак» | Повышение защищенности от пожаров объектов поселений |  | 44,975 | 44,975 | 100 | 44,975 | 0 | 0 | 44,975 | 0 | 44,975 | 0 | 0 | 44,975 | 0 | 100 |
| Закупка огнетушителей ОП-5 | Повышение защищенности от пожаров объектов поселений |  | 24,4 | 7,3 | 29,9 | 24,4 | 0 | 0 | 24,4 | 0 | 7,3 | 0 | 0 | 7,3 | 0 | 29,9 |
| Обучение специалистов в области безопасности жизнедеятельности – | повышение подготовленности к первоочередному жизнеобеспечению пострадавших в ЧС |  | 59,4 | 59,4 | 100 | 59,4 | 0 | 0 | 59,4 | 0 | 59,4 | 0 | 0 | 59,4 | 0 | 100 |
| Изготовление и установка информационных щитов по пожарной безопасности | Противопожарная пропаганда |  | 10,6 | 9,5 | 89,6 | 10,6 | 0 | 0 | 10,6 | 0 | 9,5 | 0 | 0 | 9,5 | 0 | 89,6 |
| Приобретение бензопилы | Оснащение добровольной пожарной охраны Цимлянского городского поселения |  | 5,0 | 5,0 | 100 | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 100 |
| Закупка и установка многоканального комплекса записи переговоров «Градиент-121СН» с автоматическим | улучшение материальной базы ЕДДС |  | 30,0 | 30,0 | 100 | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 |  | 100 |
| Приобретение и установка программное обеспечение (лицензионного) для компьютера (Антивирус, Microsoft offis 2003, Windows xp ) | улучшение материальной базы ЕДДС |  | 12,0 | 12,0 | 100 | 12,0 | 0 | 0 | 12,0 | 0 | 12,0 | 0 | 0 | 12,0 |  | 100 |
| Приобретение и установка источника бесперебойного питания (ИПП) | улучшение материальной базы ЕДДС |  | 4,0 | 1,07 | 26,75 | 4,0 | 0 | 0 | 4,0 | 0 | 1,07 | 0 | 0 | 1,07 |  | 26,75 |
| Установка прямых каналов связи 01, 02, 03, 04 | улучшение материальной базы ЕДДС |  | 103,2 | 103,2 | 100 | 103,2 | 0 | 0 | 103,2 | 0 | 103,2 | 0 | 0 | 103,2 |  | 100 |
| Приобретение локальных систем оповещения | Защита территорий |  | 20,35 | 20,35 | 100 | 20,35 | 0 | 0 | 20,35 | 0 | 20,35 | 0 | 0 | 20,35 |  | 100 |
| Зарядка огнетушителей ОП-5 | Повышение защищенности от пожаров объектов поселений |  | 1,32 | 0,58 | 43,9 | 1,0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0,58 | 0 | 0 | 0,58 |  | 43,9 |
| Приобретение медицинских аптечек |  |  | 0,4 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |

Верно: управляющий делами                                              В.В. Светличный