- администрациЯ Цимлянского района

- Ростовской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.05.2012 г.       	                                   № 573                                  	г. Цимлянск

- Об утверждении отчета о ходе работ по

муниципальной долгосрочной целевой программе

«Развитие здравоохранения Цимлянского района

на 2010 – 2013 годы» за 2011 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнение постановления Администрации Цимлянского района от 01.02.2012г. № 114  «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие здравоохранения Цимлянского района на 2010 – 2013 годы» за 2011 год, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на  заместителя Главы Администрации Цимлянского района по социальной сфере Кулягина К.А.

Глава Цимлянского района		                    			 В.П. Сапонов

- Постановление вносит

МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района

Приложение

к постановлению

Администрации района

от 02.05.2012г. №  573

- Отчет о ходе работ по

муниципальной долгосрочной целевой программе

«Развитие здравоохранения Цимлянского района на 2010 – 2013 годы»

по состоянию на 01.01.2012 года

1. Основные показатели деятельности МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района

Здравоохранение Цимлянского района представлено МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района.

В структуру МБУЗ «ЦРБ» входят:

- стационар  на 274 койки;

- амбулаторно-поликлиническое отделение на 396 посещений в смену;

- отделение скорой медицинской помощи на 11,2 тыс. вызовов в год, 2 круглосуточные фельдшерские бригады;

- вспомогательные лечебно-диагностические подразделения: клинико-диагностическая лаборатория, физиотерапевтическое отделение, кабинет функциональной диагностики, кабинет ультразвуковой диагностики, эндоскопический кабинет, рентгенодиагностический кабинет, флюорографический кабинет;

- отделение оказания платных услуг;

- организационно-методический кабинет;

- административно-хозяйственная часть.

На территории района имеются: 4 амбулатории, 17 фельдшерско-акушерских пунктов и Новоцимлянская участковая больница на 20 коек сестринского ухода.

С 2010 года на территории района реализуется муниципальная долгосрочная Программа «Развитие здравоохранения Цимлянского района на 2010-2013 гг.», утвержденная постановлением Администрации района от 19.05.2010 №509, которая включает в себя следующие подпрограммы и направления:

1. Подпрограмма «Безопасное материнство и детство в Цимлянском районе».

2. Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Цимлянском районе».

3. Подпрограмма «Обеспечение медицинскими кадрами учреждения здравоохранения Цимлянского района»

4. Подпрограмма «Профилактика внутрибольничных инфекций в Цимлянском районе».

- 5. Подпрограмма «АНТИ – ВИЧ/СПИД»

6. Подпрограмма «Сахарный диабет в Цимлянском районе».

7. Подпрограмма «Вакцинопрофилактика в Цимлянском районе».

8. Подпрограмма «Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении  полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

9. Подпрограмма «Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан».

10. Подпрограмма «Повышение уровня заработной платы некоторых категорий работников здравоохранения».

11. Подпрограмма «Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан».

12. Подпрограмма «Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и послеродовой период, а также диспансерное наблюдение детей».

13. Подпрограмма «Выполнение функций муниципальными учреждениями здравоохранения в соответствии с муниципальным заданием».

13.1 Направление «Организация работы отделения скорой медицинской помощи»

13.2 Направление «Организация работы отделения сестринского ухода»

13.3 Направление «Организация работы фельдшерско – акушерских пунктов»

13.4 Направление «Организация медицинского обслуживания детей в дошкольных учреждениях образования»

13.5 Направление «Реализация Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи в Цимлянском районе»

14. Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждения здравоохранения».

15. Подпрограмма «Оказание платных медицинских услуг»

2. Анализ работы по оптимизации предоставления медицинских услуг.

В районе реализуется «План мероприятий, направленных на повышение удовлетворенности населения качеством медицинской помощи на 2011год по Цимлянскому району», согласованный министерством здравоохранения области и утвержденный Главой района.

Поликлиническая помощь представлена поликлиникой на 396 посещений в смену. График работы поликлиники: с 7.30 до 18.00 часов в будние дни, в субботу поликлиника работает с 9.00 до 12.00, прием ведут терапевт, педиатр. Вызовы на дом принимаются ежедневно с 8.00 до 14.00 медрегистратором поликлиники.

Приказами по МБУЗ «ЦРБ» утверждены критерии оценки эффективности деятельности и создана комиссия для определения оценки деятельности врача терапевта участкового, врача-педиатра участкового, и медицинских сестер врачей терапевтов участковых, медицинских сестер врачей педиатров участковых.

Регистратура поликлиники компьютеризирована, в наличии имеется два компьютера для распечатки талонов амбулаторного пациента. Административный регламент работы поликлиники разработан и утвержден приказом главного врача МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района за №142/1 от 18.03.2011г. и в настоящее время ведется его внедрение.

- 3.Укомплектованность штатных должностей

Укомплектованность врачами в районе составляет 80% (среднеобластной показатель – 68,1%).

Укомплектованность средними медицинскими кадрами в районе 81,9% (среднеобластной показатель – 85,7%).

Врачи, имеющие квалификационную категорию – 38,7%, из них:

- высшая категория – 58,3%;

- первая категория – 37,5%;

- вторая категория – 4,2%.

Средние медицинские работники имеют квалификационную категорию -76,6%, из них:

- высшая категория – 76,6%;

- первая категория – 20,3%;

- вторая категория – 3,2%.

- 4. Коэффициент совместительства по категориям работников:

- врачи – 1,2

- средний медицинский персонал – 1,2

За счет средств родовых сертификатов в 2011 году приобретено медицинское оборудование на общую сумму 351,3 тыс. рублей.

5. Демографические показатели

| Наименование показателя | Среднеобластной показатель за 2009 год |  | Цимлянский район |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 год | 2011 год |
| Рождаемость на 1000 населения | 10,9 |  | 13,3 | 13,1 |
| Смертность на 1000 населения | 14,7 |  | 16,7 | 16,8 |
| Материнская смертность | 19.4 |  | - | - |
| Младенческая смертность на 1000 | 9,0 |  | 8,6 | 7,3 |
| живорожденных |  |  |  |  |
| Число врачей на 10000 населения |  | 15,4 | 18,3 | 19,3 |
| Число медицинских работников на 10000 населения |  | 63,3 | 66,3 | 65,3 |
| Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет: |  | - | 159 | 181 |
| - на дому всего, |  | - | 136 | 135 |
| из них: - от инфаркта - от инсульта |  | - - | 1 7 | 2 3 |
| В первые сутки в стационаре: всего, из них: - от инфаркта - от инсульта |  | - | 9 1 8 | 1 5 |

Основными причинами смертности населения в районе являются болезни системы кровообращения (58,1%) злокачественные новообразования (11,4%), травмы (5,7%).

Контроль за своевременным направлением пациентов в межтерриториальные и областные лечебно-профилактические учреждения осуществляется заместителем главного врача по медицинской части. Отказов направлений в областные лечебно-профилактические учреждения не зарегистрировано.

Высокотехнологичная медицинская помощь была оказана в федеральных учреждениях здравоохранения: в 2010 году 42 чел., в 2011 году - 45 чел.

В МБУЗ «ЦРБ» в соответствии с постановлением администрации района от 23.08.2010 № 1021 «О муниципальной постоянно действующей комиссии по проверке целесообразности назначения лекарственных средств, правильности их выписки, медико-экономической экспертизе эффективности дополнительного лекарственного обеспечения» в районе создана муниципальная постоянно действующая комиссия.

Заседания комиссии проводятся ежемесячно, в соответствии с регламентом. Заявки на лекарственные средства были составлены в пределах выделенных финансовых средств и вовремя предоставлены в министерство здравоохранения области на рассмотрение и утверждение. Дополнительные заявки на вновь выявленных больных составляются в соответствии с требованиями. Необоснованных заявок за 2009 и 2010 годы не было.

Между МБУЗ «ЦРБ» и аптечным пунктом отпуска осуществляется ежедневное оперативное информирование о наличии лекарственных средств.

Информация о реализации обеспечения необходимыми лекарственными средствами льготных категорий граждан (соответственно, по региональным и по федеральным льготникам) за 2010 и 2011 годы приведена в таблицах.

| Период | Годовая квота, тыс.рублей | Исполнение |  | Стоимость 1 рецепта, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс.рублей % |  |  |
| 2010 г. | 1039,3 | 1039,3 | 100 | 584 |
| 2011 г. | 1352,55 | 1325,55 | 100 | 660 |

| Период | Количество федеральных льготников, человек | Сумма заявки, рублей (на год) | Исполнение |  | Стоимость 1 рецепта, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тыс.рублей | % |  |
| 2010г. | 730 | 7057,8 | 7057,8 | 100 | 942 |
| 2011 г. | 730 | 4553,094 | 4553,094 | 100 | 623 |

Плановая госпитализация в МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района проводится через направление врачей-специалистов  поликлиники. Контроль за плановой госпитализацией проводит зам. главного врача по медицинской части и зам. главного врача по поликлиническим вопросам. На сегодня имеется очередь на госпитализацию, не превышающая 10 дней, ведется журнал ожидания.

Работа врачебной комиссии осуществляется согласно приказа главного врача МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района от 24.02.2011г. №118 «Об организации деятельности врачебной комиссии и подкомиссии в МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района». Заседание врачебной комиссии проводится еженедельно с оформлением протоколов, в которых обозначаются рекомендации и планы на оздоровление реабилитационных мероприятий, проводимых согласно плану поликлиники. Все больные, нуждающиеся в реабилитации, направляются на санаторно-курортное лечение и  реабилитационные центры (физиобольницы гг. Таганрога, Новочеркасска, дети – в г. Шахты «Добродея»). Выявленные больные, нуждающиеся в технических средствах реабилитации и протезно-ортопедических изделиях, своевременно направляются на МСЭ. За всеми реабилитационными больными проводится диспансерное наблюдение.

В районе продолжается дополнительная диспансеризация работающих граждан.

| Дополнительная диспансеризация | 2010 год |  | 2011 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | выполнение | план | выполнение |
| Количество лиц | 800 | 801(100%) | 515 | 521(101,2%) |

Поступило обращений граждан:

в 2010г. – 159			в 2011г. - 111

- письменных 				21 -13,2%, 				19 – 17,1%

- по горячей линии			5 – 3,1%				10 – 9,1%

- устных					98 – 61,6%				82 – 73,9%

Из них:

- в вышестоящие организации	15- 9,4%				14 – 12,6%

- обоснованных жалоб			1 – 0,6%	2 – 1,8%

Все жалобы рассмотрены, даны ответы и разъяснения.

Показатель числа обращений  на 1000 человек населения составил:

в 2010г.  – 4,5;   среднеобластной показатель – 7,3

в 2011г.  – 4,3;   среднеобластной показатель – 7,1

По итогам работы и показателям деятельности учреждения здравоохранения за 2011 год МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района заняло третье рейтинговое место среди центральных районных больниц Ростовской области.

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Долгосрочной целевой программы «Развитие здравоохранения Цимлянского района на 2010-2013годы»

ПО СОСТОЯНИЮ НА "_01___" _____01____ 2012  ГОДА

| Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результативности мероприятия | Единица измерения | план | факт | отклонение (%) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |
| Долгосрочная целевая программа «Развитие здравоохранения Цимлянского района на 2010-2012г.» | - удовлетворенность населения медицинской помощью - доля населения охваченного профилактическими осмотрами - доля амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения | % % % | 75 99,8 97,5 | 75 99,9 97,5 | 100 100 100 | 140610,9 | 5006,3 | 7136,4 | 29641,7 | 98826,5 | 132712,0 | 5003,3 | 7136,4 | 26216,8 | 94355,5 | 94,4% |
|  | - Уровень госпитализации (случаев на 100000 человек населения) - Число коек в МУЗ «ЦРБ» на 10000 человек населения - число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет | Случаев Коек случаев | 16,2 61,12 135 | 17,8 62,6 181 | 110 102 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Рождаемость - общая смертность - естественная убыль - общая заболеваемость населения | Промилле Промилле Промилле Промилле | 13,0 16,5 -3,5 1750 | 13,1 16,8 -3,7 1774 | 100,8 100 105 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оснащенность МБУЗ «ЦРБ» мед оборудован | % | 77,5 | 77,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе Подпрограммы: «Безопасное материнство и детство» | - рождаемость - младенческая смертность - общая заболеваемость детей - число абортов на 1000 женщин фертильного возраста - снижение числа случаев смерти детей до 18лет на дому В первые сутки в стационаре Доведение удельного веса детей 1,2 групп здоровья в общей численности учащихся МОУдо75% | Промилле Промилле Промилле Промилле Случаев Случаев % | 13,0 7,5 2550 19,0 0 0 74,6 | 13,1 7,3 2611 18,1 0 0 81,4 | 106,4 97,3 102 95 100 100 109,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Неотложные меры по борьбе с туберкулезом в Цимлянском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,2 |  |  |  | 34,2 | 100% |
| «Обеспечение медицинскими кадрами учреждений здравоохранения Цимлянского района» | - Число работающих в Муз «ЦРБ» в расчете на 10000 человек населения - число врачей в расчете на 10000 человек населения - число среднего медицинского персонала в расчете на 10000 человек населения - укомплектованность врачами | Чел. Чел. Чел. % | 137,5 17,3 64,0 74,5 | 143,6 18,1 64,0 80,0 | 104,4% 105% 100% 107,4 | 532,1 |  | 362,6 | 68,3 | 101,2 | 508,8 |  | 362,6 | 45,0 | 101,2 | 95,6% |
| «Противопожарные мероприятия в МУЗ «ЦРБ» Цимлянского района» |  |  |  |  |  | 2376,1 |  | 2000,0 | 376,1 |  | 2375,3 |  | 2000,0 | 375,3 |  | 100% |
| «Повышение уровня заработной платы некоторых категорий работников здравоохранения» |  |  |  |  |  | 4267,5 | 4267,5 |  |  |  | 4264,5 | 4264,5 |  |  |  | 99,9% |
| Осуществление стимулирующих выплат среднему медицинскому персоналу службы скорой медицинской помощи и фельдшерско-акушерских пунктов |  |  |  |  |  | 1262,2 | 1262,2 |  |  |  | 1259,2 | 1259,2 |  |  |  | 100% |
| Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами –терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики ( семейными врачами), медицинскими сестрами | - число участковы врачей в расчете на 10000 человек населения - число участковых медицинских сестер в расчете на 10000 человек населения | Чел. Чел. | 4,35 5,3 | 4,1 4,97 |  | 3005,3 | 3005,3 |  |  |  | 3005,3 | 3005,3 |  |  |  | 100% |
| «Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан в рамках реализации Национального проекта «Здоровье» |  |  |  |  |  | 738,8 | 738,8 |  |  |  | 738,8 | 738,8 |  |  |  | 100% |
| «Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, в период родов и послеродовой период, а также диспансерное наблюдение детей, поставленных в течение первого года жизни в возрасте до 3-х месяцев на диспансерный учет» |  |  |  |  |  | 3628,0 |  |  |  | 3628,0 | 3628,0 |  |  |  | 3628,0 | 100% |
| -Направления, финансируемые из средств муниципального бюджета |  |  |  |  |  | 29197,3 |  |  | 29197,3 |  | 25796,5 |  |  | 25796,5 |  | 88,4% |
| - Реализация Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи в Цимлянском районе |  |  |  |  |  | 87628,4 |  |  |  | 87628,4 | 83122,0 |  |  |  | 83122,0 | 94,9% |
| -Содержание учреждений здравоохранения, оказывающих медицинские услуги в системе ОМС |  |  |  |  |  | 4773,8 | 4773,8 |  |  |  | 4773,8 | 4773,8 |  |  |  | 100% |
| «Организация работы по оказанию платных медицинских услуг» |  |  |  |  |  | 7470,1 |  |  |  | 7470,1 | 7470,1 |  |  |  | 7470,1 | 100% |

Верно: управляющий делами                                                                 В.В. Светличный