администрациЯ Цимлянского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.05.2012 г.     	                                   № 578                                   	г. Цимлянск

Об утверждении отчета о ходе работ по реализации

муниципальной долгосрочной целевой программы

«Социальная поддержка и социальное обслуживание

населения Цимлянского района на 2010-2014 годы» за 2011 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнение постановления Администрации Цимлянского района от 01.02.2012г. № 114  «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Цимлянского района на 2010-2014 годы»  за 2011 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на  заместителя Главы Администрации района по социальной сфере Кулягина К.А.

Глава Цимлянского района		                    		    В.П. Сапонов

Постановление вносит

управление социальной

защиты населения

Приложение

к постановлению

Администрации района

от 03.05.2012 г.  № 578

Отчет

о ходе работ по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Социальная поддержка и социальное обслуживание

населения Цимлянского района на 2010-2014 годы»

за 2011 год

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Цимлянского района на 2010-2014 годы» (далее – Программа) носит выраженную социальную направленность. Результаты реализации  мероприятий Программы оказывают влияние на улучшение качества жизни отдельных категорий граждан Цимлянского района.

Программа состоит из двух подпрограмм.

1. «Социальная поддержка населения» -  включает следующие направления:

-мероприятия, направленные на реализацию прав граждан на социальную поддержку;

-мероприятия, направленные на социальную поддержку семей, имеющих детей, поощрение многодетности, организация отдыха и оздоровления детей.

2. «Социальное обслуживание населения» в целом направлена на осуществление муниципальным бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Цимлянского района  полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмотренных пунктами  1, 2, 3, 5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона от 22.10.2004 №185-ЗС «О социальном обслуживании населения Ростовской области».

Основной целью данной подпрограммы является повышение благосостояния отдельных категорий населения района, сокращения бедности путем увеличения их доходов, предоставление в полном объеме мер социальной поддержки в соответствии с законодательством.

Реализация Программы в 2011 году осуществлялась путем выполнения программных мероприятий.

Наименование мероприятия: Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания "Ветеран труда", за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений

Во исполнение Областного закона № 175 – ЗС от 22.10.2004 года «О социальной поддержке ветеранов  труда» 2063 ветеранам труда были предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в виде  ежемесячных денежных выплат на сумму  18460,6  тыс.руб.

Бесплатным проездом воспользовались  1634  ветерана труда  на сумму  4187,3 тыс.руб.

Бесплатное зубопротезирование предоставлено  226 ветеранам труда  на сумму 1370,3 тыс. руб.

Денежную компенсацию за услуги связи получили 1149 ветеранов труда на 1593,2 тыс.руб.

Наименование мероприятия: Предоставление мер социальной поддержки  труженикам тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного  сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений

Во исполнение  Областного закона № 163-ЗС от 22.10.2004 года «О социальной поддержке тружеников тыла» 227 тружеников тыла воспользовались бесплатным проездом на сумму 644,8 тыс. руб.

Предоставлено медикаментов с 50% скидкой на сумму 106,3 тыс. руб.

Бесплатное зубопротезирование получили 26 тружеников тыла на сумму 185,7 тыс.руб.

Наименование мероприятия: Предоставление мер социальной поддержки  реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, и членам их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения

Во исполнение Областного закона № 164-ЗС от 22.10.2004 года «О социальной поддержке граждан, пострадавших от политических репрессий» 71 гражданам  предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в виде  ежемесячных денежных выплат на сумму  972,7 тыс.руб.

Бесплатным проездом воспользовались  36 реабилитированных граждан  на сумму  17,3 тыс.руб.

Бесплатное зубопротезирование предоставлено  16 чел.  на сумму 83,3 тыс. руб.

Выплачены денежные компенсации за проезд 1 раз в год по территории Российской Федерации на сумму 82,2 тыс. руб. Льготных медикаментов предоставлено на 30,3 тыс. руб.

Наименование мероприятия: Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений

Во исполнение Областного закона № 763 – ЗС от 20.09.2007 года « О ветеранах труда Ростовской Области» 336 ветеранам труда РО были предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в виде  ежемесячных денежных выплат на сумму  2774,7  тыс.руб.

Бесплатным проездом воспользовались  277  ветеранов труда РО на сумму  692,4 тыс.руб.

Бесплатное зубопротезирование предоставлено  35 ветеранам труда РО  на сумму 240,9 тыс. руб.

Денежную компенсацию за услуги связи получили 165 ветеранов труда РО на 209,9 тыс.руб.

53 гражданам присвоено звание «Ветеран труда Ростовской области».

Наименование мероприятия: Предоставление мер социальной поддержки  отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности

Во исполнение Областного закона от 17.01.2005 года № 274-ЗС «О социальной поддержке граждан, работающих и проживающих в сельской местности»  1381 сельскому специалисту предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в виде  ежемесячных денежных выплат на сумму  29628,4 тыс.руб.

.

Наименование мероприятия: Предоставление гражданам  субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с установленными органами государственной власти Ростовской области региональными стандартами стоимости оплаты жилья и коммунальных услуг

В 2011 году 880 семей получили субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 10873,3 тыс. руб.

Наименование мероприятия: Предоставление материальной и иной помощи для погребения

В соответствии с Областным законом от 03.05.2005 года №303-ЗС 
« О предоставлении материальной и иной помощи для погребения умерших за счет средств областного бюджета» выплачено 69 пособий на погребение на сумму 286,8 тыс. руб. и 56,8 тыс.руб.  возмещено специализированной службе  по вопросам похоронного дела на погребение 14 человек.

Наименование мероприятия: Предоставление мер социальной поддержки инвалидов по  выплате  компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

Во исполнение Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» произведена выплата компенсации страховой    премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца  транспортного средства 1  инвалиду на сумму 0,3 тыс. рублей.

Наименование мероприятия: Предоставление мер социальной поддержки  отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, "чернобыльцы")

Во исполнение  Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 316 гражданам были предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в виде  ежемесячных денежных выплат на сумму  3640,3 тыс.руб.

Во исполнение Федерального закона  от 24 ноября 1995  года №  181-ФЗ   «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 2304 гражданам были предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в виде  ежемесячных денежных выплат на сумму  23880,9 тыс.руб.

Во исполнение  Федерального закона от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 82 гражданам были предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в виде  ежемесячных денежных выплат на сумму  936,1 тыс.руб.

Наименование мероприятия: Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области", по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов", а также по организации работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом "Об адресной социальной помощи в Ростовской области"

На организацию исполнительно-распорядительных функций было израсходовано 7740,1 тыс.руб.

Наименование мероприятия: Единовременная денежная выплата участникам ВОВ в связи с празднованием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

124 ветеранам Великой Отечественной войны  к 9 Мая предоставлена единовременная материальная помощь в денежном выражении на сумму 99,2 тыс.руб.

Наименование мероприятия: Выплата государственных пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования "Цимлянский район"

Во исполнение решения Собрания депутатов Цимлянского района от 24.06.2009г. №230  «Об утверждении Положения о государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования «Цимлянский  район» Ростовской области» 23  гражданам была выплачена пенсия за выслугу лет на сумму 1758,7 тыс. руб.

Наименование мероприятия: Адресная социальная помощь в денежном выражении гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Во исполнение Постановления Администрации Цимлянского района от 16.12.2010 №1574 «О порядке предоставления социальной помощи отдельным категориям граждан» 169 человек получили материальную помощь в денежном выражении на сумму 500,0 тыс. руб.

Наименование мероприятия: Предоставление льготной подписки  на районную общественно-политическую газету  "Придонье" отдельным категориям граждан

Во исполнение постановлений Администрации Цимлянского района от 21.09.2010 №1177 «О предоставлении льготной подписки на общественно-политическую газету «Придонье» отдельным льготным категориям граждан на 1-е полугодие 2011 года» и от 14.03.2011 №255«О предоставлении льготной подписки на общественно-политическую газету «Придонье» отдельным льготным категориям граждан на 2-е полугодие 2011 года» 1181 человек получил подписку на газету с 50% скидкой   на сумму 338,5 тыс.руб.

Наименование мероприятия: Денежная компенсация за найм жилых помещений врачам дефицитных специальностей

Во исполнение постановления Администрации Цимлянского района от 21.05.2010г №522 «О порядке выплаты денежной компенсации за найм жилых помещений врачам дефицитных специальностей» 7 врачам выплачена денежная компенсация за найм жилых помещений на сумму 202,7 тыс.руб.

Наименование мероприятия: Бесплатный  проезд на общественном автомобильном транспорте к месту учебы учащихся  школы-интерната, ПТУ №69; льготный проезд педагогических и медицинских работников

Во исполнение постановления Администрации Цимлянского района от 04.02.2010г. №90 «О предоставлении льготного проезда на общественном автомобильном пассажирском транспорте отдельным категориям граждан Цимлянского района» льготный проезд был предоставлен на сумму 330,0 тыс.руб.

Наименование мероприятия: Предоставление  государственного ежемесячного  пособия   на  ребенка  малоимущим семьям

Во исполнение  Областного закона № 176-ЗС от 22.10.2004 года «О государственном ежемесячном пособии на ребенка гражданам, проживающим на территории Ростовской области» 1762 малоимущие семьи получили ежемесячное денежное пособие на 2760 детей на сумму 17342,9 тыс. руб.

Наименование мероприятия: Предоставление мер социальной  поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни

Во исполнение Областного закона № 165 –ЗС от 22.10.2004 года «О социальной поддержке детства в Ростовской области»  474 семьи на 488 детей получили ежемесячную денежную выплату для  приобретения специальных молочных продуктов детского питания на сумму  4297,5 тыс. руб.

Наименование мероприятия: Предоставление мер социальной поддержки  на детей из многодетных семей

Во исполнение Областного закона № 165 –ЗС от 22.10.2004 года «О социальной поддержке детства в Ростовской области» 244 многодетные семьи получили ежемесячную денежную выплату на 2312,8 тыс. руб.  152 семьям были предоставлены меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг в виде  ежемесячных денежных выплат на сумму 2732,1 тыс. руб.

Наименование мероприятия: Организация отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально-опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях

Во исполнение Областного закона № 165 –ЗС от 22.10.2004 года «О социальной поддержке детства в Ростовской области» 289 детям  из малообеспеченных семей были предоставлены бесплатные путевки в оздоровительные лагеря на сумму  3415,1   тыс. руб.  Выплачена компенсация за самостоятельно приобретенную путевку 19 получателям на сумму 171,5 тыс. рублей.

Наименование мероприятия: Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

Во исполнение Федерального закона от 19.05.1995 N 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 8 гражданам было выплачено ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, на сумму 522,4 тыс. руб.

Наименование мероприятия: Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания муниципальным учреждением социального обслуживания в части возмещения коммунальных расходов учреждения социального обслуживания в целях выполнения муниципального задания

На выполнение муниципального задания в части возмещения коммунальных расходов было израсходовано 265,6 тыс.руб.

Наименование мероприятия: Осуществление учреждением социального обслуживания полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого  возраста и инвалидов, предусмотренных пунктами 1,2,3,5 и 6 части 1 статьи 8  Областного закона "О социальном обслуживании населения Ростовской области",  в части возмещения коммунальных расходов учреждения социального обслуживания

В соответствии с Приказом управления социальной защиты населения муниципального образования «Цимлянский район»  от 11.02.2010 №24 «О формировании и финансовом обеспечении муниципального задания МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Цимлянского района» финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  в течение 2011 года осуществлялось в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 17429,8 тыс. руб.

Сохраняется уровень обеспечения в 2011 г.  полной противопожарной безопасности в учреждениях социального обслуживания населения – 100% .

Приоритетными социальными направлениями Администрации  Цимлянского района являются: оказание адресной социальной помощи в денежном выражении, предоставление льготной подписки на районную общественно-политическую газету «Придонье», предоставление льготного и бесплатного проезда учащимся  ПТУ№69, медицинскому персоналу и педагогическому персоналу, выплата единовременной материальной помощи участникам ВОВ в связи с празднованием Дня Победы, выплата государственных пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы. На эти цели в районе были направлены 3494,7 тыс. руб.

На высоком организационном уровне были проведены мероприятия, посвященные 25-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, 66-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, Международному дню пожилых людей, Международному дню инвалидов.

Формирование современной и комфортной социальной среды, решение задач по улучшению качества жизни населения напрямую связаны с повышением эффективности социальной политики. Все это предполагает осуществление системной и целенаправленной работы.

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы  представлена в таблице №1.

Оценка результативности бюджетных расходов отражена в отчете  о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий (таблице №2).

Таблица №1

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной

долгосрочной целевой программы

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Подпрограмма «Социальная поддержка населения» |  |  |  |  |
| 1. | Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения района | процентов | 20,7 | 21,1 |
| 2. | Доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в общей количестве семей в районе | процентов | 7 | 6,8 |
| 3. | Доля малообеспеченных семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, в общем количестве семей в районе | процентов | 17 | 15 |
| II.Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» |  |  |  |  |
| 4 | Финансирование учреждения социального обслуживания в соответствии с установленным муниципальным заданием | процентов | 100 | 100 |
| 5 | Уровень обеспечения противопожарной безопасности граждан, проживающих в муниципальном учреждении, в соответствии с предписаниями надзорных органов | процентов | 100 | 100 |
|  | Оценка эффективности долгосрочной целевой программы | ((21,1+6,8+15+100+100)/(20,7+7+17+100+100)):5* 100%=19,9 |  |  |

Таблица №2

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

муниципальной долгосрочной целевой программы

«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Цимлянского района на 2010-2014 годы»

за 2011 год

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района об утверждении программы за весь период реализации 2010-2014 гг. |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2011 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) за 2011 год |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
| 1 | Всего по программе | 772833,5 | 121013,3 | 632846,7 | 18973,5 |  | 159005,8 | 29210,2 | 125875,2 | 3920,4 |  | 157956,6 | 28980,0 | 125481,9 | 3494,7 |  | 1049,2 |  |
| 2 | Всего по подпрограмме | 684411,2 | 121013,3 | 545963,6 | 17434,3 |  | 141126,6 | 29210,2 | 108366,4 | 3550,0 |  | 140261,2 | 28980,0 | 108052,1 | 3229,1 |  |  |  |
| 3 | Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания "Ветеран труда", за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | 129540,9 |  | 129540,9 |  |  | 25750,4 |  | 25750,4 |  |  | 25611,4 |  | 25611,4 |  |  | 139,0 (фактическая численность получателей меньше прогнозируемой) |  |
| 4 | Предоставление мер социальной поддержки труженикам тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | 4658,7 |  | 4658,7 |  |  | 941,0 |  | 941,0 |  |  | 936,8 |  | 936,8 |  |  | 4,2 (фактическая численность получателей меньше прогнозируемой) |  |
| 5 | Предоставление мер социальной поддержки реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, и членам их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения | 5852,8 |  | 5852,8 |  |  | 1209,1 |  | 1209,1 |  |  | 1185,8 |  | 1185,8 |  |  | 23,3 (фактическая численность получателей меньше прогнозируемой) |  |
| 6 | Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | 21237,7 |  | 21237,7 |  |  | 3917,9 |  | 3917,9 |  |  | 3917,9 |  | 3917,9 |  |  | - |  |
| 7 | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности | 144708,7 |  | 144708,7 |  |  | 29680,3 |  | 29680,3 |  |  | 29628,4 |  | 29628,4 |  |  | 51,9 (фактическая численность получателей меньше прогнозируемой) |  |
| 8 | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с установленными органами государственной власти Ростовской области региональными стандартами стоимости оплаты жилья и коммунальных услуг | 49378,3 |  | 49378,3 |  |  | 10873,3 |  | 10873,3 |  |  | 10873,3 |  | 10873,3 |  |  | - |  |
| 9 | Предоставление материальной и иной помощи для погребения | 2276,8 |  | 2276,8 |  |  | 350,7 |  | 350,7 |  |  | 343,6 |  | 343,6 |  |  | 7,1 |  |
| 10 | Предоставление мер социальной поддержки инвалидов по выплате компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 110,0 | 110,0 |  |  |  | 24,4 | 24,4 |  |  |  | 0,3 | 0,3 |  |  |  | 24,1 (фактическая численность получателей меньше прогнозируемой) |  |
| 11 | Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, "чернобыльцы") | 117474,8 | 117474,8 |  |  |  | 28457,3 | 28457,3 |  |  |  | 28457,3 | 28457,3 |  |  |  | - |  |
|  | Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области", по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов", а также по организации работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом "Об адресной социальной помощи в Ростовской области" | 37734,5 |  | 37734,5 |  |  | 7740,3 |  | 7740,3 |  |  | 7740,1 |  | 7740,1 |  |  | 0,2 |  |
| 12 | Единовременная денежная выплата участникам ВОВ в связи с празднованием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 518,7 |  |  | 518,7 |  | 101,0 |  |  | 101,0 |  | 99,2 |  |  | 99,2 |  | 1,8 (фактическая численность получателей меньше прогнозируемой) |  |
| 13 | Выплата государственных пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования "Цимлянский район" | 9460,9 |  |  | 9460,9 |  | 1758,7 |  |  | 1758,7 |  | 1758,7 |  |  | 1758,7 |  | - |  |
| 14 | Адресная социальная помощь в денежном выражении гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | 2794,5 |  |  | 2794,5 |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  | - |  |
| 15 | Предоставление льготной подписки на районную общественно-политическую газету "Придонье" отдельным категориям граждан | 1785,8 |  |  | 1785,8 |  | 338,6 |  |  | 338,6 |  | 338,5 |  |  | 338,5 |  | 0,1 |  |
| 16 | Денежная компенсация за найм жилых помещений врачам дефицитных специальностей | 1224,4 |  |  | 1224,4 |  | 459,0 |  |  | 459,0 |  | 202,7 |  |  | 202,7 |  | 256,3 (отсутствие финансирования) |  |
| 17 | Бесплатный проезд на общественном автомобильном транспорте к месту учебы учащихся школы-интерната, ПТУ №69; льготный проезд педагогических и медицинских работников | 1650,0 |  |  | 1650,0 |  | 392,7 |  |  | 392,7 |  | 330,0 |  |  | 330,0 |  | 62,7 (отсутствие финансирования) | 330,0 |
| 18 | Предоставление государственного ежемесячного пособия на ребенка малоимущим семьям | 81375,9 |  | 81375,9 |  |  | 14888,6 |  | 14888,6 |  |  | 14885,8 |  | 14885,8 |  |  | 2,8 (фактическая численность получателей меньше прогнозируемой) |  |
| 19 | Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни | 22991,9 |  | 22991,9 |  |  | 4327,1 |  | 4327,1 |  |  | 4297,5 |  | 4297,5 |  |  | 29,6 (фактическая численность получателей меньше прогнозируемой) |  |
| 20 | Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей | 27130,1 |  | 27130,1 |  |  | 5101,1 |  | 5101,1 |  |  | 5044,9 |  | 5044,9 |  |  | 56,2 (фактическая численность получателей меньше прогнозируемой) |  |
| 21 | Организация отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально-опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях | 19077,3 |  | 19077,3 |  |  | 3586,6 |  | 3586,6 |  |  | 3586,6 |  | 3586,6 |  |  | - |  |
| 22 | Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 3428,5 | 3428,5 |  |  |  | 728,5 | 728,5 |  |  |  | 522,4 | 522,4 |  |  |  | 206,1 (фактическая численность получателей меньше прогнозируемой) |  |
| 23 | Всего по подпрограмме | 88422,3 | - | 86883,1 | 1539,2 |  | 17879,2 |  | 17508,8 | 370,4 |  | 17695,4 |  | 17429,8 | 265,6 |  |  |  |
| 24 | Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания муниципальным учреждением социального обслуживания в части возмещения коммунальных расходов учреждения социального обслуживания в целях выполнения муниципального задания | 1539,2 |  |  | 1539,2 |  | 370,4 |  |  | 370,4 |  | 265,6 |  |  | 265,6 |  | 104,8 (фактическая численность получателей меньше прогнозируемой) |  |
| 25 | Осуществление учреждением социального обслуживания полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмотренных пунктами 1,2,3,5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона "О социальном обслуживании населения Ростовской области", в части возмещения коммунальных расходов учреждения социального обслуживания | 86883,1 |  | 86883,1 |  |  | 17508,8 |  | 17508,8 |  |  | 17429,8 |  | 17429,8 |  |  | 79,0 (фактическая численность получателей меньше прогнозируемой) |  |

Верно: управляющий делами                                                          В.В. Светличный