администрациЯ Цимлянского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2013 г.   	                                 № 1254                                       г.  Цимлянск

- Об утверждении муниципальной

программы Цимлянского района

«Энергоэффективность и развитие

энергетики»

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 12.09.2013 № 1084 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района» и распоряжением Администрации Цимлянского района от 20.09.2013 № 175 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Цимлянского района»,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Цимлянского района «Энергоэффективность и развитие энергетики», согласно приложению.

2. Постановление Администрации района от 01.12.2010 г. № 1533 «Об утверждении муниципальной целевой программы Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Цимлянского района на период до 2020 г.» признать утратившим силу с  01.01.2014 г.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Цимлянского района по строительству коммунальной инфраструктуре и архитектуры Ковалева Г.Н.

- Глава Цимлянского района					     А.К. Садымов

- Постановление вносит

отдел коммунальной инфраструктуры

и архитектуры Администрации

Цимлянского района

- Приложение

к постановлению

Администрации

Цимлянского района

от  25.10.2013 г.  №  1254

- Муниципальная программа Цимлянского района

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

ПАСПОРТ

муниципальной  программы Цимлянского района

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

| Наименование Муниципальной программы Цимлянского района | – | муниципальная программа Цимлянского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Цимлянского района | – | Администрация Цимлянского района |
| Соисполнители муниципальной программы Цимлянского района |  | Отдел коммунальной инфраструктуры и архитектуры Администрации Цимлянского района |
| Участники муниципальной программы Цимлянского района |  | Отел образования Администрации Цимлянского района Отел культуры Администрации Цимлянского района МБУЗ «ЦРБ» |
| Подпрограммы муниципальной программы Цимлянского района | – | 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ». |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы Цимлянского района |  | отсутствуют |
| Цель Муниципальной программы Цимлянского района | – | 2.1.Основными целями муниципальной программы являются: обеспечение повышения энергоэффективности на территории Цимлянского района за счет организации процесса комплексного энергосбережения. 2.1.1Повышение уровня ответственности за неэффективную деятельность по использованию энергоресурсов. 2.1.2Наращивание темпов оснащения зданий средствами инструментального учета, контроля и автоматического регулирования энергоносителей. 2.1.3.Осуществление в бюджетной сфере Цимлянского района расчетов за потребление энергоресурсов по приборам учета. 2.1.4Обеспечение в бюджетной сфере Цимлянского района проведения обязательных энергетических обследований зданий. 2.1.5.Обеспечение в бюджетной сфере Цимлянского района замены ламп накаливания на энергосберегающие, том числе на 30% светодиодные. 2.1.6.Популяризация применения мер по энергосбережению. 2.1.7. Создание условий для привлечения внебюджетных средств на финансирование комплексных мер по энергосбережению, повышению энергоэффективности. |
| Задачи муниципальной программы Цимлянского района |  | осуществление в бюджетной сфере Цимлянского района расчетов за потребление энергоресурсов по приборам учета; обеспечение в бюджетной сфере Цимлянского района проведения обязательных энергетических обследований зданий; обеспечение в бюджетной сфере Цимлянского района замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе на 30%светодиодные; популяризация применения мер по энергосбережению; создание условий для привлечения внебюджетных средств на финансирование комплексных мер по энергосбережению, повышению энергоэффективности |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы Цимлянского района | – | 2.3Основные ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 2.3.1.Сокращение доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах местного бюджета. 2.3.2Осуществление в бюджетной сфере Цимлянского района расчетов за потребление энергоресурсов по приборам учета. 2.3.3.Обеспечение в бюджетной сфере Цимлянского района проведения обязательных энергетических обследований зданий. 2.3.4Обеспечение в бюджетной сфере Цимлянского района замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе на 30% светодиодные. 2.3.5.Снижение объема потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в жилищном фонде Цимлянского района. |
| Этапы и сроки реализации Муниципальной программы Цимлянского района | – | срок реализации: 2014 - 2020 годы Этапы реализации Муниципальной программы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение Муниципальной программы Цимлянского района | – | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет по годам: в 2014-2020 годах 4500,0тыс. рублей, в том числе: за счет средства местного бюджета –4500,0тыс. рублей; внебюджетные средства- 0,0 тыс.руб. в 2014 году – 1500,0 тыс. рублей; В 2015 году – 1500,0 тыс. рублей В 2016 году – 1500,0 тыс. рублей В 2017 году – 0,0тыс. рублей В 2018 году – 0,0 тыс. рублей В 2019 году – 0,0 тыс. рублей В 2020 году – 0,0 тыс. рублей Объемы бюджета Цимлянского района для финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с решением Собрания депутатов Цимлянского района о бюджете Цимлянского района на соответствующий финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы Цимлянского района | – | повышение энергетической эффективности экономики |

Раздел 1. Общая характеристика текущего  состояния   энергетики

Муниципальная программа	реализуется	в	сферах	социально-

экономического развития, затрагивающих такие направления, как энергетическая инфраструктура.

Муниципальная программа  разработана в соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 12.09.2013 № 1084 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района» и распоряжением Администрации Цимлянского района Цимлянского района от 20.09.2013 № 175 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Цимлянского района».

Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон), Указа Президента Российской Федерации от 13.05.2010 № 579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации», направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», постановления.

Наибольшим техническим потенциалом повышения энергоэффективности обладают жилые здания, производство электроэнергии Цимлянского района. Потенциал энергосбережения можно разделить на следующие виды: технически возможный (реализуемый на уровне современных технологий), экономически целесообразный (окупаемый) и финансово оправданный (со средними сроками окупаемости).

Потенциал повышения энергетической эффективности Цимлянского района в секторах конечного потребления значительно выше, чем в производстве энергии. В частности, финансовый потенциал в секторах конечного потребления
в 4 раза выше, чем в производстве электроэнергии и в системах теплоснабжения
вместе взятых. Более того, экономия энергии у конечных потребителей
сопровождается дополнительным снижением потребления первичной энергии по
всей системе производства и передачи энергоресурсов.

В жилых зданиях потенциал энергосбережения всех видов энергоресурсов можно описать следующим образом: технический потенциал – 49 процентов, экономический потенциал – 41 процент, финансовый потенциал – 23 процента. Более 70 процентов данного потенциала в жилищном фонде сосредоточено в системах отопления, подогрева и подачи воды. Наиболее значительные барьеры на пути повышения энергетической эффективности в жилых зданиях связаны с рекомендательным характером норм по теплозащите зданий, сложившимися поведенческими стереотипами населения и трудностями в организации и финансировании мер по повышению энергетической эффективности в местах общего пользования. Внедрение обязательных стандартов энергоэффективности для новых и реконструируемых зданий является одним из наиболее экономически эффективных способов обеспечения экономии энергии в жилом секторе.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной  программы

2.1.Основными целями муниципальной  программы являются:

обеспечение повышения энергоэффективности на территории Цимлянского района за счет организации процесса комплексного энергосбережения.

2.1.1Повышение уровня ответственности за неэффективную деятельность по использованию энергоресурсов.

2.1.2 Наращивание темпов оснащения зданий средствами инструментального учета, контроля и автоматического регулирования энергоносителей.

2.1.3.	Осуществление в бюджетной сфере Цимлянского района  расчетов за потребление энергоресурсов по приборам учета.

2.1.4.	Обеспечение в бюджетной сфере Цимлянского района  проведения
обязательных энергетических обследований зданий.

2.1.5.Обеспечение в бюджетной сфере Цимлянского района замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе на 30% светодиодные.

2.1.6.Популяризация применения мер по энергосбережению.

2.1.7 Создание условий для привлечения внебюджетных средств на финансирование комплексных мер по энергосбережению, повышению энергоэффективности.

2.4.Основные	ожидаемые	конечные	результаты	реализации муниципальной  программы:

- Сокращение доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах местного  бюджета.

- Осуществление в бюджетной сфере Цимлянского района  расчетов за потребление энергоресурсов по приборам учета.

2.4.3.Обеспечение в бюджетной сфере Цимлянского района проведения обязательных энергетических обследований зданий.

- Обеспечение в бюджетной сфере Цимлянского района замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе  на 30% светодиодные.

2.4.5.Снижение	объема	потребления	энергетических	ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в жилищном фонде Цимлянского района.

2.5.	Муниципальная программа  рассчитана на период с 2014 по 2020 годы.
Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы, обобщенная характеристика основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ

Состав и структура подпрограмм, включенных в муниципальную программу, имеют четкую отраслевую направленность и обусловлены стратегическими инициативами развития топливно-энергетического комплекса Ростовской области, определенными Энергетической стратегий России на период до 2030 года. К числу важнейших стратегических инициатив относятся развитие энергосбережения.

Структура	муниципальной 	программы	включает	в	себя

подпрограмму:

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ростовской области».

Подпрограмма	«Энергосбережение	и	повышение	энергетической

эффективности» включает в себя основные мероприятия по энергосбережению в муниципальных учреждениях Цимлянского района, в коммунальном хозяйстве области в ее жилищном фонде.

В рамках подпрограмм муниципальной программы осуществляются следующие основные мероприятия:

проведение обязательного энергетического обследования;

информационная поддержка политики энергосбережения;

приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке, и установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов;

приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке, и установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов;

замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие; замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие;

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы утверждается решением Собрания депутатов Цимлянского района о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период по соответствующей целевой статье расходов местного бюджета в соответствии с утвердившим муниципальную программу нормативным правовым актом Администрации Цимлянского района.

4.2. Муниципальная   программа, предлагаемая к финансированию начиная с очередного финансового года, а также внесение изменений в ранее утвержденные муниципальную   программу в части изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и на плановый период, подлежат утверждению Администрацией Цимлянского района не позднее 10 августа текущего финансового года.

4.3. Муниципальная   программа подлежат приведению в соответствие с решением Собрания депутатов Цимлянского района о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

4.4. Муниципальная   программы подлежат приведению в соответствие с решением Собрания депутатов Цимлянского района о внесении изменений в решение Собрания депутатов Цимлянского района о местном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период не позднее одного месяца со дня вступления его в силу.

- Раздел 5

Методика оценки эффективности муниципальной программы

5.1. Руководитель органа исполнительной власти Цимлянского района, определенного ответственным исполнителем муниципальной программы,  несет персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Руководитель органа исполнительной власти Цимлянского района, определенного соисполнителем муниципальной программы, несет персональную ответственность за текущее управление реализацией подпрограммы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

Руководитель органа исполнительной власти Цимлянского района, муниципального учреждения Цимлянского района, определенные участниками муниципальной программы, несут персональную ответственность за реализацию основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы и использование выделяемых на их выполнение финансовых средств.

5.2. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее – план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации составляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы при разработке муниципальной программы.

План реализации утверждается актом органа исполнительной власти Цимлянского района – ответственного исполнителя муниципальной программы  не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Цимлянского района муниципальной программы и далее ежегодно, не позднее 
1 декабря текущего финансового года.

В случае принятия решения ответственным исполнителем муниципальной программы по согласованию с соисполнителями и участниками муниципальной программы о внесении изменений в план реализации, не влияющих на параметры муниципальной программы, план с учетом изменений утверждается не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

5.3. Контроль за исполнением муниципальных программ осуществляется Администрацией Цимлянского района.

5.4. В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальных программ ответственный исполнитель муниципальной программы вносит на рассмотрение Администрации Цимлянского района отчет об исполнении плана реализации  по итогам:

полугодия, 9 месяцев – до 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом;

за год – до 1 марта года, следующего за отчетным.

Требования к отчету об исполнении плана реализации определяются методическими рекомендациями.

5.5. Отчет об исполнении плана реализации после рассмотрения Администрации Цимлянского района подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной программы в течение 5 рабочих дней на официальном сайте Администрации Цимлянского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5.6. Ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрение Администрации Цимлянского района проект постановления Администрации Цимлянского района об утверждении отчета о реализации муниципальной программы за год (далее – годовой отчет) до 1 мая года, следующего за отчетным.

5.7. Годовой отчет содержит:

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий;

сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

информацию о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы;

информацию о реализации мер муниципального регулирования, в том числе налоговых, кредитных и тарифных инструментов;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 
(в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период);

иную информацию в соответствии с методическими указаниями.

5.8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем в составе годового отчета в соответствии с методическими рекомендациями.

5.9. По результатам оценки эффективности муниципальной программы Администрацией Цимлянского района может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

5.10. В случае принятия Администрацией Цимлянского района решения о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, ответственный исполнитель муниципальной программы в месячный срок вносит соответствующий проект постановления Администрации Цимлянского района в порядке, установленном Регламентом Администрации Цимлянского района.

5.11. Годовой отчет после принятия Администрацией Цимлянского района постановления о его утверждении подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной программы не позднее 5 рабочих дней на официальном сайте Администрации Цимлянского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5.12. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо соисполнителя (по согласованию с ответственным исполнителем) на основании поручения Главы Цимлянского района в порядке, установленном Регламентом Администрации Цимлянского района.

Обращение к Главе Цимлянского района с просьбой о разрешении на внесение изменений в муниципальные   программы подлежит согласованию в финансовом отделе Администрации Цимлянского района и отделе социально-экономического прогнозирования Администрации Цимлянского района с одновременным представлением пояснительной информации о вносимых изменениях, в том числе расчетов и обоснований по бюджетным ассигнованиям.

Ответственные исполнители муниципальных программ вносят изменения в постановления Администрации Цимлянского района, утвердившие муниципальные   программы, по основным мероприятиям текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году в установленном порядке, за исключением изменений наименований основных мероприятий в случаях, установленных бюджетным законодательством.

5.13. В случае внесения в муниципальную программу изменений,  влияющих на параметры плана реализации, ответственный исполнитель муниципальной программы  не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Цимлянского района указанных изменений вносит соответствующие изменения в план реализации.

5.14.Участие муниципальных образований Цимлянского района  в реализации муниципальной  программы не предусматривается.

5.15. Информация о реализации муниципальных программ подлежит размещению на сайтах ответственных исполнителей муниципальных программ.

# 6. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной

- 6.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями и внесение в установленном порядке проекта постановления Администрации Цимлянского района об утверждении муниципальной программы в Администрацию Цимлянского района;

формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения Главе Цимлянского района об изменениях в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

представляет по запросу отдела социально-экономического прогнозирования Администрации Цимлянского района, финансового отдела Администрации Цимлянского района сведения (с учетом информации, представленной соисполнителями и участниками муниципальной программы), о реализации муниципальной программы;

подготавливает отчеты об исполнении плана реализации (с учетом информации, представленной соисполнителями и участниками муниципальной программы) и вносит их на рассмотрение Администрации Цимлянского района;

подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам года, согласовывает и вносит на рассмотрение Администрации Цимлянского района проект постановления Администрации Цимлянского района об утверждении отчета в соответствии с Регламентом Администрации Цимлянского района.

- 6.2. Соисполнитель муниципальной программы:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы, согласование проекта муниципальной программы с участниками муниципальной программы в части соответствующей подпрограммы, в реализации которой предполагается их участие;

вносит предложения Главе Цимлянского района об изменениях в муниципальную программу, согласованные с ответственным исполнителем муниципальной программы;

осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы муниципальной программы в рамках своей компетенции;

представляет в установленный срок ответственному исполнителю сведения (с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы), необходимые для подготовки ответов на запросы отдела социально-экономического прогнозирования Администрации Цимлянского района, финансового отдела Администрации Цимлянского района;

представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной программы по итогам года (с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы);

представляет ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

6.3. Участник муниципальной программы:

осуществляет реализацию основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы, входящих в состав муниципальной программы, в рамках своей компетенции;

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) предложения при разработке муниципальной программы в части основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы, входящих в состав муниципальной программы, в реализации которых предполагается его участие;

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы отдела социально-экономического прогнозирования Администрации Цимлянского района, финансового отдела Администрации Цимлянского района;

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной программы по итогам года;

представляет  соисполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

.Муниципальная подпрограмма Цимлянского района

«Энергоэффективность и развитие энергетики »

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы Цимлянского района

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

| Наименование Муниципальной подпрограммы Цимлянского района | – | муниципальная подпрограмма Цимлянского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Цимлянского района | – | Администрация Цимлянского района |
| Соисполнители муниципальной программы Цимлянского района |  | Отдел коммунальной инфраструктуры и архитектуры Администрации Цимлянского района |
| Участники муниципальной программы Цимлянского района |  | Отел образования Администрации Цимлянского района Отел культуры Администрации Цимлянского района Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» |
| Подпрограммы муниципальной программы Цимлянского района | – | 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Цимлянского района». |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы Цимлянского района |  | отсутствуют |
| Цель Муниципальной программы Цимлянского района | – | 2.1.Основными целями муниципальной программы являются обеспечение повышения энергоэффективности на территории Цимлянского района за счет организации процесса комплексного энергосбережения. 2.1.1Повышение уровня ответственности за неэффективную деятельность по использованию энергоресурсов. 2.1.2Наращивание темпов оснащения зданий средствами инструментального учета, контроля и автоматического регулирования энергоносителей. 2.1.3.Осуществление в бюджетной сфере Цимлянского района расчетов за потребление энергоресурсов по приборам учета. 2.1.4.Обеспечение в бюджетной сфере Цимлянского района проведения обязательных энергетических обследований зданий. 2.1.5.Обеспечение в бюджетной сфере Цимлянского района замены ламп накаливания на энергосберегающие, том числе на 30% светодиодные. 2.1.6.Популяризация применения мер по энергосбережению. 2.2.7. Создание условий для привлечения внебюджетных средств на финансирование комплексных мер по энергосбережению, повышению энергоэффективности. |
| Задачи муниципальной программы Цимлянского района |  | осуществление в бюджетной сфере Цимлянского района расчетов за потребление энергоресурсов по приборам учета; обеспечение в бюджетной сфере Цимлянского района проведения обязательных энергетических обследований зданий; обеспечение в бюджетной сфере Цимлянского района замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе на 30% светодиодные; популяризация применения мер по энергосбережению; создание условий для привлечения внебюджетных средств на финансирование комплексных мер по энергосбережению, повышению энергоэффективности |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы Цимлянского района | – | 2.3Основные ожидаемые конечные результаты реализации муниципальные программы: 2.3.1.Сокращение доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах местного бюджета. 2.3.2Осуществление в бюджетной сфере Цимлянского района расчетов за потребление энергоресурсов по приборам учета. 2.3.3.Обеспечение в бюджетной сфере Цимлянского района проведения обязательных энергетических обследований зданий. 2.3.4Обеспечение в бюджетной сфере Цимлянского района замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе на 30% светодиодные. 2.3.5.Снижение объема потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в жилищном фонде Цимлянского района. |
| Этапы и сроки реализации Муниципальной программы Цимлянского района | – | срок реализации: 2014 - 2020 годы Этапы реализации Муниципальной программы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение Муниципальной программы Цимлянского района | – | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет по годам: в 2014-2020 годах 4500,0тыс. рублей, в том числе: за счет средства местного бюджета – 4500,0тыс. рублей; внебюджетные средства- 0,0 тыс.руб. в 2014 году – 1500,0 тыс. рублей; В 2015 году – 1500,0 тыс. рублей В 2016 году – 1500,0 тыс. рублей В 2017 году – 0,0тыс. рублей В 2018 году – 0,0 тыс. рублей В 2019 году – 0,0 тыс. рублей В 2020 году – 0,0 тыс. рублей Объемы средств бюджета Цимлянского района для финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с решением Собрания депутатов Цимлянского района о бюджете Цимлянского района на соответствующий финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы Цимлянского района | – | повышение энергетической эффективности экономики |

- Раздел 8.2. Характеристика сферы

реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности»

Реализация мероприятий подпрограммы муниципальной программы будет способствовать устойчивому обеспечению экономики и населения Цимлянского района энергоресурсами, сокращению удельного потребления энергоресурсов в бюджетных организациях и реальном секторе экономики, росту конкурентоспособности, энергетической безопасности.

Затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть
затрат местного бюджета, населения и хозяйствующих субъектов. С учетом
постоянного роста тарифов и цен на топливно-энергетические ресурсы
бесхозяйственное, энергорасточительное и неэффективное использование
последних	становится	недопустимым.

Раздел 8.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы),

основные ожидаемые конечные результаты, сроки

и этапы реализации подпрограммы  «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности»

Подпрограмма муниципальной  программы направлена на достижение следующих целей:

развития энергосбережения и повышение энергоэффективности;

Достижение указанных целей обеспечивается за счет решения следующих задач:

финансово-экономического стимулирования реализации проектов в области энергоэффективности и энергосбережения;

повышения	информированности	общества        об	энергоэффективном

оборудовании, технологиях и достижениях в области энергоэффективности и энергосбережения;

В ходе реализации подпрограммы предполагается достижение следующих ожидаемых конечных результатов:

обеспечения за счет реализации мероприятий подпрограммы суммарной экономии электроэнергии;

обеспечения за счет реализации мероприятий подпрограммы суммарной экономии тепловой энергии.

Подпрограмма муниципальной программы реализуется в один этап – с 2014 по 2020 годы.

Раздел 8. 4. Характеристика основных

мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности »

В рамках подпрограмм муниципальной программы осуществляются следующие основные мероприятия:

проведение обязательного энергетического обследования направлено на формирование энергетических паспортов и мероприятий;

информационная поддержка политики энергосбережения позволит повысить уровень подготовки в сфере энергосбережения и уменьшения потребления энергоресурсов;

приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке, и установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов обеспечат снижение потребления энергетических ресурсов;

замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие создание и ведение системы мониторинга изменения целевых показателей энергосбережения в жилищно-коммунальной сфере Ростовской области позволит систематизировать сбор данных об исполнении целевых показателей.Выполнение основных мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ростовской области» направлено на обеспечение повышения конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности областной экономики, а также роста уровня и качества жизни населения Ростовской области за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов.

Раздел 8.5. Информация по ресурсному

обеспечению подпрограммы «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности»

5.1. Руководитель органа исполнительной власти Цимлянского района, определенного ответственным исполнителем муниципальной программы,  несет персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Руководитель органа исполнительной власти Цимлянского района, определенного соисполнителем муниципальной программы, несет персональную ответственность за текущее управление реализацией подпрограммы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

Руководитель органа исполнительной власти Цимлянского района, муниципального учреждения Цимлянского района, определенные участниками муниципальной программы, несут персональную ответственность за реализацию основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы и использование выделяемых на их выполнение финансовых средств.

5.2. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее – план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации составляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы при разработке муниципальной программы.

План реализации утверждается актом органа исполнительной власти Цимлянского района – ответственного исполнителя муниципальной программы  не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Цимлянского района муниципальной программы и далее ежегодно, не позднее 
1 декабря текущего финансового года.

В случае принятия решения ответственным исполнителем муниципальной программы по согласованию с соисполнителями и участниками муниципальной программы о внесении изменений в план реализации, не влияющих на параметры муниципальной программы, план с учетом изменений утверждается не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

5.3. Контроль за исполнением муниципальных программ осуществляется Администрацией Цимлянского района.

5.4. В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальных программ ответственный исполнитель муниципальной программы вносит на рассмотрение Администрации Цимлянского района отчет об исполнении плана реализации  по итогам:

полугодия, 9 месяцев – до 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом;

за год – до 1 марта года, следующего за отчетным.

Требования к отчету об исполнении плана реализации определяются методическими рекомендациями.

5.5. Отчет об исполнении плана реализации после рассмотрения Администрации Цимлянского района подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной программы в течение 5 рабочих дней на официальном сайте Администрации Цимлянского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5.6. Ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрение Администрации Цимлянского района проект постановления Администрации Цимлянского района об утверждении отчета о реализации муниципальной программы за год (далее – годовой отчет) до 1 мая года, следующего за отчетным.

5.7. Годовой отчет содержит:

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий;

сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

информацию о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы;

информацию о реализации мер муниципального регулирования, в том числе налоговых, кредитных и тарифных инструментов;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 
(в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период);

иную информацию в соответствии с методическими указаниями.

5.8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем в составе годового отчета в соответствии с методическими рекомендациями.

5.9. По результатам оценки эффективности муниципальной программы Администрацией Цимлянского района может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

5.10. В случае принятия Администрацией Цимлянского района решения о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, ответственный исполнитель муниципальной программы в месячный срок вносит соответствующий проект постановления Администрации Цимлянского района в порядке, установленном Регламентом Администрации Цимлянского района.

5.11. Годовой отчет после принятия Администрацией Цимлянского района постановления о его утверждении подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной программы не позднее 5 рабочих дней на официальном сайте Администрации Цимлянского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5.12. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо соисполнителя (по согласованию с ответственным исполнителем) на основании поручения Главы Цимлянского района в порядке, установленном Регламентом Администрации Цимлянского района.

Обращение к Главе Цимлянского района с просьбой о разрешении на внесение изменений в муниципальные   программы подлежит согласованию в финансовом отделе Администрации Цимлянского района и отделе социально-экономического прогнозирования Администрации Цимлянского района с одновременным представлением пояснительной информации о вносимых изменениях, в том числе расчетов и обоснований по бюджетным ассигнованиям.

Ответственные исполнители муниципальных программ вносят изменения в постановления Администрации Цимлянского района, утвердившие муниципальные   программы, по основным мероприятиям текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году в установленном порядке, за исключением изменений наименований основных мероприятий в случаях, установленных бюджетным законодательством.

5.13. В случае внесения в муниципальную программу изменений,  влияющих на параметры плана реализации, ответственный исполнитель муниципальной программы  не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Цимлянского района указанных изменений вносит соответствующие изменения в план реализации.

5.14.Участие муниципальных образований Цимлянского района  в реализации муниципальной  программы не предусматривается.

5.15. Информация о реализации муниципальных программ подлежит размещению на сайтах ответственных исполнителей муниципальных программ.

# 6. Полномочия ответственного исполнителя,

# соисполнителей и участников муниципальной программы

# при разработке и реализации муниципальных программ

- 6.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями и внесение в установленном порядке проекта постановления Администрации Цимлянского района об утверждении муниципальной программы в Администрацию Цимлянского района;

формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения Главе Цимлянского района об изменениях в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

представляет по запросу отдела социально-экономического прогнозирования Администрации Цимлянского района, финансового отдела Администрации Цимлянского района сведения (с учетом информации, представленной соисполнителями и участниками муниципальной программы), о реализации муниципальной программы;

подготавливает отчеты об исполнении плана реализации (с учетом информации, представленной соисполнителями и участниками муниципальной программы) и вносит их на рассмотрение Администрации Цимлянского района;

подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам года, согласовывает и вносит на рассмотрение Администрации Цимлянского района проект постановления Администрации Цимлянского района об утверждении отчета в соответствии с Регламентом Администрации Цимлянского района.

6.2. Соисполнитель муниципальной программы:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы, согласование проекта муниципальной программы с участниками муниципальной программы в части соответствующей подпрограммы, в реализации которой предполагается их участие;

вносит предложения Главе Цимлянского района об изменениях в муниципальную программу, согласованные с ответственным исполнителем муниципальной программы;

осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы муниципальной программы в рамках своей компетенции;

представляет в установленный срок ответственному исполнителю сведения (с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы), необходимые для подготовки ответов на запросы отдела социально-экономического прогнозирования Администрации Цимлянского района, финансового отдела Администрации Цимлянского района;

представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной программы по итогам года (с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы);

представляет ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

- 6.3. Участник муниципальной программы:

осуществляет реализацию основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы, входящих в состав муниципальной программы, в рамках своей компетенции;

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) предложения при разработке муниципальной программы в части основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы, входящих в состав муниципальной программы, в реализации которых предполагается его участие;

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы отдела социально-экономического прогнозирования Администрации Цимлянского района, финансового отдела Администрации Цимлянского района;

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной программы по итогам года;

представляет  соисполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Верно: управляющий делами                                                    Н.И. Безбабнов

- Приложение

- к муниципальной программе

- «Энергоэффективность и развитие энергетики»

- Таблица 1

- Перечень

подпрограмм, основных мероприятий и подпрограмм

муниципальной программы

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия . | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия. | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия |  | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
|  | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Цимлянского района» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Проведение обязательных энергетических обследований зданий. |  | 2014 | 2020 | проведение обязательного энергетического обследования направлено на формирование энергетических паспортов и мероприятий |  | корректировка муниципальной программы |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 Приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, пред- шествующих установке, и установка/ замена приборов учета потребляемых энергоресурсов |  | 2014 | 2020 | приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке, и установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов обеспечат снижение потребления энергетических ресурсов |  | корректировка муниципальной программы |  |
|  | Основное мероприятие 1.3 Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энерго- сберегающие |  | 2014 | 2020 | замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения |  | корректировка муниципальной программы |  |

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере

реализации муниципальной программы <1>

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Цимлянского района» |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Проведение обязательных энергетических обследований зданий. |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 Приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке, и установка/ замена приборов учета потребляемых энергоресурсов |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.3 Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие |  |  |  |

<1> - вновь разрабатываемые нормативные правовые акты Цимлянского района

- Таблица 2

- Расходы местного бюджета на

реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| муниципальная программа | «Энергоэффек-тивность и развитие энергетики» | всего в том числе | X | X | X | X | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | соисполнитель, всего, в том числе: | – | X | X | X | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Цимлянского района |  | х | х | х | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | МБУЗ «Центральная районная больница» | 902 | х | х | х | 450,0 | 450,0 | 450,0 |  |  |  |  |
|  |  | Отел культуры Администрации района | 906 | х | х | х | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  | Отдел образования Администрации района | 907 | х | х | х | 950,0 | 950,0 | 950,0 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпро-грамма | «Энерго-сбережение и повышение энергети-ческой эффективностиЦимлянского района» | ответственные исполнители, всего в том числе: |  | X | X | X | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | – | – | – | – |
|  |  | МБУЗ «Центральная районная больница» | 902 | X | X | X | 450,0 | 450,0 | 450,0 |  |  |  |  |
|  |  | Отел культуры Администрации района | 906 | X | X | X | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  | Отдел образования Администрации района | 907 | Х | Х | Х | 950,0 | 950,0 | 950,0 |  |  |  |  |

| 1 2 3 4 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 9 10 11 12 13 14 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное меро-приятие 1.1. | Проведение обязательных энергетических обследований зданий | ответственные исполнители, всего в том числе: |  | X | X | X | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБУЗ «Центральная районная больница» | 902 | X | X | X | 450,0 | 450,0 | 450,0 |  |  |  |  |
|  |  | Отел культуры Администрации района | 906 | X | X | X | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  | Отдел образования Администрации района | 907 | Х | Х | Х | 950,0 | 950,0 | 950,0 |  |  |  |  |

| 1 2 3 4 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 9 10 11 12 13 14 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное меро-приятие 1.2. | Приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, пред- шествующих установке, и установка/ замена приборов учета потребляемых энергоресурсов | ответственные исполнители, всего, в том числе |  | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | МБУЗ «Центральная районная больница» | 902 | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Отел культуры Администрации района | 906 | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Отдел образования Администрации района | 907 | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное меро-приятие 1.3. | Замена ламп накаливания и других неэф- фективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энерго- сберегающие | Ответственные исполнители, всего, в том числе |  | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | МБУЗ «Центральная районная больница» | 902 | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Отел культуры Администрации района | 906 | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Отдел образования Администрации района | 907 | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - |

- Таблица 3

Расходы

местного бюджета, федерального и областного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Энергоэффективность и развитие энергетики» | всего | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет <1> | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Цимлянского района» | всего | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |