администрациЯ Цимлянского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2013 г.   	                                 № 1430                                       г.  Цимлянск

Об утверждении Плана реализации

муниципальной программы Цимлянского

района «Информационное общество» на 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 12.09.2013 года № 1084 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района» и распоряжением Администрации Цимлянского района от 20.09.2013г. года №176 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Цимлянского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить План реализации муниципальной программы Цимлянского района «Информационное общество» на 2014 год, согласно приложению.

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Цимлянского района по экономике и финансовым вопросам  Погосян С.Б.

Исполняющий обязанности

Главы Цимлянского района                                                      А.А. Козлов

Постановление вносит

МАУ МФЦ Цимлянского

района.

Приложение к постановлению

Администрации Цимлянского района

от 04.12.2013 г.   №  1430

План

реализации муниципальной программы Цимлянского района «Информационное общество»  на 2014 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа Цимлянского района «Информационное общество» | Руководитель МАУ МФЦ Цимлянского района А.Д.Гуляев | Увеличение количества действующих на территории муниципального образования «Цимлянский район» Удаленных пунктов доступа до 6 УПД. | X | 4019,8 | 4019,8 | - | - | - |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Приобретение и установка компьютерного оборудования для функционирования 3х удаленных пунктов доступа МАУ МФЦ Цимлянского района ст.Красноярской. ст Калининской, х.Лозной | Руководитель МАУ МФЦ Цимлянского района А.Д.Гуляев | Приобретено и установлено компьютерное оборудование для функционирования 3х удаленных пунктов доступа МАУ МФЦ Цимлянского района в ст.Красноярской. ст Калининской, х.Лозной | 2014 г. | 78,0 | 78,0 | - | - | - |
| 1.1.2 | Приобретение и установка программного обеспечения для функционирования 3х удаленных пунктов доступа МАУ МФЦ Цимлянского района ст.Красноярской, ст.Калининской, х.Лозной | Руководитель МАУ МФЦ Цимлянского района А.Д.Гуляев | Приобретено и установлено программное обеспечения для функционирования 3х удаленных пунктов доступа МАУ МФЦ Цимлянского района ст.Красноярской, ст.Калининской, х.Лозной | 2014 г. | 122,0 | 122,0 | - | - | - |
| 1.1.3 | Изготовление и установка информационной продукции (стендов, наружной вывески,) для функционирования удаленных пунктов доступа МАУ МФЦ Цимлянского района ст.Красноярской, ст.Калининской, , х.Лозной, | Руководитель МАУ МФЦ Цимлянского района А.Д.Гуляев | Изготовлена и установлена информационная продукция (стенды, наружная вывеска,) в удаленных пунктах доступа МАУ МФЦ Цимлянского района ст.Красноярской, ст.Калининской, х.Лозной, | 2014 г. | 60,0 | 60,0 | - | - | - |
| 1.1.4. | Оборудование рабочих мест ( рабочее кресло оператора, тумбочка, стол, стул для посетителей, стол для посетителей, телефон) для функционирования 6 удаленных пунктов доступа МАУ МФЦст.Красноярской, ст.Калининской, х.Лозной, | Руководитель МАУ МФЦ Цимлянского района А.Д.Гуляев | Оборудованы рабочие места в 6 удаленных пунктах доступа МАУ МФЦ Цимлянского района ст.Красноярской, ст.Калининской, х.Лозной, | 2014 г. | 90,0 | 90,0 | - | - | - |
| 1.1.5. | Организация публикаций в СМИ об открытии удаленных пунктов доступа МАУ МФЦ Цимлянского района | Руководитель МАУ МФЦ Цимлянского района А.Д.Гуляев | Публикация в СМИ информации об открытии удаленных пунктов доступа, о перечне услуг предоставляемых МАУ МФЦ Цимлянского района. | 2014 г. | 6,0 | 6,0 | - | - | - |
| 1.1.6. | Организация обучения и повышение квалификации сотрудников удаленных пунктов доступа МАУ МФЦ Цимлянского района по оказанию государственных и муниципальных услуг | Руководитель МАУ МФЦ Цимлянского района А.Д.Гуляев | Организовано обучение и повышение квалификации персонала удаленных пунктов доступа МАУ МФЦ Цимлянского района по направлениям оказания государственных и муниципальных услуг | 2014 г. | 16,0 | 16,0 | - | - | - |
| 1.1.7 | Расходы на содержание МАУ МФЦ Цимлянского района | Руководитель МАУ МФЦ Цимлянского района А.Д.Гуляев | Освоены денежные средства на содержание МАУ МФЦ Цимлянского района | 2014г. | 3647,8 | 3647,8 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | 4019,8 | 4019,8 | - | - | - |

--------------------------------<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

Верно: управляющий делами                                                                                            Н.И. Безбабнов