администрациЯ Цимлянского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2013 г.	                                  № 493        	           	г. Цимлянск

Об утверждении отчета о ходе работ по

муниципальной долгосрочной целевой программе

«Развития сельского хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Цимлянского района Ростовской области

на 2011 - 2014 годы» за 2012 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнение постановления Администрации Цимлянского района от 01.02.2012г. № 114  «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков  сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Цимлянского района Ростовской области  на 2011 - 2014 годы» за 2012 год, согласно приложению №1.

2. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков  сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Цимлянского района Ростовской области  на 2011 - 2014 годы» за 2012 год, согласно приложению №2.

3. Утвердить отчет о выполнении целевых показателей муниципальной долгосрочной целевой программы «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков  сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Цимлянского района Ростовской области  на 2011 - 2014 годы» за 2012 год, согласно приложениям № 3 и №4.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС, ЕДДС - начальника отдела сельского хозяйства Куфаева Л.Г.

Исполняющий обязанности

Главы Цимлянского района                                                     К.А. Кулягин

Постановление вносит

отдел сельского хозяйства

Администрации Цимлянского района

Приложение №1

к постановлению

Администрации района

от 15.04.2013 г.  №  493

ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе

«Развития сельского хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Цимлянского района Ростовской области

на 2011 - 2014 годы» за 2012 год

В 2012 году на реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Цимлянского района Ростовской области на 2011 - 2014 годы» (далее – Программа) уточненный план ассигнований составил 10234 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 481 тыс. рублей.

На реализацию Программы фактически затрачено 10234 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 481 тыс. рублей. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий Программы приведен в приложении № 1.

Финансирование осуществлялось в соответствии с программными мероприятиями по разделу «Устойчивое развитие сельских территорий». По состоянию на 1 января 2013 года бюджетные средства освоены на 100 процентов.

Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Цимлянского района Ростовской области на 2011 - 2014 годы» в 2012 году отражена в отчетных данных  о выполнении целевых показателей, которые приведены в приложении №3.

Использованы, как основание для формирования фактических показателей, данные отчета сводного годового сельхозпредприятий района и статистический информационно-аналитический материал о социально-экономической ситуации в Цимлянском районе в январе – декабре  2012 года.

Из 7 целевых показателей, характеризующих эффективность реализации Программы в целом, выполнены 5.

Из 32 целевых показателей, характеризующих эффективность реализации подпрограмм, 25 выполнены, 3 выполнены белее, чем на 50 процентов.

Целевые показатели Программы выполнены и перевыполнены в соответствии с плановыми показателями следующим позициям:

- производство молока составило 115,7% к плановым показателям;

- объем реализации зерна хозяйствами всех категорий составил 109 % к плановым показателям;

- индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства  составил 141,3%  к плановым показателям;

- энергообеспеченность  сельскохозяйственных организаций на 100 га. посевных площадей  составила 104,5 % к плановым показателям;

- индекс производительности труда  составил 116,8% к плановым показателям;

- ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов составил 229,3 %  к плановым показателям;

- количество руководителей сельскохозяйственных организаций, повысивших свою квалификацию или прошедших переподготовку в течении года составило 15 человек;

- объем привлеченных кредитных ресурсов личными (подсобными) хозяйствами, крестьянскими фермерскими хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами,  превысил запланированный объем на 155,0 %.

- объем субсидируемых кредитов, привлеченных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, личными подсобными хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и гражданами, проживающими в сельской местности,  превысил запланированный объем на 179,4 %;

- удельный вес застрахованных площадей составил 78,7% в общей площади посевов, что в 4 раза больше, чем запланированный показатель.

По итогам 2012 года не выполнен ряд запланированных целевых показателей муниципальной долгосрочной целевой программы «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Цимлянского района Ростовской области на 2011 - 2014 годы»:

- индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий составил 75,8% при условии,  что был запланирован темп – 107,3% по отношению к предыдущему периоду;

Показатель не выполнен в связи с неблагоприятными погодными условиями 2012 года. В результате почвенной и воздушной засухи пострадали 33 сельхозтоваропроизводителя, гибель посевов составила 15,3 тыс. га. Низкий процент выполнения по отношению к 2011 году  обусловлен также тем, что в предыдущие годы были получены рекордные урожаи  и резко увеличено производство зерновых.  Производство зерновых имеет наибольший удельный вес в отрасли растениеводства района. Озимая пшеница,  является основной сельскохозяйственной  культурой, возделываемой на территории района. Таким образом, в связи с недобором урожая зерновых в 2012 году не был обеспечен запланированный темп роста продукции растениеводства.

- внесение минеральных удобрений (в действующем веществе) составило 95 %  к плановым показателям.

Также не обеспечен по итогам 2012 года запланированный темп прироста продукции животноводства. Причиной является резкий спад производства мяса как следствие проведения карантинных мероприятий в целях предупреждения распространения африканской чумы свиней.

- не достигнут запланированный коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники в сельхозорганизациях по приобретению тракторов и комбайнов.

Приобретение тракторов составило 17 единиц при запланированном показателе – 49. Зерноуборочных комбайнов приобретено 10 единиц при запланированном показателе – 23. Не позволила достигнуть установленных показателей низкая рентабельность производственно-финансовой деятельности сельхозпредприятий в 2012 году.

Высокая энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций  позволяет своевременно и в полном объеме производить сельскохозяйственные работы на территории Цимлянского района.

Верно: управляющий делами                                                   В.И. Липилкин

Приложение №2

к постановлению

Администрации района

от 15.04.2013г.  № 493

ОТЧЕТ
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий 
  «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков  сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Цимлянского района Ростовской области  на 2011 - 2014 годы»

за 2012 год

(тыс. рублей)

| Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |  |
| Всего по Программе |  |  |  |  |  | 10234 | 4179 | 5574 | 481 | - | 10234 | 4179 | 5574 | 481 | - |  |  |
| Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности – всего, в т.ч. | Общая протяженность | км. | 2,83 | 2,83 | 0 | 2200 | - | 1892 | 308 | - | 2200 | - | 1892 | 308 | - |  | 100% |
| Строительство внутрипоселкового водопровода «Уличные водопроводы в ст. Красноярская (ул. Победы,. пер. Цимлянский, пер. Железнодорожный, пер. Байдукова)». | Общая протяженность | км. | 2,83 | 2,83 | 0 | 2200 | - | 1892 | 308 | - | 2200 | - | 1892 | 308 | - |  | 100% |
| Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов – всего, в т.ч. | Количество обеспеченных жильем | семей | 8 | 8 | 0 | 8034 | 4179 | 3682 | 173 | - | 8034 | 4179 | 3682 | 173 | - |  | 100% |
| субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | Количество обеспеченных жильем | Количество семей обеспеченных жильем | 6 | 6 | 0 | 6592 | 3404 | 3046 | 142 | - | 6592 | 3404 | 3046 | 142 | - | 100% |  |
| субсидии по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | Количество обеспеченных жильем | Количество семей обеспеченных жильем | 2 | 2 | 0 | 1442 | 775 | 636 | 31 | - | 1442 | 775 | 636 | 31 | - |  | 100% |

Верно: управляющий делами                                                           В.И. Липилкин

Приложение №3

к постановлению

Администрации района

от 15.04.2013 г.  №  493

Целевые показатели реализации муниципальной программы

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия в Цимлянском районе Ростовской области на 2011 - 2014 годы

| № п./п. | Показатели | Единицы измерения | Период |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Динамика и прогноз развития сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | в процентах к предыдущему году | 105,7 | 106,4 | 106,4 | 106,4 |
| 2. | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | -"- | 104,4 | 105,5 | 105,5 | 105,5 |
| 3. | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | -"- | 107,1 | 107,3 | 107,3 | 107,3 |
| 4. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | -"- | 107,2 | 107,3 | 107,3 | 107,3 |
| 5. | Коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях: |  |  |  |  |  |
|  | тракторы | проценты | 9,3 | 10,4 | 1,7 | 1,3 |
|  | комбайны зерноуборочные | -"- | 11,6 | 13,1 | 2,2 | 1,1 |
|  | комбайны кормоуборочные | -"- | 13,3 | 13,5 | - | - |
|  | Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади (суммарная номинальная мощность двигателей тракторов, комбайнов и самоходных машин) | л.с. | 156 | 163,0 | 163,0 | 163,0 |
|  | Индекс производительности труда в хозяйствах всех категорий | в процентах к предыдущему году | 105,2 | 105,2 | 105,2 | 105,2 |
| II. Устойчивое развитие сельских территорий (повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов | тыс. кв. м. | 0,26 | 0,263 | 0,28 | 0,3 |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации по строительству внутрипоселковых водопроводов, общая протяженность водопроводов | км. | 2,83 | 7,5 | 6,407 | - |
| 3. | Строительство внутрипоселковых водопроводов, общая протяженность водопроводов | км. | - | 2,83 | - | - |
| III. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |
|  | Поддержание почвенного плодородия |  |  |  |  |  |
| 1. | Внесение минеральных удобрений | тонн действующего вещества | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Создание системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства (СГИОСХ) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Использование муниципальным органом управления АПК функциональных возможностей, предоставляемых СГИО СХ (да\нет) | Да/нет | да | да | да | да |
| 2. | Количество муниципальных органов управления АПК, предоставляющих информацию в СГИОСХ | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Количество муниципальных органов управления, использующих функциональные возможности, предоставляемые СГИОСХ | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Предоставление государственных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям в электронном виде | Да/нет | да | да | да | да |
| Оказание консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям и переподготовка специалистов для сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество оказанных услуг | единиц | 295 | 295 | 300 | 310 |
| 2. | Количество муниципальных консультационных центров | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Количество консультантов муниципальных центров по оказанию консультационной помощи | человек | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 4. | Количество руководителей сельскохозяйственных организаций, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку в течение года | -"- | 1 | 1 | 1 | 1 |
| IV. Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие животноводства |  |  |  |  |  |
| 1. | Производство скота и птицы (в живом весе) | тыс.тонн | 5 070 | 5 435 | 4 000 | 4 200 |
| 2. | Производство молока | -"- | 18 327 | 18 922 | 21 748 | 22835 |
|  | Поддержка племенного животноводства |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация племенного молодняка в том числе: КРС | голов | 223 | 258 | 150 | 155 |
| 2. | Поголовье племенного скота в том числе: КРС | -"- | 2203 | 2492 | 1500 | 1550 |
|  | Развитие овцеводства и козоводства |  |  |  |  |  |
| 1. | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, на конец года | голов | 200 | 220 | 250 | 260 |
|  | Проведение противоэпизоотических мероприятий |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень заболеваемости животных гиподерматозом | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Использование методов ранней диагностики заболевания | да/нет | да | да | да | да |
| Развитие отраслей растениеводства |  |  |  |  |  |  |
|  | Поддержка элитного семеноводства |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | процентов | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Производство рапса |  |  |  |  |  |
| 1. | Посевная площадь рапса озимого и ярового в хозяйствах всех категорий | тыс.га | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 |
| 2. | Валовой сбор семян рапса озимого и ярового в хозяйствах всех категорий | тыс.тонн | 0,45 | 0,75 | 0,45 | 0,45 |
| 3. | Урожайность рапса озимого и ярового в хозяйствах всех категорий | ц/га | 15 | 15 | 15 | 15 |
| V. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства. Повышение доступности кредитов |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем привлеченных кредитных ресурсов личными подсобными хозяйствами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами | млн. руб. | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 2. | Рост объема реализации продукции, произведенной хозяйствами населения, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 3. | Удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов (в % к общему числу зарегистрированных кооперативов), всех видов (кредитных, перерабатывающих, снабженческо-сбытовых), всего: | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | кредитных | -"- | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | перерабатывающих | -"- | - | - | - | - |
|  | снабженческо-сбытовых | -"- | 100 | 100 | - | - |
| 4. | Объем субсидируемых кредитов, привлеченных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, личными подсобными хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и гражданами, проживающими в сельской местности | млн. рублей | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение сельскохозяйственной техники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей: |  |  |  |  |  |
|  | тракторы | штук | 45 | 49 | 8 | 6 |
|  | комбайны зерноуборочные | -"- | 20 | 23 | 4 | 2 |
|  | комбайны кормоуборочные | -"- | 3 | 3 | - | - |
|  | Снижение рисков в сельском хозяйстве |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади | процентов | 16 | 18 | 19 | 20 |
| 2. | Объемы реализации зерна хозяйствами всех категорий | тыс. тонн | 71,2 | 74,1 | 74,5 | 75,0 |

Верно: управляющий делами                                                           В.И. Липилкин

Приложение №4

к постановлению

Администрации района

от 15.04.2013 г.  №  493

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации

муниципальной долгосрочной целевой программы
  «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Цимлянского района Ростовской области  на 2011 - 2014 годы»

за 2012 год

| № по п/п | Показатели | Ед. изм. | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | факт по итогам 2011 года | отклонение от планового значения (процентов) | факт по итогам 2012 год | отклонение от планового значения (процентов) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Динамика развития сельского хозяйства района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | в % к предыдущему году | 105,7 | 106,4 | 106,4 | 106,4 | 103,9 | -1,8 | 115,6 | 9,2 |
| 2. | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | -"- | 104,4 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | 102,5 | -1,9 | 133,6 | 28,1 |
| 3. | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | -"- | 107,1 | 107,3 | 107,3 | 107,3 | 103,9 | -3,2 | 75,8 | -31,5 |
| 4. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | -"- | 107,2 | 107,3 | 107,3 | 107,3 | 139,9 | 32,7 | 151,6 | 44,3 |
| 5. | Коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях: |  | 9,3 | 10,4 | 1,7 | 1,3 |  |  |  |  |
|  | тракторы | %% | 11,6 | 13,1 | 2,2 | 1,1 | 5 | -4,3 | 2,7 | -7,7 |
|  | комбайны зерноуборочные | -"- | 13,3 | 13,5 | - | - | 4 | -7,6 | 5,2 | -7,9 |
|  | комбайны кормоуборочные | -"- | 156 | 163,0 | 163,0 | 163,0 | - | - | 0 | -13,5 |
| 6. | Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади (суммарная номинальная мощность двигателей тракторов, комбайнов и самоходных машин) | л.с. | 105,2 | 105,2 | 105,2 | 105,2 | 159 | 101,9 | 170,4 | 104,5 |
| 7. | Индекс производительности труда в хозяйствах всех категорий | в % к предыдущему году | 105,7 | 106,4 | 106,4 | 106,4 | 107,4 | 102,1 | 122,9 | 17,7 |
|  | - II. Устойчивое развитие сельских территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов - всего | - тыс. кв. м | 0,26 | 0,263 | 0,28 | 0,3 | - 0,5977 | - 229,9 | - 0,603 | - 229,3 |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации по строительству внутрипоселковых водопроводов, общая протяженность водопроводов | км. | 2,83 | - | 6,407 | - | 2,83 | 100 | - | - |
| 3. | Строительство внутрипоселковых водопроводов, общая протяженность водопроводов | км. | - | 2,83 | - | - | - | - | 2,83 | 100 |
|  | III. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поддержание почвенного плодородия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Внесение минеральных удобрений | тонн действ. вещества | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 2583 | 103,3 | 2850 | 95,0 |
|  | - Создание системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства (СГИОСХ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Использование муниципальным органом управления функциональных возможностей, предоставляемых СГИО СХ (да\нет) | - да/нет | да | да | да | да | - нет | - нет | - да | - да |
| - 2 | - Количество муниципальных органов управления АПК, предоставляющих информацию в СГИОСХ | - ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | - - | - - | - 1 | - 100 |
| - 3 | - Количество муниципальных органов управления, использующих функциональные возможности, предоставляемые СГИОСХ | - ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | - - | - - | - 1 | - 100 |
| - 4 | - Предоставление государственных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям в электронном виде | - да/нет | да | да | да | да | - нет | - - | - да | - да |
|  | - Оказание консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям и переподготовка специалистов для сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Количество оказанных консультационных услуг | - ед. | 295 | 295 | 300 | 310 | - 298 | - 101,0 | - 311 | - 105,4 |
| - 2 | - Количество муниципальных консультационных центров | - ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | - 1 | - 100,0 | - 1 | - 100,0 |
| - 3 | - Количество консультантов муниципальных центров по оказанию консультационной помощи | - чел. | 2 | 2 | 3 | 3 | - 3 | - 150,0 | - 3 | - 150,0 |
| - 4 | - Количество руководителей сельскохозяйственных организаций, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку в течение года | - чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | - 28 | - 2800,0 | - 15 | - 1500,0 |
|  | - IV. Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Развитие животноводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Производство скота и птицы (в живом весе) | - тонн | 5 070 | 5 435 | 4 000 | 4 200 | - 2178 | - 43,0 | - 2285 | - 42,0 |
| - 2 | - Производство молока | - тонн | 18 327 | 18 922 | 21 748 | 22 835 | - 21079 | - 115,0 | - 21889 | - 115,7 |
|  | - Поддержка племенного животноводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Реализация племенного молодняка: КРС | - голов | 223 | 258 | 150 | 155 | - 67 | - 30,0 | - 145 | - 56,2 |
| - 2 | - Поголовье племенного скота: КРС | - голов | 2203 | 2492 | 1500 | 1550 | - 1415 | - 64,2 | - 1787 | - 71,7 |
|  | - Развитие овцеводства и козоводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, на конец отчетного периода | - голов | 200 | 220 | 250 | 260 | - 0 | - 0,0 | - 0 | - 0,0 |
|  | - Проведение противоэпизоотических мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Уровень заболеваемости животных гиподерматозом | - % | 0 | 0 | 0 | 0 | - 0 |  | - 0 |  |
| - 2 | - Использование методов ранней диагностики заболевания | - да/нет | да | да | да | да | - да |  | - да |  |
|  | Развитие отраслей растениеводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поддержка элитного семеноводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100,0 | 5,5 | 110,0 |
|  | Производство рапса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Посевная площадь рапса озимого и ярового в хозяйствах всех категорий | тыс. га | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,15 | 50,0 | 0,14 | 28 |
| 2 | Валовой сбор семян рапса озимого и ярового в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 0,45 | 0,75 | 0,45 | 0,45 | - | - | 0,78 | 104 |
| 3 | Урожайность рапса озимого и ярового в хозяйствах всех категорий | ц/га | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | 5,5 | 36,7 |
|  | - V. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства. Повышение доступности кредитов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Объем привлеченных кредитных ресурсов личными подсобными хозяйствами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами | - млн. руб. | 26 | 26 | 26 | 26 | - 22 | - 82,7 | - 40 | - 155,0 |
| - 2 | - Темп роста объема реализации продукции, произведенной хозяйствами населения, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами к предыдущему году в сопоставимых ценах | - % | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | - 1,1 | - 78,6 | - 1,2 | - 0,4 |
| - 3 | - Удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов (в % к общему числу зарегистрированных кооперативов), всех видов (кредитных, перерабатывающих, снабженческо-сбытовых) | - % | 100 | 100 | 100 | 100 | - 100 | - 100,0 | - 100 | - 100,0 |
|  | - в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - кредитных | - % | 100 | 100 | 100 | 100 | - 100 | - 100,0 | - 100 | - 100,0 |
|  | - перерабатывающих | - % | - | - | - | - | - - | - - | - - | - - |
|  | - снабженческо-сбытовых | - % | 100 | 100 | - | - | - - | - - | - - | - - |
| - 4 | - Объем субсидируемых кредитов, привлеченных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, личными подсобными хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и гражданами, проживающими в сельской местности | - млн.руб. | 18 | 18 | 18 | 18 | - 32,3 | - 179,4 | - 32,3 | - 179,4 |
|  | - Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Приобретение сельскохозяйственной техники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тракторы | - ед. | 45 | 49 | 8 | 6 | - 29 | - 64,4 | - 17 | - 34,7 |
|  | - комбайны зерноуборочные | - ед. | 20 | 23 | 4 | 2 | - 9 | - 45,0 | - 10 | - 43,5 |
|  | - комбайны кормоуборочные | - ед. | 3 | 3 | - | - | - - | - - | - 0 | - 0,0 |
|  | Снижение рисков в сельском хозяйстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | уд. вес застрахованных посевов в общ. площади | % | 16 | 18 | 19 | 20 | 10,5 | -5,5 | 78,7 | 437,2 |
| 2 | Объемы реализации зерна хозяйствами всех категорий | тыс.тонн | 71,2 | 74,1 | 74,5 | 75,0 | 114,5 | 160,7 | 80,8 | 109,0 |

Верно: управляющий делами                                                           В.И. Липилкин